**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год**

Настоящий отчет подготовлен на основе данных районного финансового управления администрации МО «Курумканский район», отчетов исполнителей-координаторов муниципальных программ за 2023 год в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации МО «Курумканский район» от № 308 от 28 ноября 2016 г., которое устанавливает порядок разработки, утверждения, финансирования, реализации и осуществления контроля за ходом выполнения муниципальных программ.

В 2023 году на территории муниципального образования «Курумканский район» действовали 19 муниципальных программ, охватывающих основные направления социально-экономического развития района, цели и задачи этих программ полностью соответствуют Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Курумканский район» на период до 2035 года.

В таблице 1 представлен Перечень муниципальных программ, действовавших в 2023 году:

Таблица 1.

**Муниципальные программы, реализуемые в 2023 году.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование****муниципальной программы** | **Реквизиты НПА** |
| 1 | МП Развитие системы образования в Курумканском районе | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 30.12.2022 г. №597 |
| 2 | МП Сохранение и развитие культуры в МО «Курумканский район» | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 30.12.2019 г. №448 |
| 3 | МП Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Курумканском районе | Постановление Администрации МО «Курумканский район» 20.12.2018 г. №544 |
| 4 | МП Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Курумканском районе | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 11.12.2017 г. №857 |
| 5 | МП "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 08.10.2014 г. №509 |
| 6 | МП "Развитие и совершенствование муниципального управления" | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 26.12.2017 г. № 882 |
| 7 | МП Развитие имущественных и земельных отношений в Курумканском районе | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 12.01.2023 г. №9 |
| 8 | МП Содержание и развитие муниципального хозяйства | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 27.09.2023 г. №427 |
| 9 | МП "Защита населения и территории Курумканского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 16.03.2023 г. №107 |
| 10 | МП "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Курумканский район"" | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 25.12.2017 г. №881 |
| 11 | МП "Формирование современной городской среды муниципального образования "Курумканский район"" | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 03.12.2020 г. № 416 |
| 12 | МП "Повышение безопасности дорожного движения в МО "Курумканский район" | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 16.03.2023 г. №109 |
| 13 | МП "Мероприятия по противодействию терроризму и по профилактике эктремизма в муниципальном образовании "Курумканский район" | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 09.07.2021 г. №262 |
| 14 | МП "Благоустройство мест массового отдыха и территорий, прилегающих к местам туристического показа и развитие лечебно-оздоровительных местностей" | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 01.11.2021 г. №432 |
| 15 | МП "Сохранение и развитие бурятского языка в Курумканском районе" | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 12.01.2022 г. №13 |
| 16 | МП "Комплексное развитие сельских территорий в Курумканском районе" | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 30.12.2020 г. №469 |
| 17 | МП "Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности в муниципальном образовании "Курумканский район" | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 07.03.2023 г.№84 |
| 18 | МП «Укрепление здоровья населения в муниципальном образовании «Курумканский район»» | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 18.03.2020 г.№119 |
| 19 | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курумканском районе» | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 18.04.2022 г. №161 |

**Финансирование муниципальных программ**

В целом на реализацию муниципальных программ в 2023 году, согласно утвержденным программами объемам финансирования, было необходимо 1 000 640,00 тыс.рублей.

Решением сессии районного Совета депутатов МО «Курумканский район» № ХХХХVI-4от 23 декабря 2022 г. «О бюджете МО «Курумканский район» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы» необходимый объем средств был предусмотрен к финансированию из бюджета МО «Курумканский район» на 2023 год.

Исполнение бюджетных назначений по муниципальным программам в 2023 году составило 986 458,78 тыс. рублей или 98,58 % от бюджетных назначений.

Сводная информация о финансировании муниципальных программ с бюджетов разных уровней в 2023 году отражена в таблице 2:

Рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиемуниципальной программы | Уточненный лимит БО | Финансирование | Исполнение лимитов |
| 1 | МП Развитие системы образования в Курумканском районе | 601 272,29 | 600 200,18 | 99,82 |
| 2 | МП Сохранение и развитие культуры в МО «Курумканский район» | 90 880,20 | 90 880,20 | 100,00 |
| 3 | МП Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Курумканском районе | 74,85 | 74,85 | 100,00 |
| 4 | МП Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Курумканском районе | 9 438,58 | 9 438,58 | 100,00 |
| 5 | МП "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" | 72 066,97 | 72 066,97 | 100,00 |
| 6 | МП "Развитие и совершенствование муниципального управления" | 63 337,72 | 63 288,59 | 99,92 |
| 7 | МП Развитие имущественных и земельных отношений в Курумканском районе | 2 366,62 | 2 366,62 | 100,00 |
| 8 | МП Содержание и развитие муниципального хозяйства | 22 677,10 | 18 428,26 | 81,26 |
| 9 | МП "Защита населения и территории Курумканского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 1 723,40 | 1 692,21 | 98,19 |
| 10 | МП "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Курумканский район"" | 2 528,81 | 2 528,81 | 100,00 |
| 11 | МП "Формирование современной городской среды муниципального образования "Курумканский район"" | 11 147,51 | 11 147,51 | 100,00 |
| 12 | МП "Повышение безопасности дорожного движения в МО "Курумканский район" | 113 565,59 | 104 785,64 | 92,27 |
| 13 | МП "Мероприятия по противодействию терроризму и по профилактике эктремизма в муниципальном образовании "Курумканский район" | 429,00 | 429,00 | 100,00 |
| 14 | МП "Благоустройство мест массового отдыха и территорий, прилегающих к местам туристического показа и развитие лечебно-оздоровительных местностей" | 4 877,10 | 4 877,10 | 100,00 |
| 15 | МП "Сохранение и развитие бурятского языка в Курумканском районе" | 543,5 | 543,5 | 100,00 |
| 16 | МП "Комплексное развитие сельских территорий в Курумканском районе" | 3 467,43 | 3 467,43 | 100,00 |
| 17 | МП "Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности в муниципальном образовании "Курумканский район" | 243,33 | 243,33 | 100,00 |
| 18 | Муниципальная программа «Укрепление здоровья населения в муниципальном образовании «Курумканский район» на 2020-2024 годы» | 0 | 0 |  |
| 19 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курумканском районе» | 0 | 0 |  |
|  | ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 000 640,00 | 986 458,78 | 98,58 |

В результате совместной работы структурных подразделений администрации доля средств бюджета муниципального образования «Курумканский район», приходящихся на муниципальные программы, составила в 2023 году 98,7%.

**Основные результаты реализации муниципальных программ в 2023 году.**

1. **Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Курумканском районе» за 2023 год**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Курумканском районе» за 2023 год (далее – Программа) включает в себя 10 подпрограмм, реализация которых направлена на обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования, сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся и воспитанников, выявление и поддержку талантливых детей, обеспечение безопасных условий образовательной деятельности.

Для достижения поставленных в Программе целей в 2023 году выполнены следующие основные задачи:

-обеспечение гарантий получения доступного качественного дошкольного образования;

-обеспечение гарантий получения доступного качественного общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов общего образования;

-внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения, включающих основные требования к результатам общего образования и условиям осуществления образовательной деятельности;

-обеспечение условий для получения общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

-обеспечение условий для питания школьников;

-совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей;

-оказание психологической помощи участникам образовательного процесса;

-формирование системы моральных и материальных стимулов для привлечения молодых специалистов и закрепления их в школах;

-повышение уровня заработной платы работников образовательных учреждений;

-капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений, формирование современной инфраструктуры образовательных учреждений;

-обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности учреждений общего образования.

Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования

в Курумканском районе» за 2023 год в рамках стратегии социально-экономического развития повлияла на повышение конкурентоспособности и развитие района, а так же на повышение качества жизни населения.

В связи с тем, что сфера образования выступает в качестве одной из основных отраслей, призванных обеспечивать высокое качество жизни населения. Доступность и качество образования являются ключевыми факторами, определяющими уровень жизни населения, качество человеческого капитала, социальную и трудовую мобильность населения, привлекательность территории при выборе места проживания.

Благодаря мероприятиям программы в настоящее время обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм**

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий Программы, а именно:

1. **Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»**

Основное мероприятие 1.1. «Реализация образовательных программ дошкольного образования».

Путем предоставления субсидий обеспечено получение 675 воспитанниками общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

С целью реализации новых подходов к формированию развивающей среды, создания условий для повышения качества услуг дошкольного образования за отчетный период проведены:

* Районные семинары заведующих и воспитателей ДОУ по реализации ФГОС дошкольного образования
* Педагогические советы в ДОУ по реализации ФГОС
* Родительские собрания
* Индивидуальные консультации родителей

 В течение учебного года согласно плану воспитательной работы в дошкольных образовательных учреждениях были проведены традиционные мероприятия: тематические занятия, посвященные Дню знаний, «День открытых дверей», посвященный Дню работников дошкольного образования, «Золотая осень», «Милым мамам посвящается», Новогодние утренники, экологическая акция «Покормите птиц зимой»; празднование национального праздника Сагаалган, утренники, посвященные Дню защитника Отечества, 8 марта, Великой Победе, утренники «Прощай любимый детский сад», конкурсы, посвященные Дню защиты детей.

Важным условием развития детей в ДОУ является участие воспитанников и воспитателей в конкурсах, смотрах. Согласно плану мероприятий проводятся муниципальные конкурсы по разным направлениям.

Всего детские сады и дошкольные группы в школах посещали 675 детей. Средняя наполняемость групп – 24 человек, численность воспитанников на одного педагогического работника составляет – 17 человек. В очереди на получение места в детские сады детей нет. Родительская плата за присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях оплата составляет 150 рублей.

В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Распоряжения Главы Республики Бурятия от 25.12.2015 № 103-рг «Об утверждении отраслевых индикаторов роста заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы по муниципальным районам» заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений доведена до выполнения индикатора средней заработной платы по педагогическим работникам муниципальных дошкольных организаций на уровне 98%.

Всем воспитанникам предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями. Обеспечено удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования детей.

**2. Подпрограмма «Развитие общего образования»**

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ общего образования».

Путем предоставления субсидий обеспечено получение 1893 учащихся общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования.

В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Распоряжения Главы Республики Бурятия от 25.12.2015 № 103-рг «Об утверждении отраслевых индикаторов роста заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы по муниципальным районам» заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений доведена до выполнения индикатора средней заработной платы по педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций на уровне 100%.

Во всех муниципальных общеобразовательных организациях созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Всем детям предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие бесперебойного подключения к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечено удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного образования детей.

В 2023 году в школах района работали 188 педагогических работника. Обеспеченность кадрами составила 100%. Прибыло 5 молодых специалистов, им оказана финансовая поддержка в общей сумме 125 тысяч рублей.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Бурятия от 22.09.2015 г. №462 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций педагогическими работниками» за отчетный период в ФГБОУ ВПО «БГУ» направлено на переподготовку 8 учителей.

В 2023 году государственную итоговую аттестацию прошли 192 выпускника 9 классов. Единый государственный экзамен сдавали 103 выпускника. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от общего числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, составляет - 99 %.

**Государственная итоговая аттестация – ЕГЭ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет  | Количество участников | Минимальный порог прошли  | **Средний балл по району** **в 2022 г** | Средний балл по району в 2023 году | Участники, набравшие  наибольший балл |
| Русский язык | 104 | 100% | **63** | 65 | Ширеторова Виктория - 95 баллов, МБОУ «КСОШ №1»Малыгин Анатолий – 95 баллов, МБОУ «МоСОШ им. В.С.Анищенко» |
| Математика (профильный) | 23 | 91% | **51** | 53 | Ринчино Алдар – 84 баллов, МБОУ «КСОШ №1» |
| Обществознание  | 45 | 76% | **56** | 49 | Плеханова Анна – 83 балла, МБОУ «КСОШ №1» |
| Биология  | 30 | 77% | **42** | 44 | Ширеторова Виктория – 82 балла, МБОУ «КСОШ №1» |
| История  | 17 | 100% | **50** | 53 | Михальчик Владимир – 89 баллов, МБОУ «КСОШ №1»Бадмаев Батор – 84 балла, МБОУ «БСОШ» |
| Химия  | 23 | 79% | **45** | 41 | Доржиева Татьяна – 86 баллов, МБОУ «БСОШ»Ширеторова Виктория – 82 балла, МБОУ «КСОШ №1» |
| Физика  | 15 | 100% | **44** | 52 | Цыренов Евгений – 80 баллов, МБОУ «ГСОШ»Ринчино Алдар – 80 баллов, МБОУ «КСОШ № 1» |
| География | 2 | 100% | **36** | 37 |  |
| Литература | 5 | 100% | **56** | 50 |  |

**Государственная итоговая аттестация - ОГЭ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет  | Количество участников | Средний балл по району  | Средняя оценка | Сдали |
| Русский язык | 192 | 24 | 4 | 99% |
| Математика | 192 | 16 | 4 | 99% |

 Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации в 2023 году все образовательные организации района приняли участие в мониторинговых исследованиях регионального и федерального уровней. В целом, наблюдается положительная динамика результатов исследований, что свидетельствует о повышении качества образования.

 В целях обеспечения открытости образовательному сообществу все образовательные организации имеют собственные сайты, лицензированное программное обеспечение. Возможности сайтов используются для информирования и осуществления обратной связи с учениками, родителями и всеми заинтересованными гражданами; для обмена опытом педагогической деятельности, для организации индивидуальной работы с учениками.

Мероприятия по патриотическому воспитанию, проводимые в рамках воспитательных планов ОО проведены во всех 25 образовательных организациях. Были организованы тематические уроки мужества, встречи с ветеранами войны и тыла, оказание тимуровской помощи ветеранам войны, тыла, детям войны, участникам СВО, мероприятия в школьных музеях, уголках боевой славы, краеведческих уголках продолжена поисковая работа по Книге памяти, сбору материалов о ветеранах войны и тыла. Во всех общеобразовательных организациях действуют первичные ячейки «Российского движения детей и молодежи», созданы отряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», активно продолжается работа по реализации мероприятий федерального проекта «Навигатор детства», в т.ч. проекта «Орлята России».

Забота о сохранении здоровья детей в школе является одним из важных факторов обеспечения условий организации образовательного процесса, реализация которой зависит от многих составляющих: от организации сбалансированного горячего питания, медицинского обслуживания, спортивных занятий школьников, реализации профилактических программ. На основе «Соглашения между Министерством образования и науки Республики Бурятия и администрацией МО«Курумканский район» о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету МО «Курумканский район» на организацию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, выделяются денежные средства на обеспечение льготным горячим питанием. В общеобразовательных учреждениях района 100% учащихся охвачены горячим питанием, в том числе 1838 детей обеспечены бесплатным питанием. Для обеспечения доступности и безопасности при подвозе обучающихся к месту обучения по федеральной программе «Приобретение школьных автобусов для перевозки учащихся МОО» выделены 1 автобус МБОУ «Барагханская СОШ»

Психологическую помощь обучающимся обеспечивают 11 психологов школ и 2 психолога от ГБОУ «Республиканский центр образования.

В образовательных учреждениях района созданы все условия для реализации индивидуальных способностей учащихся и педагогов, о чем свидетельствуют достижения учащихся и педагогов на районных и всероссийских конкурсах.

Большое внимание традиционно уделяется участию педагогов в профессиональных конкурсах. За прошедший учебный год педагоги района активно приняли участие и добились не малых результатов в реализации различных проектов, конкурсов, состязаний, в том числе:

В октябре 2023 года музыкальный руководитель Детского сада «Малышок» Надмитова Людмила Очировна прошла отбор на Республиканский конкурс среди музыкальных руководителей «Минии Хугжэм» и стала победителем в номинации «Педагогическое мастерство» в г. Улан-Удэ

Барагханский детский сад «Хараасгай» ежегодно участвует в проекте «Монолингвальная речевая развивающая среда на бурятском языке в ДОУ». В рамках семинара-практикума «Этнокультурное воспитание при обучении родному языку» в Республике Алтай воспитатель Барагханского детского сада «Хараасгай» Базарова Гэрэлма Бато –Мунхоевна провела мастер класс на тему «Дидактические игры как эффективное средство обучения бурятскому языку» успешно продемонстрировала учебно- методический комплект «Хухюу глагол» и серию игр «Буряад мемо +»

В 2023 в республиканском конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности удостоена премии в размере 50 тысяч рублей Очирова Валентина Намуевна, учитель начальных классов МБОУ «Барагханская СОШ»

Воспитатель МБДОУ «Курумканский детский сад Росинка» Эльмесова Олеся Сергеевна приняла участие в Республиканском конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года-2023».

В октябре 2023 в первом республиканском конкурсе среди учителей бурятского языка «Арадай багша» приняла участие и стала дипломантом учитель начальных классов Гаргинской школы Базарова Оюна Батуевна

Во Всероссийском конкурсе «Директор года» в г. Москва финалистом стала директор Курумканской школы № 2 Дарханова Наталья Жамбаловна.

На Региональном конкурсе профессионального мастерства «Советник года» советник МБОУ «Могойтинская СОШ» **Чумакова Оксана Владимировна** заняла Гран-при.

В декабре 2023 г. в рамках договора о сотрудничестве по обмену опытом делегацией Курумканского района состоялся выезд в Закаменский район.

3. **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»**

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дополнительного образования».

Путем предоставления субсидии обеспечено получение 2159 детьми дополнительного образования в 4 муниципальных организациях дополнительного образования детей.

В целях исполнения Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Распоряжения Главы Республики Бурятия от 25.12.2015 № 103-рг «Об утверждении отраслевых индикаторов роста заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы по муниципальным районам» заработная плата педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования доведена до выполнения индикатора средней заработной платы по педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций дополнительного образования на уровне 100%.

 В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в 2023 году созданы дополнительные места и получено оборудование для реализации образовательных программ дополнительного образования в «Детско юношеской спортивной школе» по направлению «Шашки» на общую сумму **505,7 т.р.** Также в рамках данного проекта в «Районном центре дополнительного образования» созданы новые места дополнительного образования детей:

 Для реализации программы «Театр вокруг нас» художественного отдела были приобретены радиосистемы, светодиодные прожектора, звуковые колонки и т.д.

Для реализации программы «RoboLab» приобретен базовый набор для изучения промышленной робототехники, также ресурсный набор для изучения промышленной робототехники, образовательный и ресурсные робототехнические комплекты для разработки многокомпонентных мобильных и промышленных роботов.

Объединение «Водный туризм» туристско-краеведческий направления получили по данной программе различные лодки, рафты спортивные, катамараны, каски, насосы, спасательные жилеты, гидрокостюмы и т.д.

Объединение «Школа безопасности» социально-гуманитарный отдел приобрели Учебный комплект «Автогородок», Информационный сенсорный стол.

4. **Подпрограмма «Поддержка одаренных детей»**

Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей».

 По развитию системы работы с одаренными детьми создан банк данных одаренных и наиболее способных учащихся района, ведется мониторинг их достижений. В школах района функционируют научные общества учащихся, ведется системная работа учителей по развитию их интеллектуальных, творческих способностей, оказывается поддержка научно-исследовательской деятельности учеников.

3 выпускникам школ, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, изучающимся в соответствии с учебным планом, вручена медаль "За особые успехи в учении".

В целях поддержки, стимулирования и повышения статуса способных и талантливых детей в районе проведены муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, НПК «Шаг в будущее», «Ученик года» и др. Отмечается все более возрастающий интерес учащихся к творческим проектам.

Анализ реализации мероприятий по поддержке талантливых детей (включая организацию участия в очно-заочных и дистанционных школах) показал:

-успешное развитие системы олимпиад и конкурсов школьников, позволяющее выявить способных и талантливых учащихся для дальнейшей самореализации и профессионального самоопределения;

-активное участие учащихся школ района во Всероссийских, республиканских и районных мероприятиях.

-развитие сотрудничества с социальными партнерами учреждений района, оказывающими финансовую поддержку талантливым детям.

**Достижения обучающихся за 2023 год:**

1.Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный и региональный этапы):

 Одной из форм работы с одаренными детьми, помогающей решать целый ряд важных задач по их развитию и воспитанию, являются предметные олимпиады. Они способствуют выявлению талантливых детей, позволяют правильно сориентировать их в дальнейшей учебной деятельности. Успеха добились в этом году обучающиеся школ - участники Всероссийской олимпиады школьников. В муниципальном этапе олимпиады участвовало 557 учащихся, из них 117 учеников стали победителями и призерами. На региональный этап прошли 25 учеников, победителями и призерами признаны 5 человек, что составляет 29%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год  | Количество участников регионального этапа ВОШ | Количество победителей и призероврегионального этапа ВОШ |
| 2022 | 27 | 6 |
| 2023 | 25 | 5 |

Победители и призеры Регионального этапа ВОШ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Предмет | ФИО победителя | Класс | ОО | Руководитель |
| 1 | Экология | Очиров Артём | 9 | МБОУ «КСОШ №1»  | Зарубина В.П. |
| 2 | Технология | Павлуцкая Ева  | 10 | МБОУ «КСОШ №1» | Терентьева Н.Ю. |
| 3 | Технология | РаднаеваТуяна | 10 | МБОУ «КСОШ №1» | Терентьева Н.Ю. |
| 4 | Эвенкийский язык | Бодиев Даниил | 9 | МБОУ «УСОШ» | Ринчинова Н.В. |
| 5 | Эвенкийский язык | Бадмаева Аяна | 8 | МБОУ «ДСОШ» | Баханова Л.А. |

2. Республиканская научно – практическая конференция «Шаг в будущее»

Интерес у обучающихся вызывает участие в научно-практических конференциях, в частности, на традиционную республиканскую научно-практическую конференцию «Шаг в будущее» было подано 45 заявок, отбор прошли 13 работ, значительных успехов добились 4 ученика.

ИТОГИ

XXII республиканской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО ученика | Предмет | Место | ОО | Класс | ФИО руководителя |
| 1 | Эрхитуев Гэсэр | Экология | 2 | Курумканская СОШ №1 | 10 | Зарубина Валентина Павловна |
| 2 | Распопова Анжелика | Творческая секция | 2 | Могойтинская СОШ | 8 | Воронина Нина Николаевна |
| 3 | Тинхалаева Бэлигма | Краеведение | 4 | Курумканская СОШ №2 | 10 | Гармаева Баирма Модосоевна |
| 4 | Цыденов Аюр | Технология | 4 | Курумканская СОШ №1 | 7 | Цыденов Виктор Цыремпилович |

Приоритетами в работе с одаренными детьми являются совершенствование программ и форм работы с обучающимися по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников, научно-практическим конференциям, конкурсам и смотрам, а также научной и исследовательской деятельности.

Во всех общеобразовательных организациях созданы отряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», работают школьные спортивные клубы, волонтерские отряды, школьные медиацентры. В 7 школах созданы школьные театры.

 Успешно работают 10 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Всероссийского проекта **«Навигаторы детства»,** деятельность которых курирует муниципальный координатор. Согласно календарному плану воспитательной работы ими были проведены 34 мероприятия с охватом более 90% от всего количества учащихся района. Во всех школах функционируют Центры детских инициатив для организации работы ученического самоуправления. Однако стоит заметить, что не во всех центрах достаточное материально-техническое оснащение. Также в школах реализованы программы развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России». Участниками Программы стали 10 школ, 51 начальный класс, 657 учеников. С достижениями работы команды советников района можно ознакомиться на слайде:

Команда советников Курумканского района заняла 2 место в Региональном конкурсе видеороликов «Новая волна».

Ученица МБОУ «Курумканская СОШ№1» Раднаева Екатерина под руководством советника директора по воспитанию Дудеевой О.Ц. и классного руководителя Елтуновой С.Ц. прошла конкурсный отбор и приняла участие в дополнительной общеразвивающей программе «Время первых» в Международном детском центре «Артек».

Советник МАОУ «Гаргинская СОШ» Евреева Л.Г. заняла 3 место в Региональном конкурсе проектов «Россия – Бурятия – Родина моя».

Активисты школьного самоуправления МБОУ «Могойтинская СОШ им. В.С.Анищенко» Малыгина Людмила, Самбилова Дарима, Дондупова Туяна, Бадмаева Любовь, Самбилова Жалма и Лухнев Кирилл (советник директора Чумакова О.В.) успешно приняли участие во Всероссийском конкурсе советов обучающихся «Территория Успеха» от Российского Союза Молодёжи.

 Кондаков Илья, ученик 9 класса МБОУ «Могойтинская СОШ им. В.С.Анищенко» (советник директора Чумакова О.В.), стал участником 1 Съезда Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» в г. Москва. Илья является амбассадором направления «Культура и искусство» в Республике Бурятия, лидером районного отделения РДДМ.

Дондупова Туяна ученица 10 класса МБОУ «Могойтинская СОШ им. В.С.Анищенко» (советник директора Чумакова О.В.), активист школьного самоуправления, призёр Республиканского конкурса «Лучшая команда РДШ» (декабрь 2022 г.) побывала в ДОЛ «Профи-Смена» Всероссийского Детского Центра «Смена» в г. Анапа по образовательной программе «Технолидер».

Благодарственными письмами Регионального ресурсного центра проекта «Навигаторы детства» отмечены муниципальный координатор проекта Бадмаева Н.Э., советники директоров по воспитанию Чумакова О.В. (МБОУ «Могойтинская СОШ им. В.С.Анищенко), Люсимин Н.Г. (МБОУ «Майская СОШ»)

В республиканском конкурсе «Ученик года 2023» победителем в номинации «Патриот года» стал ученик 11 класса Курумканской школы №1 Аюшиев Амгалан. Также отметим, что танец команды школы выбрали на финальный концерт конкурса «Ученик года».

с 28 сентября по 01 октября 2023 года в Приморском крае, г. Владивосток состоялся Итоговый окружной слет участников Программы «Орлята России» в котором приняли участие команда Курумканской школы №2 .

На торжественном вручении Премии Главы Республики Бурятия в области развития бурятского языка «Ундэhэн хэлэнэй улзы хэшэг» ученица 11 класса Гаргинской школы Матанова Дулгар удостоена диплома третьей степени в номинации «Лучший ученик». Также на республиканском турнире по электронному учебнику бурятского языка Матанова Дулгар, заняла 3 место.

26 октября 2023 г. прошел республиканский конкурс

«ТАБАН ХУРГАН-2023», посвящённый Году Педагога, Наставника и 100- летию образования Республики Бурятия. Ученицы Барагханской школы заняли следующие места: 2 места Раднаева Сарана и 3 место Хабтагаева Дарима. Руководитель Цыренова Эржен Очиржаповна.

 Обучающиеся школ и воспитанники учреждений дополнительного принимают активное участие и становятся победителями и призерами в районных, республиканских, региональных, межрегиональных, Всероссийских турнирах и первенствах.

С 13 по 15 сентября команда воспитанников РЦДО «Новое поколение» в составе Абидуева Алдара, Агуновой Сэсэгмы, Батуевой Дулмы, Борисова Сергея, Глуховцева Виктора, под руководством педагога Аюшеева Михаила Анатольевича приняли участие в 65- ом Республиканском туристско-краеведческом слете. Команда заняла 2 место, а в спортивном ориентировании Батуева Дулма заняла 2 место.

С 29 октября по 1 ноября воспитанники объединения «RoboLab» приняли участие в международном фестивале "Робофинист" в городе Санкт-Петербург. Руководитель Ачитуев Баир Ринчинович.
 2 декабря в спортивном зале Республиканского многоуровневого колледжа состоялись республиканские соревнования по спортивному туризму.
Впервые в соревнованиях приняла участие команда Курумканского района "Орлята". Команду представляли воспитанники Районного центра дополнительного образования, ученики Майской школы, под руководством педагога дополнительного образования РЦДО Балаганского Федора Алексеевича. Горковенко Александр занял 1 место в дистанции "пешеходная" а также 2 место в дисциплине "вертикальный подъём" Овчинникова Любовь заняла 1 место в дисциплине "вертикальный подъём"

4-7 декабря в г. Москва прошла детская программа Международного фестиваля гражданского участия Мы ВМЕСТЕ, куда была приглашена волонтерская группа "Цунами" районного центра дополнительного образования [Курумканского района](https://vk.com/rddm_kurumkanskiy)  (руководитель Очирова Евгения Жамбаловна.). Ребята вошли в число 25 лучших волонтерских отрядов Первых, ставших победителями конкурсного отбора.

В ноябре на Первенстве Республики Бурятия по женской вольной борьбе среди девушек до 16 лет, до 18 лет Ангарская Екатерина ученица Майской школы заняла 3 место, Тренер преподаватель ДЮСШ Емельянов Дмитрий Павлович.

 На Турнире по вольной борьбе в поселке Усть-Орда, Иркутской области в весовой категории до 35 кг Васильев Андрей (Курумканская школа №2) занял 2 место, Ринчинов Тамир (Курумканская школа №1) занял 3 место в весовой категории до 38 кг.

 Во всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Гераклиоша» в г. Москва Воспитанники тренера преподавателя ДЮСШ Дашиева Алдара Алексеевича, заняли следующие места

 Устьянцев Максим, ученик Курумканской школы №2 на дистанции 60 метров 2 место

 Бадмаев Иван ученик Курумканской школы №2 стал чемпионом , а также 2 место на 200 метров.

 Дашиева Ева ученица Курумканской школы №1 стала чемпионкой турнира на дистанции 60 метров

 В ноябре этого года в г. Хабаровск прошел второй этап по легкой атлетике «Старт надежд». Воспитанники тренера преподавателя ДЮСШ Дученкова Антона Николаевича заняли следующие места:

 Дондупов Даши, ученик Курумканской школы №2 занял 3 место на дистанции 800 метров

 Терентьева Варвара и Макарова Злата ученицы Курумканской школы №1 показали высокий результат на 200 м. и 400 м. выполнили 3 взрослый разряд.

В г. Улан- Удэ 9 декабря на открытом первенстве Спортивной школы олимпийского резерва №1 по легкой атлетике воспитанники тренеров преподавателей ДЮСШ Дученкова Антона Николаевича, Дашиева Алдара Алексеевича, показали отличные результаты.

На дистанции 60 метров 1 место заняли Устьянцев Максим (ксош 2) и Канашин Даниил (ксош 2), 2 место Дашиева Ева (ксош1) и Терентьева Варвара (ксош 1), 3 место Макарова Злата

 С 8-10 декабря в городе Кяхта прошел Республиканский турнир по волейболу среди юношей. 1 место заняла команда нашего района. Тренер преподаватель Гармаев Зорикто Тыскенович.

 «Лучшим нападающим» стал Хорганов Амгалан (Барагханская школа) «Лучшим тренером» стал Гармаев Зорикто Тыскенович.

 18.12. завершилось Первенство Республики Бурятия по вольной борьбе среди юношей до 16 лет.

 В весовой категории до 35 кг Васильев Андрей (ученик Курумканской школы №2) завоевал бронзовую медаль.

 Кукузиев Гэсэр (ученик Курумканской школы №1) в весовой категории до 62 кг стал серебряным призером турнира.

 Таким образом ребята завоевали путевки для участия в ДВФО, который пройдёт в г.Хабаровск. Тренер преподаватель Дюсш Воронин Анатолий Николаевич.

 5 декабря 2023г в г. Улан-Удэ на сцене Бурятской драмы состоялся VI межрегиональный фестиваль "Эвенкийский НИМНГАКАН -2023". Эвенкийский центр Давдын представили сказку " Почему комары боятся дыма?" и заняли 2 место. Награждены дипломом в номинации "Лучший сценарий".

5. **Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей»**

 Финансирование летнего отдыха в 2023 году составило 4 651 880 рублей. В лагерях с дневным пребыванием были оздоровлены 445 детей; в лагерях труда и отдыха 172 ребенка; в ЛДП при МБОУ ДО «Курумканская ДЮСШ» 50 детей; в загородных стационарных лагерях 85 детей. В программах ЛДП и ЛТО были включены: Церемония поднятия (спуска) флага РФ и исполнение гимна РФ; «Дни единых действий», «Содружество Орлята России»; «Движение первых», реализованы программы погружения в бурятскую языковую среду. Охват детей летним отдыхом и оздоровлением составил 752 ребенка, что составило 46% от общего числа обучающихся общеобразовательных учреждений

**6. Подпрограмма « Подготовка к новому учебному году»**

В ходе реализации программы выполнены мероприятия по укреплению материально технической базы образовательных учреждений, устранения нарушений в соответствии с требованиями санитарного законодательства, исполнения требований антитеррористической и противопожарной защищенности.

 Ежегодно по подпрограмме «Подготовка к новому учебному году» муниципальной программы «Развитие образования в МО «Курумканский район» выделяются денежные средства на подготовку образовательных организаций к новому учебному году. В этом году всего выделено и освоено 902 500 рублей, в частности по школам – 647 500 рублей, по детским садам 185 000 рублей, по учреждениям дополнительного образования 70 000 рублей. Средства направлены на проведение текущего ремонта, исполнение предписаний РПН и ГПН.

 В соответствии с требованиями антитеррористической защищенности обеспечена охрана частным охранным предприятием 8 образовательных учреждений, отнесенных к 3 группе антитеррористической защищенности.

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов образования».

* По государственной программе Республики Бурятия «Развитие образования и науки» выполнены работы по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ «Курумканская средняя общеобразовательная школа №1» на сумму 10 427 030,33 рублей.

В рамках национального проекта «Современная школа» в 2023 году для обеспечения эффективной деятельности Центров - «Точек роста» в базе Курумканской №2, Элысунской школ проведены ремонты кабинетов в соответствии с бренд-буком проекта и приобретено оборудование на общую сумму 399 900,00 рублей.

7. **Подпрограмма «Совершенствование управления в сфере образования»**

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере образования»».

В 2023 году профинансированы расходы, необходимые для функционирования аппарата Управления образования Курумканского района, в том числе выплата заработной платы, начисления на заработную плату.

8. **Подпрограмма «Информационно-методическое обеспечение в сфере образования »**

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности информационно-методического центра».

В 2023 году профинансированы расходы, необходимые для функционирования отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Курумканского района, в том числе выплата заработной платы, начисления на заработную плату, расходы на услуги связи, уплата налогов и сборов, приобретение канцелярских товаров.

 Помощь в совершенствовании и обновлении содержания деятельности учителей оказывается муниципальной методической службой через деятельность районных методических объединений. Ежегодно работают 17 методических объединения учителей предметников, а также объединения директоров и заведующих образовательных организаций, заместителей руководителей по учебной и воспитательной работе, педагогов-психологов, воспитателей, библиотекарей и педагогов дополнительного образования. Освоение передовых технологий, внедрение инноваций, проведенные онлайн семинары-совещания, курсы повышения квалификации, обмен опытом и общение на профессиональном уровне в сетевом сообществе между педагогами способствовало эффективному внедрению электронных и дистанционных образовательных технологий в школе. Учителями школ района проводится работа по использованию разнообразных электронных образовательных платформ: «Российская электронная школа», «[Учи.ру](https://uchi.ru/)», «Якласс», YuoTube, электронных учебников, сайтах «Решу ВПР», «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ».

Кроме информационной поддержки, учителя получили рекомендации по аттестации, узнали о новых образовательных технологиях, об эффективных методах и приёмах работы с одарёнными учащимися, профессиональном стандарте педагогов, могли познакомиться с опытом своих коллег, а также им предоставлялась возможность транслировать свой педагогический опыт.

Целью методического сопровождения образовательных учреждений в условиях введения ФГОС среднего общего образования является обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации ФГОС СОО через создание системы непрерывного профессионального развития.

Подготовка педагогов проходила посредством организации повышения квалификации педагогических работниковв различных формах на базе БРИОП и была направлена на формирование профессиональной компетентности педагога.Методическое сопровождение образовательных учреждений района организовано через консультации, мастер-классы, массово-методические мероприятия.

 В течение года для заместителей директоров по УВР было проведено 4 семинара, для заместителей директоров по воспитательной работе – 4.

Одним из видов деятельности является **информационное и организационно-технологическое сопровождение ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ):**

-обобщены и систематизированы результаты выпускников ОУ Курумканского района, достигнутые ими в ходе ЕГЭ - 2023;

-информирование участников образовательного процесса по различным вопросам ГИА организовано через сайт РУО, ОУ, стенды с наглядной информацией и с помощью рассылок по электронной почте;

-в ходе начального этапа сбора сведений в региональную базу данных ГИА произведен сбор информации о выпускных классах, выборе экзаменов учащимися 11-х и 9-х классов, пунктах проведения экзаменов (ППЭ) и персональном составе работников ППЭ в 2023 году;

-на заключительном этапе сбора сведений в региональную базу данных ГИА осуществлено назначение учащихся и работников ППЭ на экзамены и их распределение по ППЭ, сведения выгружены в Региональный центр обработки информации (РЦОИ);

-обеспечена информационно-технологическая поддержка тренировочного тестирования в рамках подготовки учащихся к ЕГЭ;

-обеспечена информационно-технологическая поддержка обучения организаторов ППЭ (из числа работников ОУ района) правилам проведения ГИА в 2023 году;

-проведена регистрация общественных наблюдателей, задействованных в ГИА 2023 году;

-осуществлена регистрация выпускников прошлых лет на ЕГЭ;

-произведена доставка экзаменационных материалов (на экзамены и с экзаменов).

С целью осуществления оценки качества образования на региональных и федеральных уровнях все общеобразовательные организации района подключены к электронным личным кабинетам:

- федеральная информационная система vpr. statgrad.org

- региональная информационная система burinko.ru

Для внесения данных документов об образовании об основном и среднем общем образовании в федеральную информационную систему ФИС ФРДО (Федеральный Реестр Документов об образовании) используется 1 аттестованное рабочее место.

В целях учета детей по всем уровням образования во всех образовательных организациях действует ФИС «Сетевой город. Образование».

9. **Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»**

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии».

 Профинансированы расходы, необходимые для функционирования централизованной бухгалтерии Управления образования Курумканского района, в том числе выплата заработной платы, начисления на заработную плату, расходы на услуги связи, уплата налогов и сборов, приобретение канцелярских товаров, обновление программ.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений хозяйственного обслуживания».

Профинансированы расходы, необходимые для обеспечения деятельности ХТО Управления образования Курумканского района, в том числе выплата заработной платы, начисления на заработную плату.

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание МУ «Курумканское районное Управление образования».

Профинансированы расходы, необходимые для обеспечения транспортного обслуживания Управления образования Курумканского района, в том числе выплата заработной платы, начисления на заработную плату.

10. **Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг»»**

Основное мероприятие «Социальная поддержка по оплате коммунальных услуг».

Профинансированы расходы, необходимые для реализации полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных образовательных организации, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках на территории Республики Бурятия.

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

Выплачена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 14 работникам образовательных учреждений района

В ходе анализа исполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы установлено отсутствие сведений о нереализованных или реализованных не в полном объеме мероприятий.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм по итогам 2023 года отражены в таблице № 1.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»:

-Улучшено качество условий для получения бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;

2. Подпрограмма «Развитие общего образования»:

-Улучшено качество условий для получения общедоступного и бесплатного общего образования;

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»:

-Улучшено качество условий для получения дополнительного образования;

4.Подпрограмма «Поддержка одаренных детей»:

 -Достигнуты цели решения задач и выполнения показателей муниципальной программы;

5.Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей»:

- Созданы условия для отдыха и оздоровления детей;

6. Подпрограмма «Подготовка к новому учебному году»:

-Созданы безопасные и комфортные условия в муниципальных образовательных организациях.

7. Подпрограмма «Совершенствование в сфере образования»:

-Достигнуты цели решения задач и выполнения показателей муниципальной программы.

8. Подпрограмма «Информационно-методическое обеспечение в сфере образования»:

-Достигнуты цели решения задач и выполнения показателей муниципальной программы.

9. Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»:

-Достигнуты цели решения задач и выполнения показателей муниципальной программы.

10. Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки работников образования»:

-Достигнуты цели решения задач и выполнения показателей муниципальной программы.

За отчетный период реализации Программы все установленные контрольные события выполнены в установленные сроки.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Многообразие направлений в сфере образования подвергает программу ряду рисков, которые могут оказать влияние на достижение результатов. Однако за отчетный период риски не повлияли на ход реализации программы.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

План расходов по Программе на 2023 год составлял
601 272,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 30 795,70 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 400 879,70 тыс. рублей;

местный бюджет – 169 596,90 тыс. рублей;

Исполнение расходов по Программе в 2023 году составило 601 272,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 30 795,70 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 400 879,70 тыс. рублей;

местный бюджет –169 596,90 тыс. рублей;

Все расходы Управления образования Курумканского района включены в Программу, что позволило обеспечить в 2023 году программно-целевой принцип планирования и исполнения бюджета, увязать расходы с полученными результатами. Управление образования Курумканского района обеспечивает координацию деятельности исполнителей в ходе реализации программы.

В течение 2023 года финансирование образовательных учреждений осуществлялось в соответствии с утвержденными планами финансово-хозяйственной деятельностью. Расходы по бюджетам всех уровней на конец отчетного периода составили 601 272,30 тысяч рублей в том числе:

- расходы по детским дошкольным учреждениям составили – 100 732,70 тысяч рублей.

-расходы по общеобразовательным учреждениям составили – 305 764,40 тысяч рублей.

-расходы по дополнительному образованию составили –54 480,50 тысяч

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Управление образования Курумканского района для проведения оценки эффективности реализации Программы использует целевые показатели, содержащиеся в паспорте Программы. В процессе проведения оценки эффективности реализации Программы осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте Программы.

В результате реализации мероприятий программы достигнуты следующие значения целевых индикаторов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Плановоезначениена год | Отчетныйпериод факт 2023 г. | Исполнение к годовомуплану, (%) |
| 1. **Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»**
 |
| Охват детей разными формами предоставления услуг дошкольного образования (от 0 до 7 лет) | % | 80 | 60 | 75 |
| Уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций | Руб. | 56687 | 55482 | 98 |
| 1. **Подпрограмма «Развитие общего образования**»
 |
| Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | % | 100 | 99 | 99 |
| Уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций | Руб. | 54549 | 54549 | 100 |
| Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения | Чел. | 156 | 156 | 156 |
| Количество педагогических работников, аттестованных напервую и высшую квалификационную категории | Чел  | 10 | 18 | 180 |
| Количество педагогических работников, прошедших переподготовку | Чел. | 8 | 8 | 100 |
| Доля детей, охваченных горячим питанием, от всего количества обучающихся общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |
| 1. **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования**»
 |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами  | % | 83 | 83 |  100 |
| Уровень средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования | Руб. | 60380 | 60380 | 100 |
| 1. **Подпрограмма «Подготовка к новому учебному году»**
 |
| Доля учреждений, оснащенных по требованию санитарного законодательства | % | 85 | 85 | 100 |
| Доля учреждений, оснащенных по требованию пожарной безопасности | % | 95 | 100 | 111 |
| Доля учреждений, оснащенных видеокамерами | % | 100 | 100 | 100 |
|  Доля пищеблоков общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям санитарного законодательства | Чел. | 96 | 96 | 100 |
| 1. **Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей»**
 |
|  Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в летний период | % | 82 | 46 | 56 |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением | % | 90 | 51 | 57 |
| Количество детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных летним отдыхом и оздоровлением | % | 70 | 20 | 29 |
| Количество детей и подростков из семей, находящихся в социально опасном положении, охваченных летним отдыхом и оздоровлением | % | 97 | 50 | 52 |
| Количество детей и подростков, состоящих на профилактическом учете, охваченных летним отдыхом и оздоровлением | % | 95 | 63 | 66 |
| 1. **Подпрограмма «Совершенствование управления в сфере образования»**
 |
| Доля образовательных учреждений соответствующих требованиям законодательства | % | 90 | 90 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, выполнивших муниципальные услуги в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество образовательных организаций, имеющих по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности показатели выше средних республиканских показателей | % | 11 |  7 | 64 |
| Доля ОО, обеспечивающих информационную открытость (обновление информации на сайтах 2 раза в месяц) | % | 100 | 100 | 100 |
| 1. **Подпрограмма «Совершенствование информационно-методического обеспечения в сфере образования**»
 |
| Количество районных семинаров педагогических работников:-по вопросам повышения качества образования-по реализации ФГОС |  Кол-во  | 2012 | 2012 | 100100 |
| Количество педагогических работников, участвовавших в профессиональных конкурсах:-муниципального уровня-республиканского уровня | Чел. | 125 | 125 | 100100 |
| Количество трудоустроенных несовершеннолетних | чел | 50 | 50 | 100 |
| Количество трудоустроенных детей, находящихся на учете КДН и ЗП и состоящих в «группе риска» | % | 65 | 32 | 49 |
| Количество обучающихся, обеспеченных светоотражающими элементами | % | 90 | 173 | 192 |
| Количество районных мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма | Кол-во | 5 | 5 | 100 |
| Доля педагогических работников, имеющих стаж работы от 0 до 3 лет, от всего числа педагогических работников | % | 10 | 32 | 312 |
| 1. **Подпрограмма «Поддержка одаренных детей»**
 |
| Количество обучающихся-призеров и победителей олимпиад, конкурсов, смотров, НПК, соревнований и турниров:РеспубликанскихМежрегиональныхВсероссийских  | Кол-во | 2363 | 23410 | 100150300 |
| Количество обучающихся, получивших адресную помощь | Кол-во | 12 | 12  | 100 |
| **9.Подпрограмма «Создание условий для исполнения муниципальной программы»** |
| Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений  | Да/нет | нет | нет | 100 |
| Доля не отчитавшихся подотчетных лиц, получивших денежные средства в подотчет | % | 0 | 0 | 100 |
| Доля не оплаченных документов по расчетам с поставщиками и подрядчиками | % | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Прирост дебиторской задолженности  | % | 0 | 0 | 100 |
| Рост задолженности по налогам и сборам  | % | 0 | 0 | 100 |
| Соблюдение установленных сроков формирования и представления бухгалтерской отчетности | да / нет | да | да | 100 |
| Соблюдение требований о составе бухгалтерской отчетности | да / нет | да | да | 100 |
| Качество бухгалтерской отчетности, представляемой в отдел финансовое управление и отдел экономики | % | 100 | 100 | 100 |
| Соблюдение установленных сроков формирования и представления налоговой отчетности, отчетности во внебюджетные фонды  | да / нет | да | да | 100 |
| Качество налоговой отчетности, представляемой в налоговые органы, отчетности во внебюджетные фонды | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных учреждений, прошедших инвентаризацию  | % | 100 | 100 | 100 |
| 10.**Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельской местности»** |
| Количество работников, получающих компенсацию | Чел. | 72 | 72 | 100 |

Степень достижения запланированных программных мероприятий (целевых показателей) составила 100 %.

Раздел 8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Оптимизация бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и своевременное корректирование целевых показателей реализации программы на текущий год и плановый период.

Таблица № 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

 на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования

в Курумканском районе» за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных  | Фактические расходы (тыс.руб.)  |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования в Курумканском районе на 2022- 2025 годы» | Всего  | 601 272,30 | 601272,30 | 600200,2 |
| Бюджет Курумканского района | 169 596,90 | 169 596,90 | 169 596,90 |
| безвозмездные поступления в бюджет Курумканского района, <2> | 14720,1 | 14720,1 | 14720,1 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 30795,70 | 30795,70 | 30795,70 |
| - республиканского бюджета | 400879,70 | 400879,70 | 399807,6 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Х | Х | Х |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Х | Х | Х |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | Х | Х | Х |
| Бюджет сельских поселений Курумканского района  | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | Всего  | 100732,70 | 100732,70 | 100543,8 |
| Бюджет Курумканского района | 28001,30 | 28001,30 | 28001,30 |
| безвозмездные поступления в бюджет Курумканского района, <2> | 10820,5 | 10820,5 | 10820,5 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | Х | Х | Х |
| - республиканского бюджета | 72731,40 | 72731,40 | 72542,50 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Х | Х | Х |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Х | Х | Х |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | Х | Х | Х |
| Бюджет сельских поселений Курумканского района | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
|  Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования» | Всего  | 100732,70 | 100732,70 | 100543,8 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»  | Всего  | 305764,40 | 305764,40 | 304 927,2 |
| Бюджет Курумканского района | 79129,10 | 79129,10 | 79129,10 |
| безвозмездные поступления в бюджет Курумканского района, <2> | 3745,3 | 3745,3 | 3745,3 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 21263,30 | 21263,30 | 21263,30 |
| - республиканского бюджета | 205372,00 | 205372,00 | 204534,80 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Х | Х | Х |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Х | Х | Х |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | Х | Х | Х |
| Бюджеты сельских поселений Курумканского района | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие «Реализация образовательных программ общего образования» | Всего  | 305764,40 | 305764,40 | 304927,20 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | Всего  | 54480,50 | 54480,50 | 54480,50 |
| Бюджет Курумканского района | 26441,60 | 26441,60 | 26441,60 |
| безвозмездные поступления в бюджет Курумканского района, <2> | 154,3 | 154,3 | 154,3 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | Х | Х | Х |
| - республиканского бюджета | 28038,90 | 28038,90 | 28038,90 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Х | Х | Х |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Х | Х | Х |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | Х | Х | Х |
| Бюджеты сельскихпоселенийКурумканского района | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие «Реализация программ дополнительного образования» | Всего  | 54480,50 | 54480,50 | 54480,50 |
| Подпрограмма 4«Поддержка одаренных детей» | Всего  | 395,10 | 395,10 | 395,10 |
| Бюджет Курумканского района | 395,10 | 395,10 | 395,10 |
| безвозмездные поступления в бюджет Курумканского района, <2> | Х | Х | Х |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | Х | Х | Х |
| - республиканского бюджета | Х | Х | Х |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Х | Х | Х |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Х | Х | Х |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | Х | Х | Х |
| Бюджеты сельскихпоселенийКурумканского района | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие «Реализация программ дополнительного образования» | Всего  | 54875,6 | 54875,6 | 54875,6 |
| Подпрограмма 5«Организация отдыха и оздоровления детей» | Всего  | 3959,8 | 3959,8 | 3936,4 |
| Бюджет Курумканского района | 880,8 | 880,8 | 880,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет Курумканского района, <2> | Х | Х | Х |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | Х | Х | Х |
| - республиканского бюджета | 3079,00 | 3079,00 | 3055,6 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Х | Х | Х |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Х | Х | Х |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | Х | Х | Х |
| Бюджеты сельскихпоселенийКурумканского района | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» | Всего  | 3959,8 | 3959,8 | 3936,4 |
| Подпрограмма 6«Подготовка к новому учебному году» | Всего  | 11676,50 | 11676,50 | 11676,50 |
| Бюджет Курумканскогорайона | 2144,10 | 2144,10 | 2144,10 |
| безвозмездные поступления в бюджет Курумканского района, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - республиканского бюджета | 9532,40 | 9532,40 | 9532,40 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Х | Х | Х |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Х | Х | Х |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | Х | Х | Х |
| Бюджеты сельских поселений Курумканского района | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образовательных учреждений» | Всего  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие «Ремонт муниципальных образовательных учреждений» | Всего  | 1227,1 | 1227,10 | 1227,10 |
| Основное мероприятие «Капитальные ремонт объектов образования» | Всего  | 10449,40 | 10449,40 | 10449,40 |
| Подпрограмма 7« Совершенствование управления в сфере образования» | Всего  | 1779,00 | 1779,00 | 1779,00 |
| Бюджет Курумканского района | 1779,00 | 1779,00 | 1779,00 |
| безвозмездные поступления в бюджет Курумканского района, <2> | Х | Х | Х |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Х | Х | Х |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Х | Х | Х |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | Х | Х | Х |
| Бюджеты сельскихпоселенийКурумканского района | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере образования» | Всего  | 1779,0 | 1779,0 | 1779,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности информационно-методического центра» | Всего  | 12171,4 | 12171,4 | 12171,4 |
| Основное мероприятие « Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии» | Всего  | 15849,7 | 15849,7 | 15849,7 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений хозяйственного обслуживания» | Всего  | 90075,5 | 90075,5 | 90075,5 |
| Подпрограмма 10«Обеспечение мер социальной поддержки работников образования» | Всего  | 4385,7 | 4385,7 | 4385,7 |
| Бюджет Курумканского района | Х | Х | Х |
| безвозмездные поступления в бюджет Курумканского района, <2> | 4385,7 | 4385,7 | 4385,7 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | Х | Х | Х |
|  | - республиканского бюджета | 4385,7 | 4385,7 | 4385,7 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Х | Х | Х |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Х | Х | Х |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | Х | Х | Х |
| Бюджеты сельских поселений Курумканского района | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие «Социальная поддержка по оплате коммунальных услуг» | Всего  | Х | Х | Х |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования

в Курумканском районе» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»  | Начальник МУ «Курумканское РУО»  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях; успешное функционирование муниципальных дошкольных образовательных организации, обеспечивающих предоставление услуг в сфере дошкольного образования; создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности. Будут обеспечены финансовые условия получения детьми общедоступного и бесплатного образования в муниципальных ДОУ | Во всех дошкольных образовательных организациях созданы условия соответствующие требованиям и стандартам, предоставлена возможность получения обучения всеми категориями детей, обеспечен бесперебойный процесс функционирования дошкольных образовательных организаций, предоставлены безопасные и комфортные условия пребывания воспитанникам дошкольных образовательных организаций. Обеспечены финансовые условия получения детьми образования в муниципальныхДОУ | Отсутствуют |
| 1.1. | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Успешное функционирование дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаций | Осуществлено бесперебойное функционирование дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отсутствуют |
| 1.3. | Контрольное событие программы | Начальник МУ «КурумканскоеРУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Достижение целевого показателя 2019 года  | Отсутствуют |
|  2 |  Подпрограмма 2 «Развитие общего образования | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных общеобразовательных организациях; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; успешное функционирование муниципальных организации, обеспечивающих предоставление услуг в сфере общего образования; создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности.Будут обеспечены финансовые условия получения детьми общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Во всех общеобразовательных организациях созданы условия соответствующие требованиям и стандартам, предоставлена возможность получения обучения всеми категориями детей, обеспечен бесперебойный процесс функционирования общеобразовательных организаций, предоставлены безопасные и комфортные условия пребывания учащимся общеобразовательных организаций.Обеспечены финансовые условия получения детьми общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Отсутствуют |
| 2.1. | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ общего образования» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Успешное функционирование муниципальных общеобразовательных учреждений | Осуществлено бесперебойное функционирование муниципальных общеобразовательных учреждений | Отсутствуют |
| 2.1.1 | Мероприятие «Приобретение школьного автобуса для МБОУ «Сахулинская СОШ» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Успешное функционирование муниципальных общеобразовательных учреждений | Осуществлено бесперебойное функционирование муниципальных общеобразовательных учреждений | Отсутствуют |
| 2.2. | Контрольное событие программы  | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Достижение целевого показателя 2019 года  | Отсутствуют |
| 3. |  Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание условий соответствующих требованиям законодательства во всех муниципальных УДО; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, успешное функционирование муниципальных УДО; повышение заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей; создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности | Созданы все условия соответствующие требованиям законодательства во всех муниципальных УДО; предоставлена всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, успешное функционируют муниципальные УДО; созданы безопасные и комфортные условий осуществления образовательной деятельности | Отсутствуют |
| 3.1 | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дополнительного образования» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Успешное функционирование учреждений дополнительного образования | Бесперебойное функционирование учреждений дополнительного образования | Отсутствуют |
| 3.2. | Контрольное событие | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Достижение целевого показателя 2019 года  | Отсутствуют |
| 4 | Подпрограмма «Поддержка одаренных детей» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Будут созданы условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей | Созданы условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей | Отсутствуют  |
| 4.1.  | Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание организационно-содержательные условия, удовлетворяющие образовательные потребности и интересы одаренных детей, обеспечивающих их творческий рост и и развитие личностных качеств | Созданы организационно-содержательные условия, удовлетворяющие образовательные потребности и интересы одаренных детей, обеспечивающих их творческий рост и и развитие личностных качеств | Отсутствуют |
| 4.2. | Контрольное событие | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Достижение целевого показателя 2019 года  | Отсутствуют  |
| 5 | Подпрограмма 5«Организация отдыха и оздоровления детей» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание условий для качественного отдыха и оздоровления состояния здоровья детей | Создание условий для качественного отдыха и оздоровления состояния здоровья детей | Отсутствуют |
| 5.1. | Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в лагерях всех типов | Организован и обеспечен отдыха и оздоровления детей в лагерях всех типов | Отсутствуют  |
| 5.2. | Контрольное событие | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Достижение целевого показателя 2019 года  | Отсутствуют |
| 6 | Подпрограмма «Подготовка к новому учебному году» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях | Созданы безопасные и комфортные условия в муниципальных образовательных организациях | Отсутствуют  |
| 6.1. | Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образовательных учреждений» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях | Созданы безопасные и комфортные условия в муниципальных образовательных организациях | Отсутствуют |
| 6.1.1 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях | Созданы безопасные и комфортные условия в муниципальных образовательных организациях | Отсутствуют  |
| 6.1.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях | Созданы безопасные и комфортные условия в муниципальных образовательных организациях | Отсутствуют |
| 6.2. | Основное мероприятие «Ремонт муниципальных образовательных учреждений» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях | Созданы безопасные и комфортные условия в муниципальных образовательных организациях | Отсутствуют |
| 6.2.1 | Мероприятие «Текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях | Созданы безопасные и комфортные условия в муниципальных образовательных организациях | Отсутствуют |
| 6.2.2 | Мероприятие «Текущий ремонт общеобразовательных учреждений» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях | Созданы безопасные и комфортные условия в муниципальных образовательных организациях | Отсутствуют |
| 6.2.3 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях | Созданы безопасные и комфортные условия в муниципальных образовательных организациях | Отсутствуют |
| 6.3 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов образования» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях | Созданы безопасные и комфортные условия в муниципальных образовательных организациях | Отсутствуют |
| 6.3.2 | Мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях | Созданы безопасные и комфортные условия в муниципальных образовательных организациях | Отсутствуют |
| 6.3.4 | Капитальный ремонт зданий МОО | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях | Созданы безопасные и комфортные условия в муниципальных образовательных организациях | Отсутствуют |
| 6.4 | Контрольное событие | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Достижение целевого показателя 2019 года  | Отсутствуют |
| 7 | Подпрограмма «Совершенствование управления в сфере образования»  | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Достигнуты цели, поставленные задачи и выполнены показатели муниципальной программы | Отсутствуют |
| 7.1 | Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере образования» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Будут обеспечены финансовые условия деятельности органов местного самоуправления | Обеспечены финансовые условия деятельности органов местного самоуправления | Отсутствуют |
| 7.2. | Контрольное событие | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Достижение целевого показателя 2019 года  | Отсутствуют |
| 8 | Подпрограмма «Информационно-методическое обеспечение в сфере образования» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание условий для информационно-методического сопровождения муниципальной системы образования, повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования | Созданы условия для информационно-методического сопровождения муниципальной системы образования, повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования | Отсутствуют |
| 8.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности информационно-методического центра» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Будут обеспечены финансовые условия деятельности сектора методического сопровождения  | Обеспечены финансовые условия деятельности сектора методического сопровождения  | Отсутствуют |
| 8.2. | Контрольное событие  | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Достижение целевого показателя 2019 года  | Отсутствуют |
| 9 | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание условий для реализации муниципальной программы, достижение целей и решения задач программы | Созданы условия для реализации муниципальной программы, достижение целей и решения задач программы | Отсутствуют |
| 9.1.  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Будут обеспечены финансовые условия деятельности централизованной бухгалтерии | Обеспечены финансовые условия деятельности централизованной бухгалтерии | Отсутствуют |
| 9.2.  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений хозяйственного обслуживания» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Будут обеспечены финансовые условия деятельности учреждений хозяйственного обслуживания | Обеспечены финансовые условия деятельности учреждений хозяйственного обслуживания | Отсутствуют |
| 9.3.  | Основное мероприятие «Транспортное обслуживание МУ «Курумканское РУО» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Будут обеспечены финансовые условия транспортногообслуживания | Обеспечены финансовые условия транспортного обслуживания | Отсутствуют |
| 9.4 | Контрольное событие программы  | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Достижение целевого показателя 2019 года  | Отсутствуют |
| 10 | Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки работников образования» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание условий для улучшения качества жизни педагогических работников | Созданы условия для улучшения качества жизни педагогических работников | Отсутствуют |
| 10.1 | Основное мероприятие «Социальна поддержка по оплате коммунальных услуг» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Реализация государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг работникам учреждений образования | Обеспечены государственные полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг работникам учреждений образования | Отсутствуют |
| 10.2. | Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Реализация государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях  | Обеспечены государственные полномочия по предоставлению мер социальной поддержки для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Отсутствуют |
| 10.3. | Контрольное событие | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Достижение целевого показателя 2019 года  | Отсутствуют |

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

**"Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании "Курумканский район""**

**Конкретные результаты программы, достигнутые за отчетный 2023 год**

 Отдел культуры является юридическим лицом, учредителем является администрация муниципального образования «Курумканский район». Положение отдела культуры АМО «Курумканский район» утверждено Постановлением администрации МО «Курумканский район» № 873 от 19 декабря 2012 г. Финансовую деятельность юридических лиц: МБУК ЦБС, МБУК КДМЦ, МАУ ДО «Курумканская ДШИ», МБУК МИ и РТНП (районный музей), осуществляет централизованная бухгалтерия отдела культуры МО «Курумканский район».

 Постановлением администрации АМО «Курумканский район» от «30» декабря 2019 г. №448 утверждена Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Курумканский район».

МЦП является инструментом реализации стратегических целей муниципального образования «Курумканский район» в сфере культуры по следующим направлениям: содействие социально-экономическому развитию и социальной стабильности в муниципальном образовании; сохранение единого культурного пространства и развитие культурной самобытности муниципального образования; создание условий для развития творческого потенциала населения Курумканского района. Постановлением администрации АМО «Курумканский район» от «30» декабря 2019 г. №448 утверждена Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Курумканский район». Общая сумма денежных средств на финансирование муниципальной программы составит 430 000,3 тысячи рублей, в том числе:

2020 году - 67 471,4 тысяч рублей;

2021 году –65 463,6 тысяч рублей;

2022 году –83 969,1 тысяч рублей;

2023 году – 90 880,2 тысяч рублей.

2024 году – 65 229,2 тысяч рублей.

2025 году – 56 986,8 тысяч рублей.

Удельный вес финансовых расходов на отрасль «Культура» в бюджете МО «Курумканский район» в 2022 г-8, 4 %, в 2023 году-8,5 %

Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями составляет 63 %, библиотеками 100%, количество ДШИ-1, Количество детей, охваченных в доп. образовании в сфере культуры и искусства-279.

Объем платных услуг учреждений культуры 2 033 140 р. , из них по Пушкинской карте 706 361 р. В разрезе: МБУК КДМЦ-1 281 340 р. из них по пушк.карте 700 661 р;

МБУК ЦБС- 79500 р.; МАУ ДО ДШИ-699 200 р.МИиРТНП-пушк.карта-5700 р.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры – 42 517,1 р.;

Среднемесячная заработная плата работников МАУ ДО ДШИ – 52791,10р.

Среднемесячная заработная плата работников культурно-досуговых учреждений – 42 335,04.;

Среднемесячная заработная плата библиотекарей – 42675 р.;

Среднемесячная заработная плата работников музея –42846,70р.;

 Количество человек, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях-6596 при плане 4500

Библиотечно-информационное обслуживание населения Курумканского района осуществляют 11 библиотек.

Численность населения Курумканского района по состоянию на 01.01.2023 г. составляет 12950 чел. (на 01.01.2022 г. - 12990 чел.)

 Главными ориентирами в нашей работе были задачи, поставленные федеральными и республиканскими государственными органами в рамках развития сферы культуры.

В 2023 году учреждения культуры подготовили неплохие заделы для решения задач модернизации сферы «культура», так например: В рамках национального проекта «Культура» был проведен капитальный ремонт здания Майского дома культуры на сумму 10 868 191,00 рублей (10 216 100,00 руб. – ФБ, 652 091 рублей – РБ). Укрепили материально-техническую базу учреждений культуры на общую сумму 1 859 тыс. рублей. На техническое оснащение МБУК «Музея истории и традиционных народных промыслов МО «Курумканский район» профинансировано 3 723 404,39 рублей (3 500 000,00 руб. – ФБ, 223 404,39 – РБ).

В 2024 году в рамках национального проекта «Культура» в здании музея будет проведен капитальный ремонт часть здания на площади 98 кв.м., на сумму 6 835 770 руб. В рамках капитального ремонта запланировано обустройство санитарной комнаты в соответствии с СНиП. После проведения капитального ремонта будет увеличена площадь фондохранилища, так же будет отремонтирован экспозиционно-выставочный зал. В музее будет установлено видеонаблюдение, полностью заменится пожарно-охранная сигнализация.

**В рамках укрепления МТБ домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек заключены** Соглашение с МК РБ на **852 877, 92 р**.(ФБ- 785 671,14; РБ-50149,22; МБ-17057,56). Приобретены Для МБУК КДМЦ звукоусиливающая аппаратура- на 301 822,57 р., орг техника на 116 640 р., одежда сцены 386 525,35; Для Улюнханского ДК оргтехника-47 890;

**Укрепление МТБ в отрасли «Культура»-1 006 122,45 (РБ 986 000; МБ-20122,45):**

**МАУ ДО ДШИ:** -802 040,81 т.р.( РБ бюджет-786000; МБ-16040,81 р

Приобретены музыкальный инструмент YAMAHA 1шт на сумму 151991,00 рублей. Оргтехника (МФУ-4шт, ПК-2шт, ноутбук-1шт) на сумму 216475,07 рублей.

Оборудование (акустический комплект, радиосистема, колонки, микросистема) на сумму 413376,74 рублей.

Комплектующие (монитор, клавиатура+мышь) на сумму 20198,00 рублей.

- материалы для текущего ремонта, настройка муз.инструментов -50000,00руб;

**МБУК КДМЦ, Майский СДК**: Одежда сцены -102 040, 82 р.( РБ-100 000; Бюджет МБ-2040,82) Дополнительно из бюджета Майского СП выделено-100 т.р.

**МБУК ЦБС** – 102 040,82 (РБ-100 000; МБ-2040,82): принтер 35 299;моноблок-42 999;телевизор-23 199; микрофон - 543. Выделено дополнительно с платных услуг ЦБС 3956,18

Ежегодно специалисты учреждений культуры района успешно участвуют в респ.конкурсе «Лучший работник муниципальных учреждений культуры», Евгении Раднаевой-методисту по театральному жанру Барагханского ДК, выделена субсидия по государственной поддержке отрасли (**ФП «Творческие люди»)-**53 102, 87 р.

Субсидия РБ по государственной поддержке отрасли (**ФП «Сохранение культурного и исторического наследия, мероприятие по комплектованию книжного фонда библиотек»)** выделено МБУК ЦБС на сумму 100 481,58 р. Приобретены 130 экземпляров книг, распределены по 11 сельским библиотекам района.

Обеспеченность **культурно-досуговыми учреждениями** в 2023 году составляет 63 % .

Выполнено платных услуг МБУК КДМЦ-1 233 55 р. из них по пушкинской карте 805540р;

В 2023 году выполнены индикаторы:

* Объем платных услуг учреждений культуры 1 233 55 рублей, что составило 200 % при плане 650
* Количество человек, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях - 9977 чел.
* Количество посетителей в культурно-досуговых мероприятиях – 49 624 чел. при плане 45800 чел., что составило - 108 %.

Главными ориентирами в работе учреждений культуры были задачи, поставленные федеральными и республиканскими государственными органами в рамках развития сферы культуры.

По Пушкинской  карте  МБУК «Культурно-досуговый и методический центр МО «Курумканский район»» за 2023г. проведено На сегодняшний день проведено 142 мероприятия по Пушкинской карте,продано 4098 билетов на сумму 805 540рублей

По программе «Перечень общественно-значимых мероприятий, финансируемых из районного бюджета» выделено 359 318,36 р. Проведено в рамках программы крупных социально-значимых мероприятий.

В основном КДУ проводят свои мероприятия за счет своих платных услуг или на бесплатной основе

Основные контрольные показатели работы **библиотек** Курумканского района в 2023 году составили:

* пользователей – 7120 (в 2022 г. - 7178) чел.,
* документовыдача составила – 213120 (в 2022г.- 212620) экз.,
* число посещений составило – 124396 (в 2022 г - 118975).

В 2023 году в библиотеках **МБУК ЦБС** Курумканского района зарегистрировано 7210 пользователей, охват населения Курумканского района библиотечным обслуживанием составил – 55,6 % (в 2022 г. –55,2 %).

Показатели интенсивности деятельности библиотек района составили: читаемость 29,5 (в 2022 г. – 29,6), посещаемость – 17,2 (в 2022 – 16,5), обращаемость – 1,6 (в 2022 г. – 1,5), документообеспеченность – 18,7 (в 2022 г. – 18,7).

Оказание платных услуг регламентируется «Положением об оказании платных услуг» от 01.11.2017 г. За 2023 год МБУК «ЦБС МО «Курумканский район» оказала платные услуги на сумму 213,0 тыс. руб., в том числе 14,4 тыс.руб. по Пушкинской карте. (2022 г. – 112,6 тыс.руб.). Наиболее востребованными остаются такие сервисные услуги, как цветная и черно-белая печать, ксерокопирование, сканирование и ламинирование документов, выпуск издательской продукции.

Совокупный объем фонда на 01.01.2024 года составил 135258 экз., поступление –2757 экз., выбытие – 2757 экз. Фонд ЦБС четвертый год остается неизменным в связи списанием документов из фондов по причине их ветхости, устарелости по содержанию и утрате.

Поступление в 2023 году составляет 2757 экз. (в 2022 г. – 3497 экз., в 2021 г. – 4031 экз.):

* из них новых – 837 экз., что составляет 30,4 % от общего количества поступления (в 2022 г. – 1249 экз. (35,7 %);
* краеведческих документов – 504 экз. – 18,3% (в 2022 г. - 1174экз. (33,6 %);
* документов на бурятском языке –224 экз. – 8,1% (в 2022 г. - 420экз. (12 %);
* детской литературы – 530 экз. – 19,2 % (в 2022 г. - 1030экз. (26 %).

**МАУ ДО «Курумканская ДШИ»** приняли активное участие в мероприятиях различного уровня:

международного уровня 22 конкурсов в них участников 101 ед.;

- всероссийского уровня 17 конкурса в них участников- 48;

-регионального уровня- 8 конкурс в них участников 58 ед.;

- республиканского уровня 12 конкурс в них участников 58 ед.

Учебные планы МАУ ДО «Курумканская ДШИ» составлены на основе Федеральных государственных требований, утверждённых приказами Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г. № 156, 157, 158, 162, 163, от 01.10.2014 г. №2156, примерных учебных планов, рекомендованными Министерством культуры РФ. Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем образовательным программам итоговые требования к выпускникам. Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, зачета или экзамена (академического концерта, прослушивания) и т.д. По всем учебным дисциплинам преподавателями разработаны рабочие образовательные программы. Рабочие образовательные программы сопровождаются списками учебно-методической литературы. Все рабочие образовательные программы прошли обсуждение на методических советах и утверждение на педагогических советах. Программы ежегодно совершенствуются и модифицируются.

**б) Результаты реализации основных мероприятий программы**

Основные результаты, достигнутые за 2023 год реализации программы, в разрезе мероприятий:

 Подпрограмма «Развитие и поддержка культурно-досуговой деятельности были выполнены следующие основные мероприятия:

- «Обеспечение организации клубными учреждениями»:

Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями на 1000 населения, % от нормативной потребности 63

Показатель «Количество участников клубных формирований»

Одним из основных показателей результативности деятельности учреждений клубного типа является работа клубных формирований (кружков, творческих коллективов, секций, студий и т.д.). В 2023 году действовало 73 формирований, в них участников 1231. Среднее число участников в клубных формированиях составило на одно клубное учреждение – 16,8 ч., по аналогичному периоду прошлого года 11,73 перевыполнение 4,9 %. Детских формирований 28, в них участников 420. Для молодежи – 21, в них участников 286.

- «Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий».

За 2023 год было организовано и проведено **678** мероприятий, на которых присутствовало **49624** человек

* Объем платных услуг учреждений культуры 1 233 55 рублей, что составило 200 % при плане 650
* Количество человек, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях - 9977 чел.
* Количество посетителей в культурно-досуговых мероприятиях – 49 624 чел. при плане 45800 чел., что составило - 108 %.

Показатель «Количество культурно-массовых мероприятий»

 Количество участий коллективов и исполнителей КДУ района в конкурсах-фестивалях, выставках:

- международного уровня 1 ед.;

- всероссийского уровня 3 ед.;

- межрегионального уровня 3 ед.;

- республиканского уровня 7ед.

 2023 год принес Культурно-досуговому и методическому центру немало творческих побед. Мы неоднократно делились информацией в течение года об участии исполнителей и творческих коллективов в различных фестивалях и конкурсах на своих страницах в соцсетях, активных мессенджерах района.

Учреждения культуры ежегодно участвуют в проектах:

1. Конкурсно-фестивальный проект "Мунгэн хонхо" ("Серебряный колокольчик"). Это многолетний проект представляет собой организацию межрайонного музыкального конкурса юных музыкантов двух районов (Курумканского и Баргузинского).
2. МБУК КДМЦ. Для коллектива «Урун» Улюнханского СДК 2023 год был примечателен тем, что продолжили участие в программе стратегического развития туризма в Курумканском районе. Турпроектом « В гостях у эвенков» Программа проекта: культурно- познавательная, представлен обряд «Чичипкан», народные песни и хороводный танец эвенков. Изюминкой проекта стала эвенкийская кухня, где были блюда мясные, рыбные, молочные, ягоды и напитки. В 2023 году они стали участниками проекта «Новый туристский маршрут « По древней земле Баргуджин Токум» по Курумканскому району и на территории Улюнханского СДК построено эвенкийское стойбище и приобретен чум на сумму 500,0 т.р.
3. МБУК КДМЦ. Улюнханский народный театр осуществил постановку «Содани-гэевур-толкинин», по мотивам героического эвенкийского эпоса «Содани храбрый богатырь», жанр фолк-фэнтэзи. Режиссер Бадмаев Б.Ц. Работа над текстом Н.В.Ринчинова, Е.С. Степанова. Музыкальный руководитель А.Ц.Нимаев. В рамках подготовки постановки написали проект «Создание спектакля на эвенкийском языке». По соглашению № 30-2023-003207 от 18 июля 2023 г. были получены финансовые средства в сумме 100,0 тыс.руб. на реализацию грантового проекта «Создание спектакля на эвенкийском языке». Весь объем запланированных мероприятий выполнен.

Курумканская центральная детская библиотека в 2023 году продолжила работу по реализации всех программ и проектов:

«Нам на одной земле не тесно», начало реализации проекта - 2001 год

«Прекрасное пробуждает доброе»,начало реализации - 2004 год

«С книгой в будущее», начало реализации - 2021 год

«Охранять природу – значит охранять Родину»,начало реализации - 2017 год

**Результаты оценки эффективности реализации программы в соответствии с утвержденной методикой**

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей (индикаторов):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **План 2023** | **Факт 2023** | **Ei (%)** |
| Рост числа культурно - досуговых мероприятий | 570 | 678 | 118,9 |
| Объем платных услуг учреждений культуры | 1300,0 | 2033,1 | 156,4 |
| Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями | 63 | 63 | 100,0 |
| Количество человек участвующих в платных КДМ | 9900 | 9977 | 100,7 |
|  Количество новых поступлений | 1000 | 2757 | 275,7 |
| Кол-во зарегистрированных пользователей | 7210 | 7210 | 100,0 |
| Количество документовыдач | 213120 | 213120 | 100,0 |
| Объем библиотечного фонда | 135258 | 135258 | 100,0 |
| Кол-во методических выездов | 10 | 10 | 100,0 |
| Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства | 1 | 1 | 100,0 |
| Уровень охвата детей МО «Курумканский район» эстетическим образованием | 10 | 10 | 100,0 |
| Сохранение контингента учащихся | 220 | 248 | 112,7 |
| Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся | 17 | 50 | 294,1 |
| Сохранение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей | 60 | 69 | 115,0 |
| Количество посетителей  | 1150 | 1398 | 121,6 |
| Количество музейных мероприятий | 11 | 12 | 109,0 |
| Количество экспозиций | 4 | 5 | 125,0 |

1. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по формуле:

n

SUM Ei

i=1

E = ------ x 100%, где:

n

**E** - эффективность реализации Муниципальной программы (процентов);

**n** - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы.

E=(118,9+156,4+100+100,7+275,7+100+100+100+100+100+100+112,7+294,1+115+121,6+109+125)/17 = 131,1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

**3.Отчет о реализации муниципальной программы**

**"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Курумканском районе"**

1. **Конкретные результаты программы, достигнутые за отчетный период**

На реализацию Программы в 2023 году было предусмотрено финансирование в сумме 74850,0 рублей.

**«Неотложные меры по борьбе с туберкулезом».**

Туберкулез - остается сложной проблемой в районе, как и во всем мире. Ситуация с новой коронавирусной инфекцией Covid-19 ухудшила выявляемость и смертность от туберкулеза в мировом масштабе. В связи с высокой заболеваемостью и смертностью во всем мире в начале 90-ых Всемирная организация здравоохранения обозначила туберкулез, как эпидемию, глобальную проблему в области здравоохранения. Источниками туберкулёзной инфекции являются больные люди или животные, выделяющие во внешнюю среду микобактерии туберкулёза. Туберкулез – это самый результативный убийца в истории человечества, он унес жизней больше, чем другие инфекции. Самый заразный больной – это человек, который не знает, что он болен ТБЦ. 1 больной туберкулезом заражает 20 человек. Многие новые случаи туберкулеза связаны с пятью факторами риска: недоеданием, ВИЧ-инфекцией, нарушениями, связанными с употреблением алкоголя, курением (особенно среди мужчин) и диабетом. Ежегодно в мире заражается более 1 млн. человек и умирает более 2 млн. Рост пришелся в основном на страны с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом. Лечение 1 больного обходится государству от 800тысяч до 2 млн рублей. Средний срок лечения от 6 мес. до года и более при неосложненных формах. Задачей первичного звена является своевременное выявление туберкулеза на ранней стадии, пока больной не стал заразным для окружающих, прервание цепочки передачи очень заразного заболевания и эффективное лечение! В районе ежегодно проводится систематический скрининг на туберкулез детей и взрослого населения, это реакция Манту и Диаскин - тест у детей, флюорография взрослых.

 В настоящее время в Российской Федерации около 60% пациентов выявляется активно при профилактических осмотрах, 38,5% - при обращении с клиническими проявлениями заболевания и 1,5% - посмертно. Таким образом, проблема своевременного выявления туберкулеза на уровне амбулаторно-поликлинического звена является актуальной и требует современных управленческих, методических и организационных решений

B Бypятии пo итoгaм 2021 гoдa пocлe бoлee 10-лeтнeгo cнижeния зaбoлeвaeмocти тyбepкyлeзoм зapeгиcтpиpoвaн ee pocт, cooбщили в Pocпoтpeбнaдзope пo pecпyбликe. B тoм чиcлe pocт oтмeчaeтcя и cpeди дeтeй, c пpeвышeниeм пoкaзaтeля Poccийcкoй Фeдepaции.

 Основным методом выявления у взрослого населения является ФЛГ. Флюрообследование населения в районе проводится согласно приказу МЗ РБ №12 от 15.01.2018г. «О профилактических медицинских осмотрах населения в целях раннего выявления туберкулеза», ежегодному Распоряжению главы администрации МО «Курумканский район».

С целью раннего выявления туберкулеза в 2023 году (подлежало ФЛГ-обследованию 7600 человек), осмотрено 7230 человека, что составило 95,1% от плана. Подлежало дообследованию 29, осмотрено 29 человек охват 100%. Из группы риска подлежало 648 человек, прошло 526 человек, что составило 81,2%. 2 года и более - осмотрено 149 чел., 96,7% от запланированных.Выявлено 4 больных туберкулезом.

В 2023 году работал передвижной флюорограф, осмотрено 1821 человек, из них дообследовано 25, выявленных нет.

Заболеваемость туберкулезом за 2023 год составила 30,8 на 100т.н. (выявлено 4 чел.), что выше индикатора Гос программы «Развитие здравоохранения РБ до 2024г.» в 2 раза. Ситуация по заболеваемости по годам – нестабильная, но намечается некоторое улучшение. Заболеваемость туберкулезом в районе за 2021 год составила 30,1 на 100т.н. (выявлено 4 чел.), что выше индикатора Гос программы «Развитие здравоохранения РБ до 2024г.» в 2 раза. За 2020 - 7,5 на 100т.н. (1 чел.); 2019 - 51,8 на 100т.н. (выявлено 7 чел.), 2018-29,4 на 100т.н. (4чел.), 2017-72,2; 2016-57,0.

Показатели туберкулеза по району по годам в абс.ч.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019г.  | 2020г. | 2021 | 2022 | 2023 |
| Выявлено туберкулеза | **7** | **1** | **4** | **2** | **4** |
| Заболеваемость туберкулезом на 100т.н. | 51,8 | 7,5 | 30,1 | 15,4 | 30,8 |
| Смертность от туберкулеза на 100т.н. | 22,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При профилактическом осмотре | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| По обращаемости | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |

В структуре туберкулеза за 2023 год преобладает инфильтративный – 100%. За 2022 год - 2 чел. с инфильтративной формой составили 100%.

С 2010 года заболеваемость и смертность от туберкулеза включены в индикаторы гос программы развития здравоохранения РБ и района. При отсутствии полноценного финансирования противотуберкулезных мероприятий, решения ряда актуальных организационных проблем ситуация по туберкулезу может выйти из-под контроля. Финансирование подпрограммы «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом» в предыдущие годы обеспечивало проведение работы выездного флюорографа для раннего выявления больных туберкулезом.

 Всего на приобретение ГСМ для передвижного флюорографа требуется по 14300 рублей 00 копеек ежегодно в течение всего периода реализации программы.

 **«Профилактика йоддефицитных заболеваний»**.

Йод – дефицитные заболевания (ЙДЗ) являются одними из наиболее распространенных неинфекционных заболеваний человека. Причина йодной недостаточности относительно проста: она развивается там, где в окружающей среде содержится мало йода и где население не получает адекватного количества этого микроэлемента с привычными продуктами питания и водой. К группам риска, требующим индивидуальной и групповой йодной профилактики, согласно рекомендациям ВОЗ относятся дети (особенно до 3 лет), беременные и кормящие женщины. Беременность является периодом наиболее высокой потребности в йоде и, вследствие этого, наибольшего риска развития самых тяжелых ЙДЗ. То есть, даже при условии пограничного с нормой потребления йода в популяции, в наибольшей степени от дефицита йода страдают именно беременные, а точнее, не столько они сами, сколько формирующаяся нервная система их будущих детей. Йод является одним из важнейших микроэлементов, без которого нормальное развитие плода в буквальном смысле невозможно. Именно эти факты являются основанием для международных усилий по ликвидации ЙДЗ. Организм ребенка является более чувствительным по отношению к недостатку йода, чем организм вынашивающей его женщины. Связано это с тем, что развивающийся плод еще не способен адаптироваться к недостатку йода, так как это делает организм взрослого человека. Поэтому даже непродолжительный недостаток йода во время беременности может стать причиной неблагоприятных последствий для плода. Как показывают исследования, дети, рожденные матерями, страдавшими недостатком йода (даже невыраженным) во время беременности, рождаются с определенным уровнем психомоторной заторможенности (отставание в психическом и физическом развитии). Наиболее выраженной формой такого отставания в развитии детей является кретинизм, характеризующийся глубоким и необратимым нарушением умственного и физического развития ребенка. Длительный дефицит йода, существующий на всей территории России, а также ситуации, требующие повышенного количества тиреоидных гормонов, в частности, беременность, могут привести к срыву механизмов адаптации с последующим развитием целого ряда заболеваний, обусловленных влиянием йодной недостаточности на рост и развитие организма. Таким образом, основную проблему в связи с дефицитом йода составляет не видимое проявление последнего (зоб), а негативное влияние йодной недостаточности на развивающийся мозг плода и новорожденного. Причины нехватки йода могут быть различными. Однако чаще всего недостаток йода во время беременности связан с неполноценным питанием беременной женщины. Также чрезвычайно важным остается полноценное обеспечение ребенка йодом после рождения, прежде всего для профилактики отставания в развитии познавательной сферы, так как мозг младенца и когнитивные функции наиболее интенсивно развиваются до 3 лет. От дефицита йода страдает не только головной мозг ребенка, но и слух, речь и зрительная память. Недостаток йода может сказаться на деятельности жизненно важных органов, привести к задержке физического развития. По мнению экспертов ВОЗ, недостаточность йода является самой распространенной причиной умственной отсталости, которую можно предупредить. Целью профилактики ЙДЗ является достижение оптимального уровня потребления йода населением (ВОЗ, 1996 г.):

для детей грудного возраста (первые 12 месяцев) - 50 мкг

для детей младшего возраста (от 2 до 6 лет) - 90 мкг

для детей школьного возраста (от 7 до 12 лет) - 120 мкг

для взрослых (от 12 лет и старше) - 150 мкг

для беременных и кормящих женщин - 200 мкг

Профилактика ЙДЗ является ГОСУДАРСТВЕННОЙ задачей, поэтому она не прекращалась даже в годы ВОВ, когда детям давали таблетки антиструмина в школах, в трудные 90-е годы в районе не закрывали финансирование мероприятия «Профилактика йододефицитных заболеваний». Относительно неплохое финансирование данной программы в предыдущие годы привело к снижению заболеваемости детей с эндокринной патологией, но снижение финансирования в 2010-2011 годах и отсутствие финансирования в 2012 -2016 годах угрожало ростом заболеваемости. Из-за недостаточного приема йодсодержащих препаратов в некоторых малообеспеченных семьях страдают дети, при профосмотре школьников, стали регистрироваться случаи тиреотоксикоза. Поэтому финансирование профилактики ЙДЗ у беременных и детей крайне необходимо.

По данным углубленного осмотра школьников в структуре заболеваемости детей эндокринные нарушения занимают второе место, а число детей с диффузным увеличением щитовидной железы к окончанию школы увеличивается в три раза. За 2022 год заболеваемость подростков составила 205,4 на 1000 детей, т.е. увеличение щитовидной железы зарегистрировано у каждого четвертого ребенка. В структуре заболеваемости подростков за 2021 год стоит на 3 месте после заболеваний органов дыхания и НКВИ.

Всего на приобретение йодомарина для детей (до 3-х лет) требуется по 49700 руб. 00 копеек ежегодно в течение всего периода реализации программы.

 **«Профилактика наркологических расстройств».**

**Алкоголизм в России приобретает масштабы эпидемии.** Под угрозой национальная безопасность, так как алкоголь увеличивает развитие различных заболеваний и повышает смертность, способствует повышению преступности и насилия.

**Статистика Курумканского района по смертности от алкогольных отравлений 2021-2023 года отражает неблагополучную ситуацию по этому вопросу.** Согласно данным Министерства торговли и промышленности потребление алкоголя на душу населения в Курумканском районе с 2015 года снизилось всего на 0,5%. Составило 3,7далл. без учета пива и пивных напитков до 3,68 далл в сравнении с 2022 годом. В 2021 году показатель 3,57 далл, таким образом, в 2022 году потребление на душу населения увеличилось на 3,0 %. Смертность от последствий злоупотребления алкоголем также увеличивается. Употребление алкоголя в РБ в 2016 году составило 14 литров на душу населения, с увеличением в 2018 до 23 литров на душу населения..

Ежегодно Курумканский район занимает лидирующие позиции по смертности от алкогольных отравлений и алкогольной кардиомиопатии. За 2023 год умерли от алкогольных отравлений 3 чел, смертность составила 23,2 на 100т.н., от суицидов -4 чел, смертность составила 30,9 на 100т.н., от алкогольной кардиомиопатии умерли 10 чел., смертность составила 77,2 на 100т.н., В 2022 году в районе умерли от отравлений алкоголем и его суррогатами - 6 человек, в 2021 - 0, рост в 6 раз; от алкогольной кардиомиопатии – 8 чел. в 2021 – 4, рост в 2 раза. Смертность от алкогольных отравлений составила – 46,2 на 100т.н., превысив данный показатель РБ (24,1) почти в 2 раза.

Кроме острых алкогольных отравлений за 2023 год, умерли в состоянии алкогольного опьянения от самоубийства - 4 чел, смертность составила 30,9 на 100т.н., в т.ч. 3 чел. трудоспособного возраста, от убийства – 1человек, трудоспособного возраста, от несчастного случая на фоне алкоголя – 3 чел. тр. возраста, утонули – 3 чел, замерз на улице – 1 чел, при пожаре погибли - 2 чел, от алкоголь-ассоциированного цирроза печени – 3 чел. из них 2 чел. в тр. возрасте.

в 2022 году - 7 чел., в т.ч. 5 чел. трудоспособного возраста, от убийства – 3 человека, в т.ч. 1 в трудоспособном возрасте, от несчастного случая на фоне алкоголя – 1 чел. тр. возраста, умерло в ДТП – 2 чел. тр. возраста, утонул – 1 чел, замерз на улице – 1 чел, при пожаре погиб - 1 чел, от пневмонии - 1 чел. трудоспособного возраста, от алкоголь-ассоциированного цирроза печени – 2 чел. в тр. возрасте.

Если сравнивать показатели района, Республики и России, то напрашивается вывод, что в нашем районе идет вымирание населения по причине неконтролируемой алкоголизации населения. Район в несколько раз превышает показатели России по смертности от острых отравлений алкоголем. Курумканский район с 2015 года занимает первое место в Республике по смертности от отравлений алкоголем и его суррогатами.

Также алкогольная зависимость имеет отношение к росту заболеваний, передающихся половым путем. Заболеваемость сифилисом составила за 2023год – 15,4 на 100тыс. нас., выявлено 2 человека.

С 2015 года Курумканский район занимает 1 место в республике по заболеваемости ВИЧ – инфекцией. За 2023 год выявлено 12 больных, заболеваемость составила 92,6 на 100т.н., за 2022 год выявлено 13 больных, заболеваемость составила 99 на 100т.н. Район по заболеваемости занимает 2 место в РБ за 2022-2023 г.

В районе не ведется учет продажи пива, находящихся в свободной продаже спиртсодержащих лосьонов, суррогатного спирта, самогона, реализующегося курьерами из домов.

В целях снижения высокой смертности лиц от отравлений алкоголем и его суррогатами, снижения уровня алкоголизации населения, в том числе среди женщин и молодежи, профилактики наркомании, снижения табакокурения, формирования здорового образа жизни, снижения сверхсмертности от алкогольных отравлений и пагубных последствий алкоголизации населения необходимо финансирование основного мероприятия «Профилактика наркологических расстройств» в сумме - 70000 рублей ежегодно в течение всего периода реализации программы.

**Профилактика ВИЧ-инфекции в Курумканском районе**

 Первый случай ВИЧ-инфекции в России был официально зарегистрирован в 1987 году. В Курумканском районе первый ВИЧ больной выявлен в 1995 году.

За все годы выявлено в РБ 11112 человек с ВИЧ инфекцией, в т.ч. выявлено в Курумканском районе – 181 человек. В РБ за 12 месяцев 2023 года выявлено 450 новых случаев, из них, 12 человек в Курумканском районе.

В настоящее время на диспансерном учете в кабинете инфекционных заболеваний состоит 89 ВИЧ- инфицированных человек. На 01 января 2023 года показатель заболеваемости Курумканского района составляет 100 на 100 тыс. населения. По итогам 11 месяцев Курумканский район вышел на 1 место по заболеваемости ВИЧ – инфекцией в Республике. За 12 месяцев т.г. район по заболеваемости занимает 2 место. На протяжении многих лет район занимает одно из трех первых мест.

Половозрастная структура среди ВИЧ инфицированных выглядит следующим образом: мужчины составляют- 51,7% (46 человек) , женщины - 48,3 % (43 чел.).

По социальному признаку не работающее население составило 88%, работающие население - 16,8%. Путь передачи ВИЧ-инфекции в Курумканском районе остается – половой, в 100% случаев.

Наибольшее число ВИЧ-инфицированных встречается в возрасте 40-50 лет, что составило 53,9%.

Антиретровирусную терапию (АРТ) принимают 88 человек, что составляет – 98,8% (контрольный показатель 82%).

Охват скринингом населения на ВИЧ за 12 месяцев 2023 года составляет - 32%, за 2022 год -38,9% (контрольный показатель 23-32%, 22-31%.), всего обследовано на ВИЧ 4144 человека.

Эффективность скрининга: выявлено 5 случая по 116 коду (стандарт), 3 случая по 101 коду (добровольное обследование), 2 случая по 121 коду (гетеросексуальный контакт).

В 2023 г. беременные не зарегистрированы, в 2022 году среди ВИЧ - инфицированных зарегистрировано 2 беременные женщины. 1 родила на сроке 34 недели, другая женщина родила на доношенном сроке беременности. В 2023 году в инфекционном отделении пролечено 13 ВИЧ-инфицированных, проведено 287 койко-дней. Проводилось симптоматическое, патогенетическое лечение, также проводилась химиопрофилактика пневмоцистной пневмонии, токсоплазмоза туберкулеза, микобактериоза. Все пациенты выписаны с улучшением.

Ежегодно в районе регистрируется смертность больных от осложнений и прогрессирования ВИЧ-СПИД инфекции. В 2023 году умерли 4 ВИЧ больных, смертность составила 30,9 на 100т.н. В 2022 году умерли 3 ВИЧ больных, смертность составила 23,1 на 100т.н.

Уровень заболеваемости ВИЧ инфекции на протяжении трех лет остается высоким, имеет тенденцию к росту.

На 01.01.2024 г на ДУ в КИЗе состоит 89 ВИЧ - инфицированных.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

По итогам 2023 года все основные мероприятия программы выполнены, факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.

1. **Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

В целях стабилизации эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера, на основе комплексного решения проблем их профилактики, диагностики и реабилитации больных выполнен комплекс взаимоувязанных мероприятий по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации социально - значимых заболеваниях на протяжении всего срока реализации Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств МО «Курумканский район». Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составили 74850,0 руб., в том числе по подпрограммам:

- «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом» - 9945,0 рублей на приобретение ГСМ для передвижного флюорографа.

- «Профилактика йод дефицитных заболеваний» - 25000,0 рублей на приобретение препаратов содержащих йод.

- «Профилактика наркологических расстройств» - 39905,0 рублей на приобретение наглядного материала, проведение конкурсов, поощрение волонтерских групп, публикацию статьи в СМИ, изготовление баннеров, выведение алкогольной интоксикации, приобретение экспресс-тестов для раннего выявления потребителей психоактивных веществ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом» | Местный бюджет | 9,945 | 9,945 | 9,945 |
| Организация работы передвижной флюорографии | Местный бюджет | 9,945 | 9,945 | 9,945 |
| Подпрограмма "Профилактика йододефицитных заболеваний" | Местный бюджет | 25 | 25 | 25,0 |
| Обеспечение йодсодержащими препаратами детей из социально-неблагополучных семей | Местный бюджет | 25 | 25 | 25,0 |
| Подпрограмма "Профилактика наркологических расстройств" | Местный бюджет | 39,905 | 39,905 | 39,905 |
| Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании и формированию здорового образа жизни | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Выведение алкогольной интоксикации | Местный бюджет | 9,905 | 9,905 | 9,905 |
| Приобретение экспресс-тестов для раннего выявления потребителей психоактивных веществ | Местный бюджет | 10,0 | 10,0  | 10,0 |

1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

В 2023 год в программу вносились изменения Постановлением Администрации муниципального образования «Курумканский район» №436 от 06.10.2023 г.

1. **Результаты оценки эффективности реализации программы в соответствии с утвержденной методикой**

Оценка эффективности реализации подпрограммы по целям (задачам) настоящей подпрограммы определяется по формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений

Tfi

 Ei = --- x 100%,

TNi

и для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

TNi

 Ei = --- x 100%, где:

Tfi

**Ei** - эффективность реализации i-й цели (задачи) подпрограммы (процентов);

**Tfi** - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) подпрограммы, достигнутый в ходе ее реализации;

**TNi** - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный подпрограммой.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План 2023 | Факт 2023 | Ei |
| Заболеваемость туберкулезом на 100 тысяч населения | 50,0 | 30,8 | 162,3 |
| Охват ревакцинацией против клещевого энцефалита детей с 4-х летнего возраста, % | 100 | 100 | 100,0 |
| Заболеваемость ДУЩЖ, случаев на 1000 детей | 177 | 197,9 | 111,8 |
| Смертность от суицидов, случаев на 100т.н. | 50,0 | 30,9 | 161,8 |
| Смертность от отравления алкоголем и его суррогатами, случаев на 100 т.населения | 40,0 | 23,2 | 172,4 |

3. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по формуле:

 n

 SUM Ei

 i=1

E = ------ x 100%, где:

 n

**E** - эффективность реализации Муниципальной программы (процентов);

**n** - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы.

E = (162,3+100,0+111,8+161,8+172,4)/5 = 141,66

Оценка эффективности реализации муниципальной программы свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

**"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Курумканском районе"**

**Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта»**

1. **Конкретные результаты программы, достигнутые за отчетный период**

Основные мероприятия в отчетном периоде исполнены в установленные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на 2018-2023 годы».

Основными результатами, достигнутыми в 2023 году, являются:

- повышение мотивации к занятиям физической культурой и спортом и усиления авторитета ведения здорового образа жизни;

- обеспечение успешного выступления спортсменов Курумканского района на республиканских соревнованиях;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;

- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.

Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы.

- выполнение календарного плана спортивных мероприятий Курумканского района. Соревнования проводились по всем видам спорта культивируемые в нашем районе, что позволяет охватить большое количество части населения, желающих заниматься физической культурой и спортом (далее – ФК и С).

- поддержка детско-юношеского спорта. Проведение соревнований «веселые старты», однодневные турниров по массовым видам спорта «дворовая лига». Проведение соревнований в рамках акций «Спорт для всех» и «Спорт против наркотиков». Активное участие в спортивно – массовых мероприятиях района: «Кросс наций», «Лыжня России», в спартакиадах учреждений, в соревнованиях по футболу, волейболу.

Достигнутые в 2023 году результаты позволили реализовать цели и задачи, запланированные муниципальной программой на отчетный период:

1. Успешное выступление спортивных команд Курумканского района на соревнованиях республиканского уровня. В составе сборных команд района приняли участие в XVI Республиканских зимних сельских спортивных играх 2023 г. в Прибайкальском районе, в республиканском спортивно-культурном празднике «Наадан-Сурхарбаан 2023», а также в отраслевых республиканских спартакиадах. Данный фактор дает спортсменам и жителям района хороший толчок в усилении мотивации к занятиям физической культурой и спортом, а также придает более напряженный характер соревнований районного уровня, так как победители районных соревнований представляют Курумканский район на турнирах более высокого уровня.

2. Увеличение количества проводимых мероприятий.

Выполнение поставленных в программе задач положительно сказалось на увеличении доли населения занимающейся физической культурой и спортом 8454 человека, что составляет 68,4 % от общей численности населения Курумканского района. По сравнению с прошлым годом достигнута положительная динамика, прежде всего, увеличении количества занимающихся физической культурой и спортом в районе. Увеличилось количество коллективов подавших заявки на участие в проводимых соревнованиях в Курумканском районе.

1. **Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм.**

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на 2018-2023годы».

- выполнение календарного плана спортивных мероприятий Курумканского района. Соревнования проводились по всем видам спорта культивируемые в нашем районе, что позволяет охватить большое количество части населения, желающих заниматься ФК и С.

- успешное выступление Курумканского района на соревнованиях республиканского уровня. Данный фактор дает спортсменам и жителям хороший толчок в усилении мотивации к занятиям ФКи С, а также придает более напряженный характер соревнований районного уровня, так как победители районных соревнований представляют Курумканский район на турнирах более высокого уровня.

 -Увеличилось количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Активно включается в деятельность по физической культуре и спорту клуб «Оптимист», клуб им. десятого чемпиона мира по шахматам Б. Спасского, «Crossfeet». С участием клуба «Оптимист» проведены соревнования среди пенсионеров и ветеранов по теннису, шашкам и шахматам. В клубе им. Б. Спасского проводятся турниры выходного турнира. В клубе «Crossfeet» занимаются спортом учащиеся старших классов, рабочая молодежь.

Постоянно проводится физкультурно-оздоровительная и спортивная работа со студенческой и учащейся молодежью. Во время зимних и летних каникул проводятся соревнования: Универсиада студентов, футбол, футзал, хоккей с мячом, баскетбол, настольный теннис.

Реализации способствовало выполнение на 100% календарного плана спортивных мероприятий Курумканского района. Участие сборных команд и спортсменов Курумканского района на республиканских и российских соревнованиях.

# Агитация и пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации, проведение показательных выступлений спортсменов:

- проведение всех спортивных мероприятий и соревнований в Курумканском районе постоянно освещаются в СМИ (газета «Огни Курумкан», «Курумкан Инфо», официальный сайт Администрации Курумканского района в сети «Интернет»);

- агитация и пропаганда здорового образа жизни.

Результатом исполнения стало постоянное и своевременное освещение спортивных событий и результатов соревнований в средствах массовой информации и сети Интернет.

Развитие и поддержка детско-юношеского спорта.

 Количество детей от 6 до 15 лет, охваченных физической культурой и спортом, составило 1954 чел.

В МАОУ ДО «Курумканская ДЮСШ» проведено 18 районных и межрайонных соревнований. Воспитанники МАОУ ДО «Курумканская ДЮСШ» показывают хорошие результаты на соревнованиях российского и регионального уровней:

- в мае 2023 года прошел суперфинал ДЮВЛ среди юношей и девушек 2005-2006 г.г, 2007-2008 г.г. Сборная команда Курумканской ДЮСШ среди юношей и девушек 2005-2006 г.г стали бронзовыми призерами, а юноши 2007-2008 г.г. стали серебряными призерами.

- на республиканском этапе Всероссийского турнира «Серебряный мяч» - 1 место. На 3 этапе Всероссийских соревнований среди общеобразовательных организаций ДВФО в г. Биробиджан заняли 1 место и завоевали путевку на Финал России, который прошел в г. Раменское Московской области.

- на Чемпионате и Первенстве ДВФО по шашкам, юные шашисты завоевали 16 комплектов медалей: 4 золота, 4 серебра и 8 бронзовых медалей.

В прошедший учебный год наши воспитанники по легкой атлетике завоевали 3 международные, 16 Всероссийских, и 107 республиканских медалей.

Также в копилке у Зверькова Михаила первое место на первенстве ДФО, золотая медаль всероссийских соревнований по легкой атлетике на призы ЗМС Татьяны Зеленцовой. Чемпион республики - Намжилов Владимир на этих же соревнованиях занял почетное четвертое место.

Успешными были и наши юные борцы вольного стиля. Васильев Андрей и Бубеев Аюша стали призерами на региональном детско-юношеском турнире памяти В.А. Хабарова в городе Чита. На Первенстве Республики Бурятия по вольной борьбе до 16лет Васильев Андрей 3 место, Кукузиев Гэсэр 2 место. На Первенстве Республики Бурятия до 18 лет Очиров Итигэл занял первое место, Бубеев Аюша 3 место, Нугуманова Диана 3 место. Все призеры первенства республики завоевали путевки на Первенство ДФО (отбора на чемпионат России 2024).

 Юношеская сборная Курумканской ДЮСШ стали чемпионами детско-юношеской волейбольной лиги Республики Бурятия этого года. Также юношеская сборная ДЮСШ по волейболу - Чемпионы республиканских соревнований в рамках Всероссийского смотра–конкурса «Динамо» - детям России.

На межрайонном турнире по настольному теннису среди юношей и взрослых, наши теннисисты успешно выступили во главе с тренером Алдаром Цыбендоржиевичем, занявшим третье место. Серебряные призеры - Вульфович Даниил и Школко Артем, Намжилова Валентина – бронзовый призер данного турнира.

 Одним из основных направлений деятельности всей муниципальной программы является проведение детских однодневных турниров в каникулярное время, поддержка в выступлении на республиканских соревнованиях, привлечение талантливых спортсменов из числа школьников к участию за команды своих поселков на районных соревнованиях среди взрослых команд. Ежегодно в ДЮСШ проводятся следующие мероприятия: туристический слет юных спортсменов, новогодний карнавал «Олимпийская елка», Выпускной бал, зарядка с чемпионом.

Постоянно в средствах СМИ, на официальном сайте муниципального образования «Курумканский район» и МАОУ ДО «Курумканская ДЮСШ» размещаются статьи о проведенных мероприятий.

 Укрепление спортивной материально-технической базы.

Укрепление спортивной материально-технической базы.

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

В 2023 году на реализацию подпрограммы (таблица 1) было выделено 2 840 602, 66, из них в разрезе:

- республиканский бюджет –357 200 руб.;

- местный бюджет – 2483402,66 руб.;

- внебюджетных источников финансирования в 2023 году не было.

1. Информация о результатах оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы по целям (задачам) настоящей подпрограммы определяется по формуле:

 Tfi

 Ei = --- x 100%, где:

 TNi

**Ei** - эффективность реализации i-й цели (задачи) подпрограммы (процентов);

**Tfi** - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) подпрограммы, достигнутый в ходе ее реализации;

**TNi** - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный подпрограммой.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Единицаизмерения | 2023 | Ei |
| план | факт |
| 1 | увеличение количества спортивных и физкультурно – массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Курумканский район»; | Ед. | 86 | 86 | 100 |
| 2 | увеличение количества жителей Курумканского района, занимающихся физической культурой и спортом; | % от общей численности населения | 38 | 68,4 | 180,0 |
| 3 | увеличение количества участников физкультурно – оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий; | Чел. | 1000 | 1000 | 100 |
| 4 | увеличение количества детей в возрасте от 6 до 15 лет, охваченных занятиями физической культуры и спорта; | % | 34 | 78 | 229,4 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы определяется по формуле:

n

SUM Ei

i=1

E = ------ x 100%, где:

n

**E** - эффективность реализации подпрограммы (процентов);

**n** - количество показателей (индикаторов) подпрограммы.

**E=**(100,0+180,0+100,0+229,4)/4= 152,35 что соответствует высокой эффективности реализации подпрограммы.

**Подпрограмма «Молодежная политика»**

1. **Конкретные результаты реализации подпрограммы, достигнутые за отчетный год**

Подпрограмма предполагает реализацию актуальных проблем государственной молодежной политики в Курумканском районе. Для достижения поставленной в подпрограмме стратегической цели решение соответствующих задач требует применения эффективных механизмов, методов преодоления кризисных явлений в молодежной среде в районе. В рамках реализации подпрограммы «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» в 2023 году были организованы и проведены мероприятия (районные акции, конкурсы, флешмобы, слет, форум.караоке-конкурс, тематические вечеринки и т.д.), направленные на поддержку молодежных инициатив, инициативных и талантливых молодых людей в районе, вовлечение молодежи в социальную практику, информирование молодежи района о потенциальных возможностях саморазвития, воспитание патриотизма в молодежной среде района, а также профилактику асоциального поведения. Общая численность молодежи в Курумканском районе в возрасте от 14 до 35 лет – 3573 человек, что составляет 26,8 % от численности всего населения района.

Вопрос об обеспечении молодежи жильем в районе стоит достаточно остро. Из-за низкого дохода молодые семьи не могут самостоятельно решить вопрос с жильем. Благодаря софинансированию подпрограммы "Развитие жилищного строительства в Республике Бурятия" Государственной программы Республики Бурятия "Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия" в 2023 году за счет консолидированных средств бюджетов (МБ, РБ, ФБ) 6 семей получили социальную выплату на строительство или приобретение жилья.

На территории муниципального образования осуществляют деятельность молодежные организации. В волонтерских движениях района состоит 653 волонтера в возрасте от 14 до 55 лет, - представители всех сельских поселений, входящих в состав муниципального образования. Движение занимается вовлечением молодежи района в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития; предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал.

В период пандемии коронавирусной инфекции в муниципальном образовании «Курумканский район» создан штаб в количестве 38 человек. Волонтерский штаб исполнял заявки, которых насчитывается свыше 1300 заявок. Волонтеры оказывали помощь пожилым людям, маломобильным гражданам, больным ковид и контактным, а также нуждающимся, которым необходима помощь в приобретении продуктов и товаров первой необходимости, лекарственных медикаментов. В исполненных заявках не только доставка продуктов и лекарств, но и расколка дров, доставка воды, заправка газовых баллонов и иная помощь.

Также волонтеры активно участвуют в сборе гуманитарной помощи военнослужащим СВО. Волонтерами направлена гуманитарная помощь в количестве 544 кг. в Ресурсный центр «Добродом». 1 тонна гуманитарной помощи направлена автотранспортом районной администрации и доставлена в г. Борзя и п. Дивизионная. Закуплены лекарства и отправлены в зону СВО. Волонтеры принимают участие в кройке и шитье опознавательных элементов, пятиточечников, балаклав для мобилизованных, изготовлении блиндажных свечей. Участвуют в плетении маскировочных сетей в волонтерском центре «Буян» и в Приходе Храма Святой Троицы. Оказывают помощь в расколке дров для семей военнослужащих. Дети пишут письма солдатам, отправляют свои рисунки, изготавливают талисманы добра.

Много мероприятий были приурочены к акциям памяти. Проведены по району патриотическая акция «Блокадный хлеб» и «Всероссийский урок памяти». Ключевым символом Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» является кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена зимой 1941/1942 года в блокадном Ленинграде.

В тесном сотрудничестве с субъектами профилактики с 03.04 по 12.04 в целях предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявления и пресечения фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств , психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, а также повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте на территории Курумканского района прошла федеральная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России -2023».В ходе операции в образовательных организациях проводились лекции и профилактические беседы о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ, табачных изделий и спиртсодержащей продукции, также проинформированы подростков об административной и уголовной ответственности за различные правонарушения и преступления, напомнили про безопасное повеление в сети Интернет. Протестированы учащиеся и студенты БКТ и С на употребление наркотических веществ.

Также в рамках данной акции в ФСК с целью предупреждения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи во взаимодействии всех субъектов профилактики и волонтеров районного штаба проведена районная акция. Акция началась физкультурной минуткой и проведена в спортивно-развлекательной форме, где участники смогли проявить себя в музыкальном конкурсе, в области медицины, в изобразительном искусстве, в логике, а также участвовали в веселых стартах.

 01 апреля 2023 года проведен «День здоровья-2023» среди организаций и учреждений, приуроченный ко Всемирному дню здоровья, где приняли участие 10 команд. Работало несколько площадок с прохождением самых разнообразных спортивных состязаний. Выявлены сильнейшие участники в своих видах спорта, где в тестовом режиме выполняли нормативы комплекса ВФСК ГТО.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» волонтеры районного штаба приняли участие в субботниках. Также волонтеры активно приняли участие в поддержке Всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Основной задачей стало информирование граждан о возможности принять участие в голосовании.

3 мая 2023 года прошел районный велопробег «От Победы к Победе!», где приняли участие 134 велосипедиста разных возрастов: несовершеннолетние, молодежь, коллективы организации и учреждений, активные жители села. Маршрут велопробега состоял из 4 этапов- сквер отдыха (представление учащихся школы №2), МФЦ (представление Движения первых), Мемориал Победы (представление учащихся школы №1) и финиш на Курумканском мосту. Акция завершилась ярким флешмобом. На этапах приветствовали около 100 участников. Охват общий составил 250 человек.

В преддверии 78-ой годовщины Великой Победы проведена Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» в дань памяти и уважения к воинам, сражавшимся за Отечество. В ходе акции раздали около 330 ленточек и памяток.

Проведен 9 мая 2023 года среди семейных пар турнир клуба любителей дартс. Приняли участие 8 семей, где в дружной и семейной обстановке показали свою ловкость и меткость

Также приняли участие 19 мая 2023 года в акции по посадке сеянцев сосны в местности Барагханский аршан.

В конце мая 2023 года молодежь района в количестве 30 человек приняла активное участие с.Нестерево Прибайкальского района в Предфоруме молодежи. На Предфоруме работали площадки, где выступали известные спикеры и делились опытом. Также для участия были приглашены на Байкальский молодежный форум, собравший более 200 участников, 38 экспертов на 5 тематических площадках, который проходил в Кабанском районе.

17 июня 2023 года волонтеры приняли участие в районной акции « Праздник без мусора» на районном культурно-спортивном празднике « Наадан-Сурхарбаан-2023». ». Они помогли в течение дня держать контроль за соблюдением чистоты на прилегающей территории.

Ко Дню России 12 июня в Курумкане волонтеры раздали более 300 ленточек с памятками «Почему мы празднуем День России ?».

В день памяти и скорби 22 июня 2022 года у Мемориала Победы прошел митинг, где почтили память наших земляков, кто навеки остался на полях сражений возложением цветов, зажжением свечей и минутой молчания.

23-24 июня волонтеры приняли участие в акции «Помоги селу» на республиканском эвенкийском национальном празднике «Больдер», где поддерживали контроль за чистотой.

С 25 июня по 08 июня волонтеры района отработали вахту помощи в городе Москва по поддержке военнослужащих из Республики Бурятия, участников специальной военной операции, проходящих лечение и реабилитацию в военных клинических госпиталях и санаториях Министерства обороны РФ.

В июне месяце прошла летняя спартакиада дворовых команд района, где приняли участие более 80 несовершеннолетних.

Более 30 волонтеров выехали в Баргузинский район в местность Монахово Чивыркуйского залива для участия в акции «Чистый берег». Волонтеры собрали около 30 мешков мусора с побережья озера Байкал.

Также присоединились к важному и значимому для страны празднику Дню государственного флага России. Состоялось торжественное поднятие флага, тем самым знаменуя ключевые события в жизни.

В августе 2023 года состоялся первый фестиваль выпускников Курумканской СОШ №1, объединяющий 37 выпусков самой большой школы в районе. Волонтеры помогли в мероприятии «Возвращение домой» с организацией и проведением.

В рамках молодежного проекта «По районам» в Курумканском районе в течении 2 дней прошли съемки. Молодежный формат съемок позволил взглянуть на достопримечательности и природные объекты новым позитивным взглядом и развить краеведение внутри региона.

В районе дана акция каждому жителю прибрать свою территорию. Волонтеры районного штаба присоединились к данной акции и провели субботник по очистке мусора берега реки Баргузин.

11 октября 2023 г. прошла в рамках месячника трезвости районная акция « Марш здоровья», приуроченная ко Всемирному дню ходьбы. Любители активного образа жизни любители ходьбы собрались, чтобы принять участие. Протяженность маршрута составила 8 км. В пути местное отделение Движение Первых провели веселую разминку- танец. В Марше, который прошел впервые приняли участие более 200 человек, возраст участников составил от 13 до 80 лет.

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» в селе Курумкан состоялась акция « Лес Победы». Волонтерами были высажены 20 саженцев ели на территории новой детской площадки.

В рамках межведомственной профилактической акции «Безопасные улицы» волонтеры провели акцию по закрашиванию стен от ненормативной лексики. Эта активная добровольческая деятельность оказывает значительный вклад в наше стремление обеспечить безопасную и здоровую среду для наших граждан.

27 октября 2023 года прошла районная акция «Здоровое дыхание» с целью создания условий для широкого участия взрослого населения в пропаганде здорового образа жизни, привлечения внимания общественного внимания к проблемам профилактики наркомании, алкоголизма и других вредных привычек, развития программ корпоративного здоровья. В акции приняли участие 12 команд –представителей организаций и учреждений, семейных команд, команд ТОС.

1 декабря 2023 г. в с. Курумкан проведен Форум молодежи Курумканского района. В работе форума приняли участие более 100 активных участников, модераторов, спикеров. Работа велась по площадкам, которые были развернуты по направлениям и в разных местах .Праздник молодежи завершился спортивно-развлекательным мероприятием и флешмобом.

14 декабря 2023 г. волонтеры в рамках празднования Дня добровольца посетили и поздравили волонтеров района. Проведена душевная встреча с серебряными волонтерами в районной библиотеке, в волонтерском центре «Буян» и в Приходе Святой Троицы.

Прошедший в декабре новогодний караоке-конкурс среди молодежи «Елка-party» собрал 6 команд. Талантливые, яркие, амбициозные ребята соревновались не только в вокале, но и в ловкости, и в знаниях.. Конкурс проводился в рамках реализации молодежной политики, направленной на стимулирование и поощрение социальной и гражданской активности молодежи, а также на эстетизацию молодежного досуга.

На территории муниципального образования осуществляют деятельность молодежные организации: патриотические клубы на базе общеобразовательных школ района. Деятельность организации направлена на воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою страну; реализацию государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания детей и молодёжи; воспитания чувства патриотизма, верности Отечеству, готовности к вооруженной защите России и самопожертвованию ради своего народа, гордости за Родину (великодушия к истории, творческого отношения к настоящему и будущему); противодействие проявлениям политического, религиозного и расового экстремизма. Каждый год в районе принимается подпрограмма по летнему отдыху и оздоровлению детей, увеличивается количество молодых людей, стремящихся к повышению уровня образования, происходит стабилизация роста негативных явлений в молодежной среде, увеличивается количество молодых людей, желающих служить в рядах Российской Армии.

Статистические данные за 2023 год по асоциальному поведению молодежи в Курумканском районе невысоки в сравнении с другими районами Республики. Необходимо продолжать принимать профилактические меры по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи Курумканского района. Особое внимание среди прочих социально негативных явлений вызывает уровень преступности среди несовершеннолетних. Удельный вес преступлений, совершенными несовершеннолетними составляет-1,8 против 2,3 за АППГ.

1. **Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

В результате реализации основных мероприятий созданы все благоприятные условия для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Курумканского района.

В процессе достижения цели решены следующие задачи:

- формирование позитивного социального опыта молодого человека, его гражданское становление, развитие духовности и нравственного потенциала, воспитание чувства патриотизма;

- выявление и поддержка инновационной деятельности молодежи, создание условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала талантливой молодежи;

- социально-экономическая поддержка молодых семей, формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения молодых семей жильем;

- обеспечение гарантий правовой и социальной защищенности подростков и молодежи;

-содействие в решении вопросов занятости молодежи, временного и постоянного трудоустройства, содействие в создании молодежных и студенческих трудовых отрядов,

- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;

- создание системы правового и политического просвещения молодежи,

- поддержка молодежных и общественных инициатив в области молодежной политики;

- создание системы оздоровления и физического воспитания молодежи, развития массовых видов детского и молодежного спорта;

- создание условий равного доступа к получению качественного профессионального образования, укрепление физического и психического здоровья молодого поколения района;

 - содействие участию молодежи в развитии района; создание условий для выдвижения способных и компетентных молодых людей в органы власти на всех уровнях;

 - привлечение молодежи к решению проблем наркомании, алкоголизма, преступности, СПИДа, повышение результативности работы и внедрение новых методов и технологий работы с молодежью.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы**

Реализация основных мероприятий программы в 2023 году позволила достигнуть высоких результатов в реализации задач и достижении целей, запланированных к достижению в отчетный период, что поспособствовало увеличению количества молодых людей, вовлеченных в реализацию государственной молодежной политики и ее приоритетных направлений. Таких как развитие молодежного самоуправления, предпринимательства, волонтерства (добровольчества), творчества, досуговой занятости и спортивной активности в молодежной среде района, снижения уровня правонарушений в молодежной среде, создания благоприятных условии и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей.

**4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

 На реализацию подпрограммы в 2023 году выделено-

 ФБ- 3591,5 тыс. рублей

 РБ –1373,3 тыс. рублей

 МБ –1633,1 тыс. рублей

 Выделенные средства полностью освоены.

**5.Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

 В 2023 году внесены изменения в муниципальную программу:

 1) Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 07.03.2023 года №83

 2)Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 19.06.2023 года № 272/1

 3) Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 08.12.2023 года № 524

4) Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 29.12.2023 года № 574

**6.Результаты оценки эффективности реализации программы в соответствии с утвержденной методикой**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021  | 2022 | 2023 |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |
| 1.1. | Количество семей, получивших социальную выплату на строительство/приобретение жилья в Курумканском районе. | человек | 10 | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 |
| 1.2. | Количество мероприятий для молодежи района: | Ед. | **27** | **33** | **33** | **33** | **38** | **40** |
| 1.3. | Поддержка талантливой и одаренной молодежи | человек | **2** | **3** | **-** | **3** | **3** | **3** |
| 1.4. | Удельный вес молодежи в возрасте 14-35 лет в Курумканском районе. (кол-во молодежи 14-35 / все население района \* 100%) | % | **26,4** | **26,6** | **26,6** | **26,7** | **26,8** | **26,8** |
| 1.5. | Доля преступлений, совершенными несовершеннолетними, ранее стоявшими на учете в органах внутренних дел. | процентов | **4,2** | **1,9** | **6,1** | **1,8** | **2,3** | **1,8** |
| 1.6. | Количество районных мероприятий по профилактике социальных проблем населения. | Ед. | **8** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |

1. **Результаты оценки эффективности реализации программы в соответствии с утвержденной методикой**

Оценка эффективности реализации подпрограммы по целям (задачам) настоящей подпрограммы определяется по формуле:

 Tfi

 Ei = --- x 100%, где:

 TNi

**Ei** - эффективность реализации i-й цели (задачи) подпрограммы (процентов);

**Tfi** - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) подпрограммы, достигнутый в ходе ее реализации;

**TNi** - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный подпрограммой.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | 2023 |
| план | факт | Ei , % |
| 1. | Количество семей, получивших социальную выплату на строительство/приобретение жилья в Курумканском районе. | человек | 5 | 6 | 120,0 |
| 2. | Количество мероприятий для молодежи района: | Ед. | 38 | 40 | 105,3 |
| 3. | Поддержка талантливой и одаренной молодежи | человек | 4 | 3 | 75,0 |
| 4. | Удельный вес молодежи в возрасте 14-35 лет в Курумканском районе. (кол-во молодежи 14-35 / все население района \* 100%) | % | 26,6 | 26,8 | 100,8 |
| 5. | Доля преступлений, совершенными несовершеннолетними, ранее стоявшими на учете в органах внутренних дел. | процентов | 10 | 1,8 | 555,6 |
| 6. | Количество районных мероприятий по профилактике социальных проблем населения. | Ед | 10 | 10 | 100,0 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы определяется по формуле:

 n

 SUM Ei

 i=1

 E = ------ x 100%, где:

 n

**E** - эффективность реализации подпрограммы (процентов);

**n** - количество показателей (индикаторов) подпрограммы.

**E=**(120,0+105,3+75,0+100,8+555,6+100,0)/6 = 176,12 что соответствует высокой эффективности реализации подпрограммы.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

**"Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Курумканский район" "**

1. Конкретные результаты программы, достигнутые за отчетный период. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа «"Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Курумканский район"" (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования «Курумканский район» от 25.12.2017 г. №881.

Цель Программы – обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населения на основе развития экономики и повышения ее эффективности.

Задачи Программы:

- Обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства,

-Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения;

-Создание благоприятного инвестиционного климата в экономике муниципального образования «Курумканский район»;

- Продвижение туристского продукта муниципального образования «Курумканский район».

- Увеличение собираемости имущественных налогов

- Создание условий для развития традиционной хозяйственной деятельности КМНС

-Предотвращение роста напряженности на рынке труда и миграционного оттока населения;

- Обеспечение устойчивого экономического роста в сельских поселениях, повышение качества жизни населения района.

Программа состоит из семи подпрограмм:

1. Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции, в т.ч. осуществление и администрирование отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства.
2. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Курумканский район»
3. Развитие и стимулирование инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций в МО «Курумканский район»
4. Реализация мероприятий, направленных на увеличение собираемости имущественных налогов
5. Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Курумканского района
6. Организация общественных работ по Курумканскому району.
7. Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие сельских поселений

Основные мероприятия в отчетном периоде исполнены в установленные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

На реализацию Программы в 2023 году было предусмотрено финансирование в сумме 2 528 807,84 рублей. Фактически финансирование составило 2 528 807,84 рублей.

По основным подпрограммам в отчетном периоде были достигнуты следующие основные результаты:

1. **Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции, в т.ч. осуществление и администрирование отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства»**

Выполнение подпрограммы является этапом реализации стратегической цели экономического развития Курумканского района, заключающейся в обеспечении потребностей населения в высококачественной продукции по доступным ценам на основе роста эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного производства.

Сельхозтоваропроизводителями района всех форм собственности в 2023 году получен урожай зерновых и зернобобовых культур - 5618 тонн зерна (в весе после доработки, в 2022 г было 2638 тонн), в том числе пшеницы 3880 тонн, овса 1321 тонны, ячменя 970 тонн, гречихи 3197 тонн. Средняя урожайность зерновых по району составила 18,6 ц/га (в 2022г -11,5 ц/га), среди хозяйств наиболее высокую урожайность зерновых получили в ООО «Арбижил» - 20,1 ц/га, СПК «Хуторхой» - 19,1 ц/га, СПК «Эрдэм» - 10,2 ц/га.

В 2023 г. валовый сбор картофеля составил 1474 тонн, овощей 426 тонн.

Численность крупного рогатого скота на 1 января 2024 года составила 12899 гол. (87,1% к прошлогоднему уровню), в том числе поголовье коров составило 5422 гол. (80% к прошлому году), овец и коз 8150 гол. (80,4% к прошлому году).

Сельхозтоваропроизводителями были приобретены племенные животные, трактора и оборудования.

В 2023 году 2 сельскохозяйственным товаропроизводителям района была оформлена и оказана государственная поддержка в сумме 25470,12 тыс.руб., в том числе: ФБ – 12030,59 тыс.руб., РБ – 13439,52 тыс. рублей. Также в 2023 году 5 крестьянским (фермерским) хозяйствам была оформлена и оказана государственная поддержка из федерального бюджета в сумме 805,66 тыс.руб., в 2023 году 1 индивидуальному предпринимателю была оформлена и оказана государственная поддержка в сумме 978,45 тыс.руб., и в 2023 году 2 сельскохозяйственным потребительским кооперативам района была оформлена и оказана государственная поддержка из федерального бюджета в сумме 2548,00 тыс.руб.

В результате реализации выполнения основных мероприятий программы обеспечен рост основных показателей, характеризующих развитие сельского хозяйства Курумканского района:

-увеличилось валовое производство продукции сельского хозяйства на 102,9 процента по сравнению с 2022 годом;

-созданы условия для инвестирования в модернизацию и техническое перевооружение.

В 2023 году проводились основные мероприятия муниципальной программы:

- поддержка производства продукции растениеводства, получено 5618 тонн зерна, овощей 426 тонн, картофеля 1474 тонны;

- поддержка производства продукции животноводства, получено 2597 тонн мяса, (111 % к уровню 2022 года) молока 3795 тонн (102% к уровню 2022 года).

В результате выполнения основных мероприятий достигнуты следующие результаты:

- по развитию подотрасли животноводства: увеличилось производство мяса и молока;

- увеличилось число сельскохозяйственных товаропроизводителей проводящих техническую модернизацию и перевооружение;

Перечень подпрограмм реализованных не в полном объеме:

По развитию подотрасли растениеводства, не достигнуты показатели: оптимальная структура посевных площадей, урожайность сельскохозяйственных культур, производство продукции растениеводства.

- Количество реализованных проектов местных инициатив граждан проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку (по плану 1ед, фактически заявок не поступило)

2. **Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Курумканский район»**

В целях создания благоприятных условий для ведения бизнеса как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения, увеличения вклада малого бизнеса в экономику Курумканского района, создания условий для дальнейшего роста малого предпринимательства в Республике Бурятия подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, состоящий из разделов:

1) финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства.

2) информационно-консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства оказывается на постоянной основе. За 2023 г. за данным видом поддержки обратились 87 СМП.

Всего, в течение 2023 г. всеми уровнями власти, образующими инфраструктуру поддержки предпринимательства, была оказана поддержка 113 субъектам малого и среднего предпринимательства МО «Курумканский район» на общую сумму 26 522 747,16 руб., в т.ч. по видам поддержки:

- финансовая поддержка – 34 субъектам МСП

- инновационная – 4 субъектам МСП

- информационная – 12 субъектам МСП

- консультационная – 32 субъектам МСП

- образовательная – 31 субъектам МСП

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2024 г. - 294, в том числе: количество юридических лиц –66, индивидуальных предпринимателей – 228. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения составило 22,7 ед. Среднесписочная численность работников малых предприятий в МО «Курумканский район» составила 261 чел.

В 2023 г. проведена оценка регулирующего воздействия 2-х проектов нормативно-правовых актов.

Информационная поддержка инвестиционной и предпринимательской деятельности в муниципальном образовании реализуется посредством размещения информации на сайте МО, в официальных аккаунтах Администрации МО, в социальных сетях: в районной газете «Огни Курумкана», в группе в Viber Курумкан-инфо 24/7. Также создана группа в Viber – «Предприниматели Курумкана», где в режиме онлайн Администрацией МО оперативно размещается информация, обсуждаются проблемы и вопросы. Число размещаемых публикаций в общей совокупности составляет более 100 публикаций в год

1. **Подпрограмма «Развитие и стимулирование инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций в МО «Курумканский район»»**

В 2023 г. на территории муниципального образования «Курумканский район» реализовывалось 7 крупных инвестиционных проектов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NN п/п** | **Наименование проекта** | **Период реализации проекта, годы** | **Основные параметры проекта** | **Объем инвестиций, тыс. руб.** | **Информация о ходе реализации проекта** |
| **План** | **Факт** |
| **в целом по проекту** | **на текущий 2024 год** | **с начала реализации проекта (нарастающим итогом)** | **В т.ч. в отчетный период (2023 г.)** |
| 1 | Строительство модульного отеля в местности «Умхэй» ИП Зулеян Л. Г. | 2023 г. | 15 рабочих мест | 6800,0 | - | 6800,0 | 6800,0 | Реализовано в 2023 г. |
| 2 | Строительство магазина строительных и отделочных материалов в с. Курумкан, ИП Дудина Наталья Владимировна | 2022-2024 | 5 рабочих мест | 5000,0 | 4000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Проект на стадии реализации, планируется к завершению в 2024 г. |
| 3 | Разведение КРС молочного направления КФХ Хорганова Э. Ш. | 2022 - 2027 | 2 рабочих места | 5556,0 | 0,0 | 5556,0 | 5566,0 | Проект на стадии реализации, планируется выйти на проектную мощность в 2024 г. |
| 4 | Строительство базы отдыха в местности «Аллинский аршан» ООО «Курорты Курумкана» | 2023-2025 | 10 рабочих мест | 120 000,0 | 50000,0 | - | - | Проект на стадии реализации, планируется выйти на проектную мощность в 2024 г. |
| 5 | Строительство кемпингов в местности «Сорюр», СП «Дырен-эвенкийское» ИП Ринчинова И. Б. | 2023-2024 | 3 рабочих места | 6 400,0 | 6400,0 | - | - | Проект на стадии реализации, планируется выйти на проектную мощность в 2024 г. |
| 6 | Строительство модульного отеля в местности «Кучигер» ИП Цыдыпов Т. П. | 2023 г. | 3 рабочих места | 6800,0 | - | 6800,0 | 6800,0 | Реализовано в 2023 г. |
| 7 | Строительство туристско-информационного центра в с. Курумкан ООО «Лидер» | 2023 г. | 1 рабочее место | 10015,3 | - | 10015,3 | 10015,3 | Реализовано в 2023 г. |

Объем инвестиций составил всего 30 181,3 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 17304,1 тыс. рублей.

- внебюджетные средства – 12877,2 тыс. рублей

1. **Подпрограмма** **«Реализация мероприятий, направленных на увеличение собираемости имущественных налогов»**

В рамках реализации подпрограммы и муниципального плана на 2023 год было достигнуто увеличение доходов консолидированного бюджета муниципальных образований сельских поселений Курумканского района от имущественных налогов, на основе увеличения собираемости имущественных налогов. Поступление за год составило 1100 тыс.руб., в целом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 85 %.

Во исполнение утвержденного Распоряжения Правительства Республики Бурятия от 19.11.2018г. №670-р в рамках реализации Концепции долгосрочной информационной кампании «Я плачу налоги!», проведена информационно – разъяснительная работа путем изготовления и размещения баннеров (растяжек) о сроке уплаты имущественных налогов физических лиц во всех сельских поселениях района, было выделено средств 15,6 тыс. руб.

.

1. **Подпрограмма «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Курумканского района»**

В рамках реализации подпрограммы «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Курумканского района на 2018 – 2023 гг.»были организованы и проведены мероприятия, направленные на социально экономическое развитие коренных народов в районе.

 Количество представителей КМНС в районе составляет 438 человек, что составляет 3,1 % от всего населения района, действуют 8 зарегистрированных семейно-родовых общин («Дуннэ», «Самахай», «Кедр», «Кадар», «Лоре», «Буга», «Урун», «Баргу»). Количество детей-эвенков, посещающих детский сад по району -43 детей. Родители детей-эвенков освобождены от родительской платы за присмотр и уход за детьми согласно Положения о порядке взимания и использования родительской платы. Количество обучающихся в школе-43 детей-эвенков.

 В 2023 году за счет средств республиканского бюджета на поддержку экономического и социального развития КМНС в муниципальном образовании «Курумканский район» в рамках реализации подпрограммы «Социальнo-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера» реализована сумма- 646266,73 на финансирование 3 мероприятий. Ежегодно по программе в районе реализуются мероприятия по предоставлению субсидий общинам коренных малочисленных народов, индивидуальным предпринимателям, муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным казенным учреждениям, автономным учреждениям, на территории которых постоянно проживают коренные малочисленные народы, ведущие традиционный образ жизни и занимающиеся традиционными видами хозяйственной деятельности.

 В целях реализации мероприятий:

 -заключено Соглашение между Министерством экономики Республики Бурятия и администрацией МО «Курумканский район» от 30 января 2023 года №81630000-1-2023-015 «О предоставлении субсидии из бюджета Республики Бурятия бюджету МО «Курумканский район».

 Объем финансирования средств по Соглашению от 30 января 2023 года №81630000-1-2023-015 составляет 646266,73 рублей, в том числе:

* средств федерального бюджета-583191,10 руб.;
* средств бюджета субъекта Российской Федерации-37224,96 руб.;
* средств бюджета муниципального образования бюджета субъекта Российской Федерации -25850,67 руб.

Денежные средства направлены на исполнение следующих мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сумма, рублей |
| 1 | Материально-техническое обеспечение семейно-родовой общины «Урун» в местности Джирга МО СП «Улюнхан эвенкийское» | 312243,0 |
| 2 | «Материально- техническое обеспечение на заимке семейно-родовой общины «Лоре» в местности «Гарасун» муниципального образования сельского поселения «Улюнхан эвенкийское» | 169900,0 |
| 3 | «Материально- техническое обеспечение на заимке семейно-родовой общины «Самахай» в местности «Самахай» муниципального образования сельского поселения «Улюнхан эвенкийское» | 164123,73 |

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств**

**на реализацию подпрограммы за 2023 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов(тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1> |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народовСевера Курумканского района на 2018 – 2023 гг.» | Всего | **646,2** | **646,2** | **646,2** |
| - федерального бюджета | **583,1** | **583,1** | **583,1** |
| - республиканского бюджета | **37,2** | **37,2** | **37,2** |
| - местного бюджета | **25,8** | **25,8** | **25,8** |
| **Основное мероприятие «Поддержка экономического и социального****развития КМНС »** | Всего | **646,2** | **646,2** | **646,2** |
| - федерального бюджета | **583,1** | **583,1** | **583,1** |
| - Республиканского бюджета | **37,2** | **37,2** | **37,2** |
| - Местного бюджета | **25,8** | **25,8** | **25,8** |
| **Основное мероприятие «Развитие культуры, традиции и этноса КМНС»** | Всего |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - Республиканского бюджета |  |  |  |
| - Местного бюджета |  |  |  |
| **Основное мероприятие "Поддержка и развитие национальных видов спорта КМНС"** | Всего |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - Республиканского бюджета |  |  |  |
| - Местного бюджета |  |  |  |

1. **Подпрограмма «Организация общественных работ по Курумканскому району».**

Реализация основных мероприятий Подпрограммы направлена на трудоустройство на временные места работы безработных граждан и организацию трудоустройства граждан, осужденных к исправительным и обязательным работам, а также для лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

Запланированные на 2023 год мероприятия Подпрограммы выполнены в полном объеме. Реализация Подпрограммы позволила оказать содействие по временному трудоустройству 27 безработным и ищущим работу гражданам, увеличить количество рабочих мест, не требующих высокой квалификации для временного трудоустройства граждан, снизить напряженность на рынке труда.

Выделенные из местного бюджета средства в сумме 67141 тыс. руб. направлены на поддержку доходов безработных граждан, принимающих участие в общественных работах совместно с органами службы занятости населения. В мероприятиях Подпрограммы приняли участие 10 сельских поселений района по организации общественных работ с привлечением безработных граждан в таких работах, как благоустройство села (уборка мусора, ремонт, побелка, покраска палисадников) уборка стихийных свалок, ремонт объектов соцкультбыта, заготовка жердей, огораживание территорий, работа по подготовке документов к сдаче в архив, приведение в порядок мемориалов кладбищ, сельскохозяйственные работы, уборка территорий от снега, уборка помещений и т.д.

1. Подпрограмма "Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие сельских поселений"

Проведена ежегодная комплексная оценка уровня развития сельских поселений в муниципальном образования «Курумканский район» в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Администрации МО «Курумканский район» от 08.09.2021 года № 339 «О поощрении органов местного самоуправления сельских поселений муниципального образования «Курумканский район» за достижение наилучших показателей комплексной оценки уровня развития». По итогам комплексной оценки распределен объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, добившихся наилучших показателей по итогам комплексной оценки уровня развития сельских поселений муниципального образования «Курумканский район» за 2022 год, в следующих объемах:

— Администрация СП «Майск» - 100 000 (сто тысяч) рублей;

— Администрация СП «Курумкан» - 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей;

— Администрация СП «Арзгун» - 40 000 (сорок тысяч) рублей;

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации Программы, стала корректировка в течение года утвержденных объемов расходов бюджетов муниципального района и сельских поселений.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

Исполнение по Программе составило 2528,807,84 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета – 1945,7078 тыс. рублей;

- средства республиканского бюджета – 37,2 тыс. рублей.

- средства федерального бюджета – 583,1 тыс. рублей.

1. **Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

В течение 2023 года в муниципальную программу вносились изменения 3 раза:

Постановление Администрации МО «Курумканский район» № 81 от 03.03.2023 г. «О внесении изменений в Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 25.12.2017г. № 881 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Курумканский район»»

Постановление Администрации МО «Курумканский район» № 400 от 08.09.2023 г. «О внесении изменений в Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 25.12.2017г. № 881 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Курумканский район»»

Постановление Администрации МО «Курумканский район» № 563 от 29.12.2023 г. «О внесении изменений в Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 25.12.2017г. № 881 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Курумканский район»».

1. **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации подпрограммы по показателям определяется по формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

 Tfi

 Ei = --- x 100%,

 TNi

и для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 TNi

 Ei = --- x 100%, где:

 Tfi

**Ei** - эффективность реализации i-й цели (задачи) подпрограммы (процентов);

**Tfi** - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) подпрограммы, достигнутый в ходе ее реализации;

**TNi** - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный подпрограммой.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.изм. | 2023 год | Ei ,% |
| план | факт |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 103,0 | 103,0 | 110,0 |
| 2 | Валовый сбор зерна в весе после доработки | тонн | 2619 | 5617,7 | 214,7 |
| 3 | Производство продукции в хозяйствах всех категорий: скота и птицы на убой (в живом весе) | тонн | 2280,0 | 2597 | 113,9 |
| 4 | Валовое производство молока | тонн | 3721 | 3795 | 102,0 |
| 5 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Общая посевная площадь | га | 4743,8 | 5083,6 | 107,2 |
| 7 | Общая посевная площадь зерновых культур | га | 2216 | 3016 | 136,1 |
| 8 | Урожайность зерновых культур | ц/га | 12 | 20 | 166,7 |
| 9 | Общее поголовье крупного рогатого скота | голов | 14730 | 12899 | 87,6 |
| 10 | Общее поголовье коров | голов | 6300 | 5422 | 86,1 |
| 11 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей | 17510 | 21500 | 122,8 |
| 12 | Количество малых предприятий в МО «Курумканский район» | единиц | 65 | 66 | 101,5 |
| 13 | Среднесписочная численность работников малых предприятий в МО «Курумканский район» | человек | 265 | 228 | 86,0 |
| 14 | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | Тыс.руб. | 14,2 | 19,3 | 135,9 |
| 15 | Создание новых рабочих мест при реализации инвестиционных проектов | Ед. | 140 | 140 | 100,0 |
| 16 | Собираемость имущественных налогов | в % от начисленных | 95 | 91,7 | 96,52 |
| 17 | Количество Семейно-Родовых общин, индивидуальных предпринимателей, бюджетных учреждений, на территории Курумканского района, получивших субсидии из республиканского/федерального бюджетов на софинансирование расходных обязательств муниципального образования по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | Ед. | 3 | 3 | 100,0 |
| 18 | Количество охотников КМНС, получивших разрешение на добычу охотничьих ресурсов | Чел. | – | - | 100,0 |
| 19 | Количество мероприятий, проводимых МО «Курумканский район» направленных на развитие культуры, традиций и Этноса КМНС | Ед. | 3 | 5 | 166,7 |
| 20 | Создание новых эвенкийских произведений | Ед. | – | - | 100,0 |
| 21 | Количество спортивных мероприятий, с национальными видами спорта. | Ед. | - | 1 | 100,0 |
| 22 | Трудоустроено на временные места работы безработных граждан и граждан, осужденных к исправительным работам | Чел. | 25 | 27 | 108,0 |
| 23 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 215 | 227 | 105,6 |
| 24 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя | Тыс. руб. | 14,2 | 19,3 | 135,9 |
| 25 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 19,1 | 13,36 | 69,95 |
| 26 | Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, в среднем на 1 жителя | Кв.м. | 0,19 | 0,093 | 48,9 |
| 27 | Собираемость имущественных налогов физических лиц на территории сельского поселения. | % | 95 | 91,7 | 96,52 |
| 28 | Количество территориальных общественных самоуправлений сельского поселения, занявших призовые места (с 1 по 5 место) по результатам отчетного года в республиканском конкурсе "Лучшее территориальное общественное самоуправление", утвержденном Постановлением Правительства республики Бурятия от 29.05.2021 г. №244 | единиц | 54 | 54 | 100 |
| 29 | Количество совершенных преступлений на 1000 человек | единиц | 10,11 | 11,66 | 86,71 |
| 30 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории поселения | % | 67,9 | 67,9 | 100,0 |
| 31 | Поголовье крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах в пересчете на 100 дворов | голов | 345,6 | 340 | 98,4 |
| 32 | Темп роста численности населения сельского поселения за отчетный год по сравнению с предыдущим годом | человек | 97,8 | 97,8 | 100,0 |
|  | Итого SUM Ei |  |  |  | 3483,7 |

 Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

 n

 SUM Ei

 i=1

 E = ------ x 100%, где:

 n

**E** - эффективность реализации подпрограммы (процентов);

**n** - количество показателей (индикаторов) подпрограммы.

**E = 3483,7/32\*100 = 108,87**

Оценка эффективности свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования «Курумканский район» на 2015-2023 годы» за 2023 год**

1. **Конкретные результаты программы, достигнутые за отчетный период**

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования «Курумканский район» на 2015-2023 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования «Курумканский район» от 08.10.2014 № 509 (ред. от 29.12.2023 г. №568).

Цель Программы – повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального района.

Задачи Программы:

* организация и совершенствование бюджетного процесса;
* развитие межбюджетных отношений;
* управление муниципальным долгом;
* обеспечение повышения квалификации специалистов в области в области бухгалтерского учета в целях соответствия требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер»;
* повышение качества управления муниципальной собственностью и оказания муниципальных услуг.

Ответственный исполнитель Программы – финансовое управление администрации муниципального образования «Курумканский район».

Соисполнители Программы: Администрация муниципального образования «Курумканский район», Хозяйственно-транспортный отдел администрации муниципального образования «Курумканский район», Курумканское районное управление образования, отдел культуры.

Программа состоит из пяти основных мероприятий:

* Организация и развитие бюджетного процесса
* Развитие межбюджетных отношений;
* Управление муниципальным долгом;
* Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области бухгалтерского учета в целях соответствия требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер»;
* Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и оказания муниципальных услуг.

Для своевременного выполнения мероприятий программы и достижения ожидаемых результатов ежеквартально проводился анализ и мониторинг исполнения плана реализации Программы за 2023 год. В результате установлено, что основные мероприятия в отчетном периоде исполнены в установленные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Финансовое обеспечение Программы в 2023 году составило 72 066,97 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций республиканского бюджета 50,80 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального района 68 477,17 тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений 3539,0 тыс. рублей.

1. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

В рамках реализации Программы осуществлены следующие мероприятия в соответствии с Перечнем основных мероприятий муниципальной программы, утвержденным приложением 2 к постановлению администрации муниципального образования «Курумканский район» от 08.10.2014 № 509 «Об утверждении программы Администрации муниципального образования «Курумканский район» «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования «Курумканский район» на 2015-2023 годы»:

1. Организация и совершенствование бюджетного процесса
	1. Составление проекта бюджета.

Проект бюджета разработан в соответствии с задачами социально-экономической и бюджетной политики. При составлении проекта бюджета учтены требования бюджетного законодательства, проведена оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ), утверждены финансовые нормативы и объемы оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ). Публичные слушания по проекту бюджета муниципального района на 2023 год проведены 14 декабря 2022 года. Проект бюджета рассмотрен и утвержден районным Советом депутатов Курумканского района 23 декабря 2022 года.

* 1. Организация исполнения бюджета муниципального района и бюджетов поселений в рамках действующего законодательства.

Бюджет муниципального района и бюджеты поселений исполнены своевременно с проведением постоянного мониторинга поступлений доходов в бюджет, освоения бюджетных средств, с соблюдением нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, лимитов фонда оплаты труда, предельной штатной численности работников органов местного самоуправления. В целях обеспечения сбалансированности бюджета муниципального района утверждены планы мероприятий по увеличению доходов и сокращению расходов бюджета муниципального района, мероприятия по данному плану выполнены на 93,9 и 100,0 % соответственно. В течение 2023 года не допущены факты просроченной кредиторской задолженности.

1.3. Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального района и бюджетов поселений

Отчеты об исполнении бюджета муниципального района и бюджетов поселений, обусловленные бюджетным законодательством, составлены в установленные сроки.

* 1. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля

В 2023 году контроль, за исполнением финансирования проводился в постоянном режиме. Общая сумма проверенных средств составила 72 066,97 тыс. рублей. По результатам контрольных мероприятий в адрес проверенных объектов контроля направлены обязательные для исполнения предписания и представления. Все нарушения устранены. Превышение показателя, характеризующего процентное соотношение расходов бюджета муниципального района, охваченных проверками соблюдения законодательства, к общей сумме расходов бюджета муниципального района, обусловлено проведением проверочных мероприятий в отношении районного управления образования, где сосредоточена значительная часть расходов бюджета муниципального района

* 1. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок
	2. Совершенствование бюджетного процесса

В соответствии с Постановлением администрации МО «Курумканский район» от 26.09.2012 г. № 637 «О порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования «Курумканский район» финансовым управлением ежегодно проводится мониторинг качества финансового менеджмента.

Во исполнение ст. 170.1 Бюджетного кодекса РФ Постановлением Администрации МО «Курумканский район» от 04.12.2015 г. № 399 утвержден Порядок разработки и утверждения прогноза муниципального образования «Курумканский район» на долгосрочный период.

В соответствии со ст. 47.1 Бюджетного кодекса РФ Постановлением администрации муниципального образования «Курумканский район» от 29.12.2016 г. № 371 утвержден Порядок формирования и ведения реестра источников доходов местного бюджета муниципального образования «Курумканский район».

В целях своевременной и качественной разработки бюджета МО «Курумканский район» на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии со ст. 160.2 Бюджетного кодекса РФ постановлением администрации муниципального образования «Курумканский район» от 08.09.2016 г. № 233 утверждена методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Курумканский район». В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2017 г. № 435 «О внесении изменений в общие требования к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета» Постановлением Главы муниципального образования «Курумканский район» от 05.05.2017 г. № 278 внесены изменения в Методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Курумканский район».

В целях приведения в соответствие с Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской федерации от 31.08.2018 г. № 186-н, постановлением администрации муниципального образования «Курумканский район» от 29 октября 2020 г. № 373 утвержден Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального образования «Курумканский район».

1. Развитие межбюджетных отношений

2.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения

В 2023 году сумма иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений составила 56 593,02 тыс. рублей, что позволило обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задолженности поселений в течение отчетного года. Дефицит бюджетов поселений соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ.

2.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района

Бюджетам поселений предоставляются иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений. На содержание автомобильных дорог местного значения, на организацию водоснабжения населения в соответствии с заключенными соглашениями.

1. Управление муниципальным долгом

3.1. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга муниципального района и бюджетного дефицита

В соответствии с соглашениями о предоставлении муниципальному образованию «Курумканский район» из республиканского бюджета бюджетных кредитов от 05.06.2023 г. № 01-01-17/61; от 11.12.2023 г. № 01-01-17/132, 18.12.2023 г. № 01-01-17/142 от Министерства финансов Республики Бурятия предоставило Администрации муниципального образования «Курумканский район» бюджетные кредиты в сумме 3 031 130,00; 7 500 000,00; 614 900,00 рублей соответственно.

3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района.

В 2023 году на процентные платежи на обслуживание муниципального долга составили 9 682,05 рублей. Бюджетный кредит погашен на сумму 23 953 000,00 рублей. Просроченной задолженности по возврату бюджетного кредита не допущено.

В соответствии с графиками возврата бюджетных кредитов, предоставленных из республиканского бюджета в 2023 году, муниципальное образование «Курумканский район» должно возвратить долги 18.04.2024 г. в сумме 3 031 130,0 рублей, 21.09.2024 г. в сумме 7 505 636,31 рублей, 15.10.2024 г. 614 900,00 рублей.

4. Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области бухгалтерского учета в целях соответствия требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер»

Реализация данного основного мероприятия не предусмотрена в отчетном году.

5. Повышение качества управления муниципальной собственностью и оказания муниципальных услуг

5.1. Утверждение нормативно-правовыми актами муниципального образования «Курумканский район» критериев оценки эффективности и качества управления муниципальной собственностью, совершенствование системы учета и управления муниципальной собственностью

В 2023 году доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, и доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 96 000,00 руб. В муниципальном районе зарегистрировано 14 договоров на аренду объекта находящихся в муниципальной собственности, а также 29 договоров на аренду земельных участка, находящегося в муниципальной собственности.

5.2. Обеспечение выполнения муниципального задания на 100% муниципальными учреждениями муниципального района

Формирование и финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществляется в соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования «Курумканский район» и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий, утвержденным Постановлением администрации муниципального образования «Курумканский район» № 86 от 31.03.2016 г.

5.3. Формирование и утверждение нормативно-правовых актов, устанавливающих нормативы финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг в сферах образования, культуры, соблюдение данных нормативов

Приказами районного управления образования и отдела культуры ежегодно утверждаются нормативы финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг в сферах образования и культуры. Указанными структурными подразделениями проводится постоянный мониторинг соблюдения утвержденных нормативов.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации Программы, стала корректировка в течение года утвержденных объемов расходов бюджетов муниципального района и сельских поселений.

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено в отчетном периоде, тыс.руб. | Факт финансирования,тыс. руб. |
| Республиканский бюджет  | Бюджет муниципального района | Бюджеты поселений | Итого | Республиканский бюджет  | Бюджет муниципального района | Бюджеты поселений | Итого |
| 1 | Организация и совершенствование бюджетного процесса | 0,0 | 11874,47 | 3539,0 | 15413,47 | 0,0 | 11874,47 | 3539,0 | 15413,47 |
| 2 | Развитие межбюджетных отношений | 50,80 | 56593,01 | 0,0 | 56643,81 | 50,80 | 56593,01 | 0,0 | 56643,81 |
| 3 | Управление муниципальным долгом | 0,0 | 9,68 | 0,0 | 9,68 | 0,0 | 9,68 | 0,0 | 9,68 |
|  | Итого | 50,80 | 68477,0 | 3539,0 | 72066,96 | 50,80 | 68477,0 | 3539,0 | 72066,96 |

1. **Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

В течение 2023 года утверждено 4 постановления о внесении изменений в Программу: от 16.03.2023 г.; от 21.06.2023 г.; от 08.11.2023 г.; от 29.12.2023 г. Изменения внесены в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования Программы.

1. **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Предусмотрено в отчетном периоде, тыс.руб. | Факт финансирования,тыс. руб. |
| Республиканский бюджет  | Бюджет муниципального района | Бюджеты поселений | Итого | Республиканский бюджет  | Бюджет муниципального района | Бюджеты поселений | Итого |
| 50,80 | 68 477,0 | 3539,0 | 72066,96 | 50,80 | 68477,0 | 3539,0 | 72066,96 |
| Уровень финансирования реализации программы в соответствии с методикой эффективности (Уф) | 1,00 |

Исполнение муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2015-2023» **в 2023 году** по индикаторам (показателям)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основные задачи | Оценка эффективности  |
| Показатели | Ед.изм. | Индикаторы(Зп) | Выполнение(Зф) | Степень дост.целев.показателя (Сдц) |
| 1 | Организация и совершенствование бюджетного процесса | Соответствие дефицита бюджета муниципального района требованиям Бюджетного кодекса РФ | да/нет | да | да | 1 |
| Удельный вес программных расходов бюджета муниципального района в общем объеме расходов бюджета муниципального района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из республиканского бюджета) | % | ≥95 |  100 | 0,95 |
| Доля расходов на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, сформированных на основе единых однотипных (групповых) нормативов (кроме расходов капитального характера и целевых расходов) | % | 100 | 100 | 1 |
| Исполнение расходов бюджета муниципального района | % | ≥97 | 98 | 1 |
| Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального района к расходам бюджета муниципального района за исключением субвенций из республиканского бюджета | % | 0 | 0 | 1 |
| Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального района и бюджетов поселений в установленный срок | да/нет | да | да | 1 |
| Выполнение плана контрольных мероприятий финансового управления | % | 100 | 100 | 1 |
| Процентное соотношение объема расходов бюджета муниципального района, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов муниципального района | % | ≥25 | 7,98 | 1 |
| Процентное соотношение количества процедур размещения муниципального заказа, по которым проведены проверки соблюдения законодательства о размещении муниципального заказа, в общем количестве процедур размещения муниципального заказа муниципальными заказчиками | % | ≥25 | 100 | 1 |
| Охват главных распорядителей средств бюджета муниципального района мониторингом качества финансового менеджмента | % | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Развитие межбюджетных отношений | Соответствие дефицита бюджетов поселений требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | Да/нет | да | да | 1 |
| Исполнение расходов бюджетов поселений | % | ≥94 | 99 | 1 |
| Отношение объема просроченной кредиторской задолженности поселений к расходам бюджета поселений за исключением субвенций из республиканского бюджета | % | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Управление муниципальным долгом  | Отношение объема муниципального долга муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений | % | Не более 50 | 17 | 1 |
| Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района к общему объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета | % | Не более 10 | 3 | 1 |
| Степень достижения целей (решения задач) (СДЦ) | 1 |
| Эффективность реализации программы (Эмп) | 1 |

Оценка эффективности свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

 **«Развитие имущественных и земельных отношений в Курумканском районе на 2021-2023 годы» за 2023 год**

**а) конкретные результаты программы, достигнутые за отчетный период;**

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий по следующим направлениям:

- осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже в собственность или права аренды земельных участков. За 2023 год заключено 30 договоров аренды земельных участков, государственная собственность, на которые не разграничена общей площадью 257,8 га на сумму 381,7 тыс. руб. Заключено 62 договора купли продажи земельных участков общей площадью 1035,5 га.

- осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже в собственность в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-Ф «О Приватизации государственного и муниципального имущества» или права аренды объектов недвижимого имущества. По аренде муниципального имущества за 2023 год действовали 14 договоров на сумму 874,4 тыс.руб. По доходам от реализации имущества, находящегося в собственности муниципального района поступило в сумме 96,0 тыс. руб., что выполнен план на 100 % от плановых показателей.

- разграничение государственной собственности на землю и регистрация права собственности на земельные участки за муниципальным образованием «Курумканский район». Проведение кадастровых работ земельных участков под объектами недвижимого имущества, находящиеся в собственности муниципального образования «Курумканский район», с целью увеличения доли земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству земельных участков под объектами муниципальной собственности. За 2023 год выделено 409 земельных долей на общую площадь 1453,5 га.

Реализация указанных мероприятий предполагает в дальнейшем получить эффективный результат от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности и земельных участков, удовлетворить потребности в предоставлении земельных участков для строительства индивидуального жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства многодетных семей, проживающих в Курумканском районе.

Все запланированные мероприятия проведены в соответствии с планом- графиком реализации мероприятий.

**б) результатов реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы;**

Предоставлено 3 многодетным семьям земельные участки.

Для совершенствования системы учета объектов муниципальной собственности проведена оценка объектов недвижимого имущества.

Разработан проект межевания и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, выделяемых за счет земельных долей совхоза «Дыренский», «Улюнханский», «Гаргинский», «Курумканский».

**в) анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;**

Вклад в увеличение доходной части бюджета достигнут за счет расширения в процессе инвентаризации охватываемых земельными платежами площадей, являющихся объектами налогообложения.

**г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источник финансирования** | **Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренной**  | **Фактические расходы,** **тыс. руб.** |
| **муниципальной программой** | **сводной бюджетной росписью** |
| 1.1 | Проведение комплексных кадастровых работ  | Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет | 967,470в т.ч. 906,7 ФБ; 57,87594 РБ; 2,89406 МБ | 967,470в т.ч. 906,7 ФБ; 57,87594 РБ; 2,89406 МБ | 967,470в т.ч. 906,7 ФБ; 57,87594 РБ; 2,89406 МБ |
| 1.2 | Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности | Местный бюджет | 1219,154 | 1219,154 | 1219,154 |
| 1.3 | Подготовка проектов межевания и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, выделяемых за счет земельных долей | Республиканский бюджет Местный бюджет | 180,0в т.ч. 144,0 РБ;36,0 МБ | 180,0в т.ч. 144,0 РБ;36,0 МБ | 180,0в т.ч. 144,0 РБ; 36,0 МБ |
|   | **Муниципальная программа «Развитие имущественных и земельных отношений** **в Курумканском районе на 2023-2025 годы»** | **Федеральный бюджет** | **906,7** | **906,7** | **906,7** |
| **Республиканский бюджет** | **201,87594** | **201,87594** | **201,87594** |
| **Местный бюджет** | **1258,04806** | **1258,04806** | **1258,04806** |
| **ВСЕГО** | **2366,624** | **2366,624** | **2366,624** |

**д) информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**.

За 2023 год было внесено 3 изменения в муниципальную программу (постановление № 402 от 08.09.2023 г., постановление № 502 от 16.11.2023 г., постановление № 571 от 29.12.2023 г.)

**е) результаты оценки эффективности реализации программы в соответствии с утвержденной методикой**.

Методика оценки эффективности реализации Программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и основана на оценке результативности Программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию и соответствует методике.

Оценка эффективности Программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей (индикаторов) Программы (целевой параметр 100 %);

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета муниципального района на реализацию Программы и ее основных мероприятий (целевой параметр не менее 95 %);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации Программы (целевой параметр 100 %).

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Программы;

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

 СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:

 СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

 СДП1 … СДПN - степень достижения целевого показателя (индикатора) Программы, N - количество целевых показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения целевого показателя (индикатора) Программы (СДП) может рассчитываться по формуле:

 СДП = ЗФ / ЗП , где:

 ЗФ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) Программы;

 ЗП - плановое значение целевого показателя (индикатора) Программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП1 = (91/91)=1 СДП2 = (100/100)=1 СДП3 = (63/60)=105 СДП4 = (10 /10)=1 СДП5 = (7858/8288)=0,95

СДЦ= (1+1+1,05+1+0,95)/5=1

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

 УФ = ФФ / ФП , где:

 УФ - уровень финансирования реализации Программы;

 ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

 ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации Программы (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:

 ЭМП = СДЦ x УФ .

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев.

Эффективность реализации Программы - ЭМП будет тем выше, чем выше значение степени достижения целей (решения задач) Программы - СДЦ и при этом ниже значение уровня финансирования реализации Программы (подпрограммы) - УФ:

 ЭМП >= 1 - высокая эффективность реализации Программы;

1 > = ЭМП > = 0,75 - средняя эффективность реализации Программы;

 ЭМП < 0,75 - низкая эффективность реализации Программы.

УФ = (2366,624/2366,624)=1

ЭМП= 1\*1=1

Вывод: по результатам проведенных мероприятий можно сделать вывод, о том что эффективность программы за 2023 год высокая.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование показателя(индикатора)** | **Ед. изм.** | **2023** | **Процент исполнения** |
|  | **План** | **Факт**  |
| 1 | Доля муниципального недвижимого имущества, переданного в оперативное управление, хозяйственное ведение, аренду и безвозмездное пользование юридическим лицам | % | 91 | 91 | 100,0 |
| 2 | Доля объектов муниципального имущества, в отношении которых в реестре муниципального имущества содержится актуализированная информация, от общего числа объектов, представленных правообладателем к учету | % | 100 | 100 | 100,0 |
| 3 | Доля выделенных земельных участков в счет долей в праве собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (оформление паев на землю) | % | 60 | 63 | 105 |
| 4 | Доля сформированных земельных участков для последующего предоставления льготным категориям граждан от существующей потребности в земельных участках | % | 10 | 10 | 100,0 |
| 5 | Количество земельных участков, учтенных с помощью автоматизированной системы | ед. | 8288 | 7858 | 94,8 |

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий за 2023 год**

**МО «Курумканский район»»**

**Результаты, достигнутые в 2023 году**

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено всего – **3 467 433,53** рублей. Фактические расходы составили **3 467 433,53** рублей. Общий процент выполнения муниципальной программы составил 100%. Муниципальная программа подпрограмм не имеет.

В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году выполнены следующие основные мероприятия, приведены в таблице 1:

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Результаты |
| 1 | «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в Курумканском районе. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях – с. Аргада, ул. Дондупова, д.27 |
| 2 | «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в Курумканском районе. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях – с. Элэсун, ул. Ленина, д.39А |

**2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

В 2023 году были благоустроены 2 общественные территории:

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях – с. Аргада, ул. Дондупова, д.27 кадастровый номер: 03:11:030117:19 (далее – «Участок»). Общая стоимость всех работ, материалов, оборудования и конструкций по Договору составила 1 399 713 рублей 05 копеек;
2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях – с. Элэсун, ул. Ленина, д.39А кадастровый номер: 03:11:270104:45 (далее – «Участок»). Общая стоимость всех работ, материалов, оборудования и конструкций по Договору составила 2 067 720 рублей 48 копеек;

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основными факторами, влияющими на реализацию муниципальной программы, стали:

- оплата выполненных работ в сроки, предусмотренные муниципальными контрактами.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий**

На реализацию мероприятий по муниципальной программе освоено **3 467 433,53** рублей, что составляет 100,0%.

Сведения об использовании федерального, регионального, местного и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | 2023 год (руб.) | Показатели муниципальной программы |
| ФБ | РБ | МБ | Внб | План | Факт | Остаток |
| Мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 1275771,58 | 26036,15 | 97905,32 | - | 1399713,05 | 1399713,05 | 0 |
| Мероприятие 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 1884628,42 | 38461,81 | 144630,25 | - | 2067720,48 | 2067720,48 | 0 |
| Всего по муниципальной программе | 3160400,00 | 64497,96 | 242535,57 | - | 3467433,53 | 3467433,53 | 0 |

**5. Результаты оценки эффективности реализации**

 **муниципальной программы в 2023 году.**

Последовательная реализация мероприятий муниципальной программы способствует комплексному решению вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории поселения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальнойпрограммы | Обоснование отклонений  значений показателя (индикатора) на конец  отчетного года  |
| 2023 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | увеличение количества реализованных мероприятий по развитию сельских территорий | Шт. | 1 | 1 | 100% |
| 2 | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в Курумканском районе | Шт. | 1 | 1 | 100% |

Анализ реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал, что ожидаемые конечные результаты показателей муниципальной программы достигнуты на 100%, что свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

**6. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования**

В рамках реализации муниципальной программы на 2023 год не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории.

 Для достижения цели муниципальной программы необходимо решить основную задачу: поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.

В 2024-2025 годах будут продолжены работы по решению указанных задач.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Развитие и совершенствование муниципального управления» за 2023 год**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа Курумканского района «Развитие и совершенствование муниципального управления» (далее – Программа) в 2023 году осуществлялась через систему программных мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности, совершенствование организации муниципальной службы в Курумканском районе (далее – муниципальная служба), повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Для достижения поставленных в Программе целей в 2023 году были решены следующие основные задачи:

1. Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы.

Приняты муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы организации кадровой работы, прохождения и развития муниципальной службы в органах местного самоуправления.

Проводится мониторинг реализации законодательства о муниципальной службе, с целью выявления состояния правового регулирования и правоприменительной практики в сфере муниципальной службы.

2. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления.

Осуществляется мониторинг и регулярная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления по различным направлениям, в том числе по организации муниципального управления, что позволяет корректировать и оптимизировать деятельность органов местного самоуправления с целью повышения эффективности.

3. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.

В 2023 году осуществлен мониторинг и анализ эффективности процесса профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.

Дополнительное профессиональное образование осуществлялось на условиях софинансирования в размере 50 % за счёт средств республиканского и местного бюджетов. Кроме того, средства на эти цели заложены в подпрограмме «Организация и совершенствование управленческого процесса» Программы.

В 2023 году обучение по программам дополнительного профессионального образования прошли 20 муниципальных служащих Администрации Курумканского района, 6 глав сельских поселений МО Курумканский район. Более 30 муниципальных служащих приняли участие в обучающих семинарах по направлениям профессиональной деятельности, в том числе в режиме видеоконференцсвязи.

Развивается индивидуальное обучение муниципальных служащих, в том числе активно используются возможности практического обучения муниципальных служащих на рабочем месте.

4. Повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления.

В целях укрепления общественных связей органов местного самоуправления работает Общественный совет при Администрации Курумканского района.

В соответствии с положениями предусмотрено привлечение для участия в работе конкурсной и аттестационной комиссий, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Курумканского района и урегулированию конфликта интересов представителей общественных объединений в качестве независимых экспертов.

В рамках внедрения комплекса мер, направленных на обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю, на официальном сайте Администрации Курумканского района создан информационный раздел по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления.

5. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности.

В целях совершенствования механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы внедряется практика проведения конкурсов на включение в кадровый резерв на должности муниципальной службы.

Активно используются информационные технологии в системе управления кадровыми ресурсами и в кадровом делопроизводстве.

6. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления Курумканского района.

В целях совершенствования механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих выплачивается ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Курумканском районе. Среднемесячная доплата, выплачиваемая за счет местного бюджета, в 2023 году составила 7,6 тыс. рублей.

В СМИ публикуются материалы по актуальным вопросам развития муниципальной службы, по формированию позитивного общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления

В целях стимулирования деятельности муниципальных служащих внедрена практика поощрения по итогам года. В 2023 году 23 работника органов местного самоуправления награждены поощрениями в денежном выражении.

В Администрации Курумканского района сформирован кадровый резерв муниципальной службы, с 2022 года включены 24 человека.

Реализация Программы положительно влияет на повышение эффективности исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, что положительно сказывается на развитии района.

Благодаря мероприятиям программы в настоящее время обеспечено стабильное функционирование системы муниципального управления и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.

**Раздел. 2 Перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

В рамках Программы реализуется 3 подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Организация и совершенствование управленческого процесса»;

подпрограмма 2 – «Обеспечение эффективности расходования межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий»;

подпрограмма 3 – «Создание условий для реализации муниципальной программы»;

В ходе реализации подпрограмм были выполнены следующие основные мероприятия:

Подпрограмма 1

1. В целях совершенствования правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы приняты муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы организации кадровой работы, прохождения и развития муниципальной службы в органах местного самоуправления.

2. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.

В 2023 году осуществлен мониторинг и анализ эффективности процесса профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.

В 2023 году обучение по программам дополнительного профессионального образования прошли 6 глав сельских поселений, 20 муниципальных служащих Администрации Курумканского района. Более 30 муниципальных служащих приняли участие в обучающих семинарах по направлениям профессиональной деятельности, в том числе в режиме видеоконференцсвязи.

На эти цели в подпрограмме 1 заложены средства в размере 278,8 тыс. рублей.

4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления Курумканского района.

В целях совершенствования механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих выплачивается доплата к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Курумканском районе. Среднемесячная пенсия, выплачиваемая за счет местного бюджета, в 2023 году составила 2 379,6 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 1 были выделены средства в размере 28 328,0 тыс. рублей.

Все мероприятия выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 2.

Финансовое обеспечение деятельности аппарата Администрации Курумканского района, предусматривающее расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата Администрации Курумканского района и расходы на обеспечение функций аппарата Администрации Курумканского района, позволила обеспечить стабильную работу Администрации и успешное исполнение функций и государственных полномочий. На реализацию подпрограммы 2 были выделены средства в размере 4 314,6 тыс. рублей.

Все мероприятия выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 3.

Финансовое обеспечение деятельности хозяйственно-транспортного обслуживания органов местного самоуправления муниципального района, ЕДДС, предусматривающее расходы на выплаты по оплате труда работников и расходы на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-транспортный отдел» администрации МО «Курумканский район», Единой дежурно-диспетчерской службы позволила обеспечить стабильную работу Администрации и успешное исполнение функций и полномочий. На реализацию подпрограммы 3 были выделены средства в размере **30 645,96658** тыс. рублей.

Все мероприятия выполнены в полном объеме.

**Раздел 3 Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации.**

Подпрограмма 1. «Развитие и совершенствование муниципального управления»

1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы.

1.2. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования.

1.3. Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках.

1.4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Курумканского района «Развитие и совершенствование муниципального управления», и прочие мероприятия»».

2.1. Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы.

Сведения о выполнении контрольных событий Программы, подпрограмм представлены в таблице 2.

**Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Требует внимания организация диспансеризации муниципальных служащих.

Необходимо внедрение системы мер по совершенствованию механизмов социальных гарантий на муниципальной службе; по формированию позитивного отношения граждан к муниципальным служащим и повышению престижа муниципальной службы.

**Раздел. 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

На реализацию программных мероприятий в 2023 году было предусмотрено и исполнено на программные мероприятия 63 288,58983 тыс. рублей.

**Раздел 6. Информация о внесенных изменениях в программу.**

В течение 2023 года в программу было внесено 2 изменения постановлениями Администрации муниципального образования «Курумканский район» от 15.11.2023 № 496, от 29.12.2023 № 569.

**Раздел 7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Все показателями Программы достигнуты

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Значение показателей 2023 год (план) | Значение показателей 2023 год (факт) | Ei, % |
| 1 |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение квалификации, переподготовку | человек | 10 | 21 | 210,0 |
| 1.2. | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов администрации  | % | 76 | 93 | 122,3 |
| 1.3. | Техническое и информационное обеспечение органов администрации | % | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 2 |  |
| 2.1. | Доля реализованных переданных государственных полномочий, полномочий сельских поселений | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 |  |
| 3.1. | Транспортное обеспечение органов администрации  | % | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 3.2. | Техническое обеспечение органов администрации | % | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 3.3. | Обеспечение деятельности ЕДДС | % | 100,0 | 100,0 | 100 |

Эффективность реализации программы оценивается на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации программы по показателям определяется по формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

 Tfi

 Ei = --- x 100%,

 TNi

и для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 TNi

 Ei = --- x 100%, где:

 Tfi

**Ei** - эффективность реализации i-й цели (задачи) подпрограммы (процентов);

**Tfi** - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) подпрограммы, достигнутый в ходе ее реализации;

**TNi** - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный подпрограммой.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по формуле:

n

 SUM Ei

 i=1

 E = ------ x 100%, где:

n

**E** - эффективность реализации Муниципальной программы (процентов);

**n** - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы

Е = (210,0+122,3+100+100+100+100+100)/7 = 118,9, что указывает на высокую эффективность реализации программы.

**Раздел 8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

В целях эффективной реализации Программы необходимо осуществлять корректировку целевых показателей, анализировать и оптимизировать бюджетные расходы на реализацию программных мероприятий и своевременно вносить необходимые изменения.

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Уточненный лимит БО | Финансирование | % выполнения |
|
|  **Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципального управления"** | **63 337 715,22** | **63 288 589,83** | **99,92** |
|  **Подпрограмма "Организация и совершенствование управленческого процесса"** | **28 346 508,75** | **28 328 023,25** | **99,93** |
|  **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"** | **25 427 568,69** | **25 409 083,19** | **99,93** |
| Функционирование местных администраций | 489 394,29 | 489 394,29 | 100,00 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 108 192,69 | 108 192,69 | 100,00 |
| Обеспечение функций Администрации муниципального образования "Курумканский район" | 22 838 050,15 | 22 819 564,65 | 99,92 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (услуги связи, интернет, оргтехника) | 635 972,50 | 617 487,00 | 97,09 |
| Уплата иных платежей | 40 002,00 | 40 002,00 | 100,00 |
| Расходы за счет субсидии на исполнение расходных обязательств | 1 303 900,00 | 1 303 900,00 | 100,00 |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспечение социально значимых и первоочередных расходов местных бюджетов | 688 031,56 | 688 031,56 | 100,00 |
|  **Основное мероприятие "Развитие муниципальной службы"** | **278 813,00** | **278 813,00** | **100,00** |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 278 813,00 | 278 813,00 | 100,00 |
|  **Основное мероприятие "Обеспечение социальных гарантий лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы"** | **2 379 627,06** | **2 379 627,06** | **100,00** |
| Доплаты к пенсиям лиц, замещавших муниципальные должности, и муниципальных служащих | 2 379 627,06 | 2 379 627,06 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Проведение муниципальных выборов"** | **67 000,00** | **67 000,00** | **100,00** |
| Проведение муниципальных выборов | 67 000,00 | 67 000,00 | 100,00 |
|  **Основное мероприятие "Организация мероприятий, способствующих развитию муниципального управления** | **193 500,00** | **193 500,00** | **100,00** |
| мероприятия способствующие раазвитию муниципального управления | 193 500,00 | 193 500,00 | 100,00 |
|  **Подпрограмма "Обеспечение эффективности расходования межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий"** | **4 314 600,00** | **4 314 600,00** | **100,00** |
|  **Основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий"** | **4 304 600,00** | **4 304 600,00** | **100,00** |
| Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции в РФ | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 |
| Осуществление государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров | 157 200,00 | 157 200,00 | 100,00 |
| Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда РБ | 626 700,00 | 626 700,00 | 100,00 |
| Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 272 000,00 | 272 000,00 | 100,00 |
| Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 278 700,00 | 1 278 700,00 | 100,00 |
| Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в РБ | 1 918 100,00 | 1 918 100,00 | 100,00 |
| Cубвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 44 700,00 | 44 700,00 | 100,00 |
|  **Основное мероприятие "Осуществление полномочий, переданных органами местного самоуправления сельских поселений** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00** |
| Осуществление части полномочий сельских поселений по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с заключенными соглашениями | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|  **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | **30 676 606,47** | **30 645 966,58** | **99,90** |
|  **Основное мероприятие "Хозяйственно-транспортное обслуживание органов местного самоуправления муниципального района"** | **27 578 706,47** | **27 548 066,58** | **99,89** |
| Обеспечение деятельности МКУ "Хозяйственно-транспортный отдел администрации муниципального образования "Курумканский район" | 14 457 776,27 | 14 427 136,38 | 99,79 |
| Другие общегосударственные вопросы | 100 103,38 | 100 103,38 | 100,00 |
| Расходы за счет субсидии на исполнение расходных обязательств | 6 897 100,00 | 6 897 100,00 | 100,00 |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспечение социально значимых и первоочередных расходов местных бюджетов | 6 123 726,82 | 6 123 726,82 | 100,00 |
|  **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы"** | **3 097 900,00** | **3 097 900,00** | **100,00** |
| Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы | 1 852 400,00 | 1 852 400,00 | 100,00 |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспечение социально значимых и первоочередных расходов местных бюджетов | 1 245 500,00 | 1 245 500,00 | 100,00 |

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Содержание и развитие муниципального хозяйства»**

Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района на 2023–2025 годы» утверждена постановлением Администрации МО «Курумканский район» от 27.09.2023г. №427 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района на 2023-2025 годы».

Ответственным исполнителем муниципальной программы (далее – муниципальная программа) является отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации МО «Курумканский район».

Участники муниципальной программы:

- Сельские поселения Курумканского района,

- Администрация МО «Курумканский район»

I**. Конкретные результаты программы, достигнутые в 2023 году**

В результате реализации программных мероприятий удалось:

- повысить удовлетворенность населения Курумканского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- улучшить качества жизни населения Курумканского района за счет развития и приведения в нормативное состояние систем водоснабжения;

- улучшить экологическую ситуацию и степень благоустроенности Курумканского района;

- снизить количество квадратных метров аварийной жилой площади.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено всего – 14 743,23тыс. руб. Фактические расходы составили 9 227 841,51 тыс. руб. Общий процент выполнения муниципальной программы составил 62,59 %.

II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону»,

- подпрограмма 2 «Осуществление части полномочий муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями»;

- подпрограмма 3 «Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности»

подпрограмма 4 «Мероприятия в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

- подпрограмма 5 «Организация водоснабжения населения»

- подпрограмма 6 «Развитие жилищно-коммунального комплекса Курумканского района»;

**Подпрограмма 1:** «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону»

Цель подпрограммы: Качественное прохождение отопительного сезона, повышение надежности и качества системы теплоснабжения, снижение аварийности, обеспечение потребителей бесперебойным теплоснабжением.

Основное мероприятие «Ремонт систем тепло- и водоснабжения, канализационных сетей».

В рамках данного мероприятия были проведены:

- За счет средств субсидии из республиканского бюджета в соответствии с Соглашением № 058–03/С-2023/М от 13.03.2023 г. о предоставлении субсидий из республиканского бюджета бюджету муниципального образования «Курумканский район» на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности:

- Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети и водопроводной сети от ТК-39 до здания гаража в с. Курумкан Курумканского района на сумму 1 072,68 тыс. рублей;

- Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети и водопроводной сети в с. Курумкан Курумканского района от ТК-11 до здания отдела полиции на сумму 1 391,56 тыс. рублей;

- Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети и водопроводной сети в с. Курумкан Курумканского района (от ТК-36 до ул. Рабочая, 27; от ТК-36 до ул. Рабочая,29; от ТК-35 до ул. Рабочая,26) на сумму 1 308,58 тыс. рублей;

- Приобретение и установка котла КВм-1,45 МВт на котельную "База" в с. Курумкан Курумканского района 1 476,176 тыс. рублей.

- За счет средств из республиканского бюджета в соответствии Соглашением № 009–06/с-2023/м от 27.01.2023 о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Курумканский район» на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры:

- Капитальный ремонт модульной котельной в с. Улюнхан Курумканского района Республики Бурятия на сумму 2 472,19 тыс. рублей.

Общая сумма, предусмотренная в 2023 году по данной подпрограмме, составила 7 721,19 тыс.руб..

**Подпрограмма 2:** «Осуществление части полномочий муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями»

Цель - эффективное осуществление части полномочий органами местного самоуправления в соответствии с заключенными соглашениями

В рамках Подпрограммы выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Осуществление части полномочий муниципального района по организации водоснабжения населения в соответствии с заключенными соглашениями».

На основании Решения Совета депутатов МО «Курумканский район» заключены соглашения о передаче администрацией МО «Курумканский район» сельским поселениям полномочий по организации водоснабжения населения в границах поселений, согласно которым, сельским поселениям передаются межбюджетные трансферты в сумме 590 000 руб. ежегодно.

По данному мероприятию проводится ежеквартальный производственный, лабораторный контроль, содержание в исправном состоянии источников водоснабжения, оформление акта промывки, чистка и дезинфекции колодцев.

Данное мероприятие привело к обеспечению абонентов (потребителей) питьевой водой соответствующего качества в необходимом объеме в пределах производственных мощностей.

Реализация данных мероприятий позволяет улучшить качества жизни населения Курумканского района за счет развития и приведения в нормативное состояние систем водоснабжения. Улучшение экологической ситуации, обустройство площадок временного размещения отходов в сельских поселениях.

Также выполнено мероприятие - Организация водоснабжения населения, приобретена автоцистерна для перевозки воды на сумму 4 854,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма 3: «**Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности».

На проектирования и разработки проектно-сметной документации по благоустройству объектов муниципальной собственности направлено 135,5 тыс.руб.

**Подпрограмма 4: «**Мероприятия в области обращения с твердыми коммунальными отходами».

Цель - соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами, улучшение состояния окружающей среды в районе.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следующие задачи: Создание инфраструктуры по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов.

Основное мероприятие «Содержание объектов размещения твердых коммунальных отходов».

В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы: содержание объекта размещения твердых коммунальных отходов в с. Курумкан (годовое содержание на сумму 1 689,15 тыс.руб.

Основное мероприятие 2 «Охрана окружающей среды».

За счет платы за негативное воздействие на окружающую среду проведены работы по маркшейдерской съемке, определению объема и оформлению отчетов по съемке объектов несанкционированного накопления отходов, подлежащих рекультивации на территории сельских поселений «Аргада», «Арзгун», «Дырен эвенкийское», «Могойто» и «Сахули» на сумму 730,79 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета оказаны услуги на осуществление отбора проб и проведение испытаний проб поверхностных вод в Курумканском районе для установления фоновых концентраций загрязняющих веществ на сумму 417,15 тыс. рублей

Общая сумма, предусмотренная в 2023 году в данной подпрограмме составила 2837,09 тыс.руб.

**Подпрограмма 5**: «Мероприятия переселению из ветхого и аварийного жилья»;

Цель - Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по договорам социального найма в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений при сносе аварийных домов, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках Подпрограммы выполнено основное мероприятие «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»:

- переселено 36 из 36 человек;

- расселено 763,5 кв.м. из 763,5 кв.м. аварийного жилищного фонда.

Общая сумма, предусмотренная на мероприятия в 2023 году составляет 2 106,00 тыс.руб., направлено на данное мероприятие 2 106,0 тыс. рублей на выплату возмещения по Соглашению с собственником по решению суда.

**Подпрограмма 6 «**Формирование генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений»

Цель подпрограммы: Обеспечение населенных пунктов Курумканского муниципального района основными градостроительными документами территориального планирования развития - генеральными планами, градостроительной документацией о застройке территории, проектами планировки и основными нормативными правовыми актами в области регулирования градостроительной деятельности – правилами землепользования и застройки.

В рамках Подпрограммы выполнено основное мероприятие – внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки на сумму 184, 47 тыс. руб.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, влияющими на реализацию муниципальной программы, стали:

- оплата выполненных работ в сроки, предусмотренные муниципальными контрактами.

IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий

На реализацию мероприятий по муниципальной программе освоено 41 865,13 тыс. руб., что составляет 100,0%.

Сведения об использовании федерального, регионального, местного и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | 2023 год (тыс.руб.) | Показатели муниципальной программы |
| ФБ | РБ | МБ | Вн. средства | План | Факт | Остаток |
| Подпрограмма 1: «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону» |
| Первоочередные мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и подготовки к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | - | 5 144,00 | 105,00 |  | 5 249,00 | 5 249,00 | 0 |
| Подпрограмма 2: Осуществление части полномочий муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями |
| Мероприятие 1.Осуществление части полномочий муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями | - | 0,0 | 590,0 |  | 590,0 | 590,0 | 0 |
| Подпрограмма 3: «Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности».  |
| Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности" | - | 0,00 | 135,5 |  | 135,5 | 135,5 | 0 |
| Подпрограмма 4: «Мероприятия в области обращения с твердыми коммунальными отходами».  |
| Мероприятие 1. Содержание объектов размещения твердых коммунальных отходов | - | 1 604,7 | 84,45 |  | 1 689,15 | 1 689,15 | 0 |
| Мероприятие 2. Оказание услуг на осуществление отбора проб и проведение испытаний проб поверхностных вод в Курумканском районе для установления фоновых концентраций загрязняющих веществ | - | 0,0 | 730,79 |  | 730,79 | 730,79 | 0 |
| Мероприятие 3.Оказание услуг на осуществление отбора проб и проведение испытаний проб поверхностных вод в Курумканском районе для установления фоновых концентраций загрязняющих веществ | - | 0,0 | 417,15 |  | 417,15 | 417,15 | 0 |
| Всего поподпрограмме |  | 1604,7 | 1 232,39 |  | 2 837,09 | 2 837,09 | 0 |
| Подпрограмма 5: «Организация водоснабжения населения» |
| Приобретение специализированного транспорта- автоцистерны | - | 4528,64 | 325,36 |  | 4 854,00 | 4854,00 | 0 |
| Подпрограмма 6: Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья |
| Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья  | 2779,658 | 51,054 | 5,672 | - | 2 836,38  | 100,00 | 2 736,386 |
| Всего по муниципальной программе | 2779,658 | 10 042,04 | 1 938,55 |  | 14 743,23  | 9227,84  | 5 515,38 |

V. Результаты оценки эффективности реализации

 муниципальной программы в 2023 году.

Последовательная реализация мероприятий муниципальной программы способствует комплексному решению вопросов, связанных с обеспечением комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Курумканского района

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2023 году привела к достижению следующих результатов:

- качественное и безаварийное прохождение отопительного сезона.

- поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории района;

- обеспечение экологической безопасности;

- снижение количества квадратных метров аварийного жилищного фонда;

Это позволило решить основную задачу муниципальной программы по поддержанию на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности района.

При определении эффективности программы используются следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальнойпрограммы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года  |
| 2023 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону» |
| 1. | Уменьшение процента износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 70 | 70 | 100% |
| Подпрограмма 2 «Осуществление части полномочий муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями» |
| 1. | Своевременное исполнение передаваемых полномочий по соглашению | шт. | 2 | 2 | 100% |
| 2. | Целевое использование финансовых средств, передаваемых по соглашению | шт. | 2 | 2 | 100% |
| Подпрограмма 3 «Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности» |
| 1 | Мероприятие 1. Проведение гос.экспертизы | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Мероприятие 2. Количество соглашений по осуществлению части полномочий по организации благоустройства сельских поселений в рамках проекта "1000 дворов" | шт. | 9 | 9 | 100% |
| Подпрограмма 4 «Мероприятия в области обращения с твердыми коммунальными отходами» |
| 1 | Мероприятие 1. Содержание объектов размещения твердых коммунальных отходов | объект | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Мероприятие 2. Охрана окружающей среды» | объект | 1 | 1 | 100% |
| Подпрограмма 5 «Организация водоснабжения населения». |
| 1 | Количество приобретенных специализированных транспортных средств | шт | 1 | 1 | 100% |
| Подпрограмма 6 «Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья». |
| 1 | Количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде и подлежащих переселению | чел. | 36 | 33 | 91,67% |
| 2 | Общая площадь жилищного фонда, кв.м., подлежащего расселению | кв.м. | 763,5 | 707,1 | 92,6% |
|  | Итого |  |  |  |  |

Анализ реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал, что ожидаемые конечные результаты показателей муниципальной программы достигнуты на 88,3% (значение показателя в соответствии с методикой оценки эффективности должно быть равно 100%).

Уровень исполнения финансирования муниципальной программы за 2023 год составил 62,59 %.

 Число выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы равно 88,3 % при целевом параметре – 100%.

VI. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы на 2023 год не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Курумканского района.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решить основную задачу: поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.

В 2024-2026 годах будут продолжены работы по решению указанных задач.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

 «Защита населения и территории Курумканского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018-2023 годы»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа разработана в целях:

- снижения рисков и смягчения последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий в МО «Курумканский район», повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- поддержания эпизоотического благополучия территорий Курумканского района.

- создания оптимальных условий для развития сельского хозяйства.

Для достижения поставленных в Программе целей в 2023 году были решены следующие основные задачи:

- развитие и совершенствование систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- создание и совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;

- разработка экономических механизмов регулирования деятельности по снижению рисков и последствий чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы подготовки специалистов муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС и населения района к действиям в чрезвычайных ситуациях.

- защита населения от возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории района.

- борьба с эпизоотиями, опасными для человека;

- создание оптимальных условий для сохранения и увеличения численности поголовья сельскохозяйственных животных.

- уменьшение численности волков на территории Курумканского района;

- поддержание эпизоотического благополучия территории Курумканского района по заболеваемости, общим для человека и животных (вирус бешенства);

- предотвращение гибели сельскохозяйственных и других животных.

- размещение найденных и отловленных безнадзорных домашних животных, где подлежат обязательному осмотру, по результатам которого составляются заключение о состоянии здоровья и принимается решение о дальнейшем их использовании, в том числе передаче владельцам и заинтересованным лицам (новым владельцам), а также при необходимости усыпления на основании заключения специалиста в области ветеринарии.

Достигнутые результаты помогли минимизировать социальный и экономический ущерб, наносимый населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы №1 **«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»** осуществлен комплекс мероприятий:

- для обеспечения безопасности людей на водных объектах Курумканского района, охраны их жизни и здоровья приобретены и установлены баннеры по безопасности людей на водных объектах.

- для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах муниципального района приобретены баннеры о действии особого противопожарного режима, приобретены две фотоловушки, приобретена стойка для рециркулятора, проведено страхование жизни членов маневренной группы МО «Курумканский район», проводились рейдовые мероприятия в период пропуска ледохода, весеннего половодья, летних паводков и пожароопасного сезона 2022 года, а также рейды в целях не допущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

Подпрограмма № 2 **«Регулирование численности волков»**:

Результативность подпрограммы оказалась высокой, ввиду выполнения задач на 100% по добыче волков. В 2023 году план составлял по добыче 73 волков, реально добыто и выплачено материальной помощи за 73 волков выполнение составило 100%.

Подпрограммы № 3 **«Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий»**:

В рамках подпрограммы осуществлен комплекс взаимосвязанных мероприятий:

- отловлено безнадзорных домашних животных 53 голов на территории Курумканского района.

- содержание сибиреязвенных захоронений (в количестве 2 штук) и скотомогильников (в количестве 1 штуки).

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких, как масштабные природные и техногенные катастрофы;

- природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);

- риск возникновения и распространения коронавирусной инфекции

- уменьшение численности волков на территории Курумканского района;

- поддержание эпизоотического благополучия территории Курумканского района по заболеваемости, общим для человека и животных (вирус бешенства);

- уменьшение численности безнадзорных домашних животных на территории Курумканского района;

- содержание в чистоте и в порядке двух сибиреязвенных захоронении и одного скотомогильника.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной программой в 2023 году составляет 1 723 404,45 рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2023 года составило 1 692 207,74 рублей, или 98,2 %.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы №1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» в 2023 году было предусмотрено 530 868,3 рублей. Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, составило 530 868,3 рублей, или 100 %.

Источником финансирования подпрограммы № 2 «Регулирование численности волков» является бюджет МО «Курумканский район». На реализацию основных мероприятий подпрограммы на 2023 год было предусмотрено 584 000,0 рублей. Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, составило 584 000,0 рублей, или 100%.

Источником финансирования подпрограммы № 3 «Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий» является субвенции из Республиканского бюджета. Сумма, предусмотренная в 2023 году, составляет 608 536,15 рублей. Фактически использовано 577 339,44 рублей, или 94,9 %.

 Раздел 5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

 В 2023 году изменения в Муниципальную программу «Защита населения и территории Курумканского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018-2023 годы» вносились два раза (Постановление от 16.03.2023 г.№ 107, Постановление от 29.12.2023г № 573).

**Раздел 6.** **Результаты оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы в 2023 году.**

Оценка эффективности реализации Программы в 2023 году включает оценку по степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей Программы и их плановых значений.

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | ЕдиницаИзмерения | Значения показателя по годам | Процент исполнения индикатора (%) |
| План 2023 год | Факт 2023 год |
| 1. | Удельный вес специалистов муниципального звена территориальной подсистемы Российской системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, прошедших обучение | % | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
| 2 | Своевременное принятие управленческих решений руководством района,  |  | Да/нет | Да | 100,0 |
| 3 | Степень осведомленности населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | % | 90 | 90 | 100,0 |
| 4 | Наличие системы экстренного оповещения населения  |  | Да/нет | Нет | 0 |
| 5 | Готовность сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы Российской системы предупреждения чрезвычайных ситуаций  | % | 84,6 | 84,6 | 100,0 |
| 6 | Количество чрезвычайных ситуаций, зарегистрированных на территории района | случаи | - | - | 100,0 |
| 7 | численность волков | особей | 73 | 73 | 100,0 |
| 8 | Количество безнадзорных домашних животных | гол | 53 | 53 | 100,0 |

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (рублей), |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальнаяпрограмма «Защита населения и территории Курумканского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018-2023 годы»  | Всего | 1 723 404,45 | 1 723 404,45 | 1 692 207,74 |
| местный бюджет | 1 114 868,30 | 1 114 868,30 | 1 114 868,30 |
| республиканский бюджет | 608 536,15 | 608 536,15 | 577 339,44 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» | местный бюджет  | 530 868,30 | 530 868,30 | 530 868,30 |
| Основное мероприятие "Развитие и совершенствование эффективности системы управления, материально-технического обеспечения органов управления, территориальных нештатных аварийно-спасательных формирований района по организации жизнеобеспечения населения" | местный бюджет | 530 868,30 | 530 868,30 | 530 868,30 |
| Обеспечение безопасности людей на водных объектах Курумканского района, охрана их жизни и здоровья | местный бюджет | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,0 |
| Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах муниципального района | местный бюджет | 480 868,30 | 480 868,30 | 480 868,3 |
| Подпрограмма «Регулирование численности волков» | местный бюджет | 584 000,00 | 584 000,00 | 584 000,00 |
| Основное мероприятие "Регулирование численности волков" | местный бюджет | 584 000,00 | 584 000,00 | 584 000,00 |
| Подпрограмма «Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий» | республиканский бюджет | 608 536,15 | 608 536,15 | 577 339,44 |
| Основное мероприятие «Отлов, транспортировка и содержание безнадзорных животных» | республиканский бюджет | 354 564,00 | 354 564,00 | 323 367,29 |
| Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных | республиканский бюджет | 5 244,0 | 5 244,00 | 4 789,89 |
| Осуществление отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных | республиканский бюджет | 349 320,0 | 349 320,00 | 318 577,40 |
| Основное мероприятие «Ремонт и содержание скотомогильников» | республиканский бюджет | 253 972,15 | 253 972,15 | 253 972,15 |
| Капитальный (текущий) ремонт и содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | республиканский бюджет | 228 572,15 | 228 572,15 | 228 572,15 |
| Администрирование отдельного государственного полномочия на капитальный (текущий) ремонт и содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | республиканский бюджет | 25 400,00 | 25 400,00 | 25 400,00 |

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Программы;

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

 СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:

 СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

 СДП1 … СДПN - степень достижения целевого показателя (индикатора) Программы, N - количество целевых показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения целевого показателя (индикатора) Программы (СДП) рассчитывается по формуле:

 СДП = ЗФ / ЗП , где:

 ЗФ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) Программы;

 ЗП - плановое значение целевого показателя (индикатора) Программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

 СДП = ЗП / ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

 УФ = ФФ / ФП , где:

 УФ - уровень финансирования реализации Программы;

 ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

 ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации Программы (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:

 ЭМП = СДЦ x УФ .

 СДЦ = 100,0+100,0+100,0+0+100,0+100,0+100,0+100,0 =700/8 = 87,5

УФ = 1692207,14/1723404,45 = 0,982

ЭМП = 87,5 х 0,982 = 85,93, что свидетельствует о средней эффективности реализации Программы

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности в муниципальном образовании "Курумканский район»»**

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2023 год**

1. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности в муниципальном образовании (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации МО «Курумканский район» от 07.03.2023 года № 84.

Цель программы –создание условий для деятельности народных дружин, создание условий по формированию единой многоуровневой государственной системы обеспечения общественной безопасности; своевременное предупреждение совершения террористических актов и актов экстремизма в местах массового скопления людей, вовлечение детей и молодежи в мероприятия межпоселенческого характера снижение уровня преступлений и правонарушений, связанных с употреблением наркотиков, алкоголя, психоактивных веществ.

Основные задачи Программы:

1. Укрепление системы общественной безопасности путем стимулирования деятельности народных дружин;
2. Обеспечение безопасности в местах массового скопления людей, в целях профилактики и предотвращения актов терроризма и экстремизма;
3. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью.
4. Обеспечение условий для приостановления злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапное сокращение распространения наркомании, алкоголизма и психоактивных веществ, и связанных с ними преступлений и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества.

Финансирование мероприятий Программы планировалось осуществлялось за счет средств местного и республиканского бюджетов.

Всего на реализацию программных мероприятий в 2023 году предусмотрено за счет средств местного бюджета – 243,33 тыс. рублей. Объем фактически произведенных расходов составил 243,33 тыс рублей.

 В 2023 году и предыдущие годы реализация на территории МО «Курумканский район» (далее – район) мероприятий в сфере обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности включала основные направления: общая профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму, противодействие распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков, алкоголизм, безопасность дорожного движения. Реализация данных направлений, а также принятие администрацией МО «Курумканский район» координирующих мер в данных сферах (посредством обеспечения работы коллегиальных органов) позволила к 2023 году достичь определенных результатов и сдержать криминогенную обстановку на приемлемом уровне.

 Анализ статистических данных показывает, что на территории района на протяжении нескольких лет сохраняется тенденция роста числа зарегистрированных общеуголовных преступлений.

 Так за 12 месяцев 2023 года на территории района было зарегистрировано 151 преступление, рост составил 12,7 % (2023 – 134; РБ: - 5,1%). Также увеличилось на 28,6 % количество тяжких и особо тяжких преступлений (с 28 до 36; РБ: +1,6%), на 27,9 % преступлений, предварительное следствие по которым обязательно (с 61 до 78; РБ: -2,9%), преступлений, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью на 300% (с 1 до 4), преступлений в сфере быта на 9,5% (с 21 до 23), совершенных в общественных местах на 4,5% (с 22 до 23), краж на 32,1% (с 28 до 37), мошенничество на 300% (с 5 до 20).

Допущено снижение таких преступлений, как убийство на 66,7% (с 3 до 1), преступлений связанных с незаконным оборотом оружия на 75,0% (с 8 до 2), преступлений совершенных на улицах на 15,0% (с 20 до 17), несовершеннолетними на 33,3% (с 3 до 2), ранее судимыми на 9,3% (с 43 до 39), в состоянии алкогольного опьянения на 18,6% (с 70 до 57).

Обеспечено функционирование заседаний Координационного совещания по обеспечению правопорядка и комиссий (межведомственная, антинаркотическая, по обеспечению безопасности дорожного движения, антитеррористическая), рассмотрено более 50 вопросов.

 Всего на учете состоят 97 лиц, отнесенных к категории ранее судимые, из них поднадзорных – 18, формальников - 6, условно-осужденных – 70, другие – 3.

 В рамках профилактики рецидивной преступности со стороны лиц, освободившихся из мест лишения свободы в суд было направлено 4 исковых заявления на установление административного надзора и 23 заявлений на продление или возложении дополнительных ограничений. Выявлено 2 преступления за уклонение административного надзора и 96 правонарушений за нарушений требований ограничений и обязанностей. Всего в уголовно-исполнительной инспекции состоят 70 лиц, осужденным к мерам наказания не связанных с лишением свободы. С начало года поставлено на учет 85 осужденных, снято 125 лиц. В инспекцию направлено 18 ходатайств, из них на отмену-замену – 12, продление-возложение - 6.

Одной из форм предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений является привлечение к уголовной и административной ответственности лиц, допускающих правонарушения в быту. За 2023 год сотрудниками полиции выявлено 35 преступлений превентивной направленности, рост составило 12,9% (2023-31), поставлено на учет 12 нарушителей в сфере семейно-бытовых отношений, выявлено 26 правонарушений, за нанесение побоев.

В целях сдерживания наркопреступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков в рамках межведомственного оперативно-профилактической операции «Мак-2023» совместно с администрацией МО «Курумканский район» и сельских поселений обследовано 41200 га земельной территории, выявлено 14 очагов произрастания дикорастущей конопли на площади 1,333га. Собственниками земельных участков своевременно приняты меры к уничтожению дикорастущей конопли химическим агротехническим способом.

С целью привлечения лиц, употребляющих наркотические средства к административной ответственности налажено взаимодействие с ГБУЗ «Курумканская ЦРБ». По факту употребления наркотических средств привлечено 14 граждан, в т.ч. 1 несовершеннолетний.

В рамках профилактики наркопреступлений на территории района продолжаются проведение антинаркотических бесед, акций среди несовершеннолетних, учащихся, среди работников в трудовых коллективов.

На территории Курумканского района действуют 12 добровольных народных дружин, куда входят 49 членов. Совместный выход членов ДНД с сотрудниками отделения составило 289 членов, 287 совместных патрулей. Принято участие в спортивных, культурно-общественных-общественных мероприятиях. Выявлено совместно 102 административных правонарушений, в том числе 35 правонарушений по линии ГИБДД. Доставлено 64 гражданина за различные правонарушения.

Выше указанные обстоятельства обуславливают необходимость продолжения реализации комплексной многоуровневой системы мероприятий в сфере обеспечения общественной безопасности и противодействия преступности с увязкой их по ресурсам посредством применения программного метода, обеспечивающего достижение целей районной политики в сфере социально-экономического развития.

 **II. Результаты реализации основных мероприятий программы**

1.Организация временных рабочих мест на базе общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

 По мероприятию освоена сумма 183333,55 тыс.рублей. Трудоустроены-81 человек.

2. Проведение мероприятий (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.) для несовершеннолетних, в том числе стоящих на учете в органах внутренних дел, в муниципальном образовании. По муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Курумканском районе на 2018-2023 гг.» по подпрограмме «Молодежная политика» освоена сумма 30000,0 тыс.рублей. Проведены познавательное- спортивное мероприятие "Дети России", спартакиада дворовых команд.

3. По приобретению экспресс - тестов для раннего выявления потребителей психоактивных веществ для наркологического кабинета по муниципальной программе «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» освоена сума 10000,0 тыс.рублей

4. Приобретены светоотражающие элементы одежды для детей по муниципальной программе «Развитие образования в Курумканском районе на 2023 год» на 10000,0 тыс.рублей.

5. Проведение районных мероприятий (акции, флешмобы) по профилактике алкоголизма, наркомании, курения проведены по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности в МО «Курумканский район» на сумму 20000,0

 Приобретено 20 литров гербицида «Торнадо» ( 20000 тыс.руб.) . Обследовано рабочей группой 41200 га земельной территории, выявлено 14 очагов произрастания дикорастущей конопли на площади 1,333га.

**III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Факторов, повлиявших на ход реализации программы, не выявлено.

**IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Первоначальный плановый объем финансирования в 2023 году составлял 243,33 тыс. рублей. тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета – 243,33 тыс. рублей;

Исполнение по Программе составило 243,33 рублей тыс. рублей .

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в таблице

**V. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципальной программы**

Результаты реализация основных мероприятий Программы в 2023 году характеризуются следующими значениями показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 год план | 2023 факт |
| 1. **Мероприятия по финансированию материально-технического обеспечения деятельности народных дружин, предоставлению народным дружинам помещений, технических и иных материальных средств, необходимых для осуществления их деятельности**
 |
| 1.1 | оснащенность народных дружин материально-техническим оборудованием | да/нет | да | да |
| 1.2 | Количество преступлений | ед. | 138 | 151 |
| 1. **Мероприятия по участию в профилактике терроризма и экстремизма**
 |
| 2.1 | оздоровление обстановки на улицах и др. общественных местах; | да/нет | да | да |
| 2.2 | своевременное предупреждение совершения террористических актов и актов экстремизма в местах массового скопления людей | да/нет | да | да |
| 1. **Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения**

**на автомобильных дорогах местного значения** |
| 3.1 | улучшение информационного освещения деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения на территории района | да/нет | да | да |
| 1. **Мероприятия по организации и осуществлению мероприятий**

 **межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью** |
| 4.1 | увеличение степени охвата детей и молодежи мероприятиями межпоселенческого характера по общественной безопасности | % | 80 | 80 |
|  5. **Мероприятия по обеспечению общественного порядка** |
| 5.1 | Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ  | % | 19 | 16 |

**VI. Информация о внесенных ответственным исполнителем**

**изменениях в муниципальную программу**

 В 2023 году внесены изменения в муниципальную программу:

 1) Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 08.12.2023 года №523

**VII. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.**

Оценка эффективности реализации Программы в 2023 году включает оценку:

1. Степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей Программы и их плановых значений:

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

 СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:

 СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

 СДП1 … СДПN - степень достижения целевого показателя (индикатора) Программы, N - количество целевых показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения целевого показателя (индикатора) Программы (СДП) может рассчитываться по формуле:

 СДП = ЗФ / ЗП , где:

 ЗФ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) Программы;

 ЗП - плановое значение целевого показателя (индикатора) Программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

 СДП = ЗП / ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 годплан | 2023 год факт | СДП |
| 1.1 | оснащенность народных дружин материально-техническим оборудованием | да/нет | да | Да | 1,0 |
| 1.2 | Количество преступлений | ед. | 138 | 151 | 1,09 |
| 2.1 | оздоровление обстановки на улицах и др. общественных местах; | да/нет | да | Да | 1,0 |
| 2.2 | своевременное предупреждение совершения террористических актов и актов экстремизма в местах массового скопления людей | да/нет | да | Да | 1,0 |
| 3.1 | улучшение информационного освещения деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения на территории района | да/нет | да | Да | 1,0 |
| 4.1 | увеличение степени охвата детей и молодежи мероприятиями межпоселенческого характера по общественной безопасности | % | 80 | 80 | 1,0 |
| 5.1 | Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ  | % | 19 | 16 | 0,942 |

СДЦ = (1,0+1,09 +1,0+1,0+1,0+1,0+0,942)/7 =1,0045

2. Степени соответствия фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета всех уровней на реализацию Программы и ее мероприятия:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

 УФ = ФФ / ФП , где:

 УФ - уровень финансирования реализации Программы;

 ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

 ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

 УФ = 243,33 т.р./243,33 т.р. = 1

Эффективность реализации Программы (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:

 ЭМП = СДЦ x УФ .

ЭМП = 1,0045\*1,0= 1,0045, что свидетельствует о высокой эффективности реализации программы

**IX. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

Принятые в рамках Программы организационные и практические меры позволили добиться определенных результатов. Вместе с тем, несмотря на принимаемые усилия и некоторые положительные изменения, оперативная обстановка в муниципальном образовании остается сложной. Поэтому реализация мероприятий Программы остается актуальной.

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия программы** | **Источники финансирования** | **Финансовые затраты на реализацию за 2023 год** |
| **Предусмотрено в бюджете** | **Фактические расходы**  | **%** |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности в муниципальном образовании "Курумканский район»» | всего | 243,33355 | 243,33355 | 100 |
| Местный бюджет | 243,33355 | 243,33355 | 100 |
| **Основное мероприятие 1 "Обеспечение общественного порядка"** |
| мероприятия для снижения уровня преступности и правонарушений в состоянии алкогольного опьянения | всего | 20,0 | 20,0 | 100 |
| Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100 |
| Осуществление мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли | всего | 20,0 | 20,0 | 100 |
| Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100 |
| Добровольная народная дружина | всего | 20,0 | 20,0 | 100 |
| Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100 |
| **Основное мероприятие 2 «Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью»** |
| Создание условий для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | всего | 183,33355 | 183,33355 | 100 |
| Местный бюджет | 183,33355 | 183,33355 | 100 |

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

«Мероприятия по противодействию терроризму и по профилактике экстремизма в муниципальном образовании «Курумканский район»

* + - 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В 2023 году на территории муниципального образования «Курумканский район» случаев проявления терроризма и (или) экстремизма зафиксировано не было.

**Результаты реализации основных мероприятий программы**

За отчетный период в соответствии с муниципальной Программой мероприятий по противодействию терроризму и по профилактике экстремизма в муниципальном образовании «Курумканский район» в период 2021-2023 годы, утвержденной постановлением Администрации МО «Курумканский район» от 09.07.2021 г. №262, реализованы следующие мероприятия:

- опубликованы материалы по противодействию терроризму и профилактике экстремизма в газете «Огни Курумкана»: «Экстремизму – нет!» (№35 (61488) от 08.09.2023 г.), «Экстремизм – угроза обществу» (№46 (61499) от 24.11.2023 г.), «Ответственность за телефонный терроризм» (№48 (61501) от 08.12.2023 г.);

- на официальном сайте Администрации МО «Курумканский район» в разделе «Новости» размещены информационные материалы: статьи «Терроризм – зло» 18.10.2023 г., «Экстремизм – понятие и меры по противодействию» 01.12.2023 г., Памятка о повышении бдительности в целях недопущения совершения террористических актов (06.12.2023 г.), Памятка по антитеррору (07.12.2023 г.), Памятка населению по антитеррору (11.12.2023 г.), Антитеррор – это бдительность каждого (25.12.2023 г.), во вкладке «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма» разделе «Деятельность» размещены тематические буклеты и видеоролики;

- подготовлены и розданы листовки и буклеты населению по теме профилактики терроризма в рамках акции «Нет терроризму» в с. Курумкан (05.09.2023 г.);

- подготовлены и направлены учащимся Могойтинского филиала ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» буклеты и листовки по тематике профилактики экстремизма и терроризма;

- изготовлен информационный стенд «Терроризм – угроза обществу» для размещения в помещении Администрации МО «Курумканский район»;

- Осуществлена закупка видеокамер в Дыренскую СОШ (3 камеры на сумму 48,8 тыс. руб., в Улюнханскую СОШ (3 камеры на сумму 45,0 тыс. руб.), в Гаргинскую СОШ (2 камеры на сумму 20,0 тыс. руб.), в Майскую СОШ (2 камеры на 7,8 тыс. руб.), в Аргадинскую СОШ (2 камеры на 15,6 тыс. руб.), приобретено программное обеспечение в Барагханскую СОШ на сумму 10,7 тыс. руб.

- Проведено обучение 5 работников образовательных учреждений района по образовательным программам по противодействию терроризму и профилактике экстремизма сумму 7,5 тыс. руб.

- Осуществлен перевод зданий и прилегающих территорий Отдела военного комиссариата Республики Бурятия по Курумканскому району под охрану ОВО по Баргузинскому и Курумканскому районам Филиал ФГКУ УВО ВНГ РФ по РБ (32,64 тыс. руб.);

- Приобретены фоторегистраторы (фотоловушки), прибор ночного видения (тепловизор) на общую сумму 172,77 тыс. руб.

- Проведены в образовательных организациях и учреждениях культуры мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, воспитанию культуры мирного поведения, межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам противодействовать социально опасному поведению (в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность) всеми законными способами, проведены тематические мероприятия, направленные на профилактику терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, проведены тематические мероприятия, направленные на распространение культуры интернационализма, межконфессионального м межэтнического согласия и толерантности:

- Митинг ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 05.09.2023 г. с. Курумкан;

- Акция «Нет терроризму», раздача листовок, голубей (поделки), 05.09.2023 г., с. Курумкан;

- Тематический час «Черный день Беслана», «Белый день – символ мира», памятка «Терроризм – угроза обществу», плакат «10 правил по предупреждению терроризму», конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце», «Я рисую мир», п. Майский, 08.09.2023 г.;

- Турнир по дартсу среди любителей, с. Курумкан, 23.09.2023 г.;

- Матчевые встречи по футболу среди дворовых команд, с. Курумкан, 14.09.2023 г., 21.09.2023 г.;

- Информационно-познавательная беседа «Терроризм – враг всех народов», у. Аргада, 18.09.2023 г.;

- Информационно- познавательная беседа «Терроризм – угроза обществу», у. Улюнхан, 18.09.2023 г.;

- Информационно-познавательная беседа «Мы против террора», у. Барагхан, 18.09.2023 г.;

- Демонстрация профилактического видеоролика «Экстремизму – нет!», у. Дырен эвенкийское, 19.09.2023 г.;

- Демонстрация профилактического видеоролика «Бдительность!», с. Могойто, 19.09.2023 г.;

- Демонстрация профилактического видеоролика «У террора нет национальности», с. Курумкан, 19.09.2023 г.;

- Демонстрация профилактического видеоролика «Дружба народов», с. Курумкан, 20.09.2023 г.;

- Час памяти «Неоконченная линейка», с. Могойто, 26.09.2023 г.;

- Час памяти «Беслан: мы не вправе забыть», 03.09.2023 г., с. Сахули;

- Выпуск буклетов «Терроризму – НЕТ!», с. Курумкан, 05.09.2023 г.;

- «Толерантность – путь к миру», с. Барагхан, 13.10.2023 г.;

- Терроризм. Я предупрежден – эврестическая беседа с обсуждением проблемных ситуаций, с. Курумкан, 14.11.2023 г.;

- Без добра на свете жить нельзя (ко дню Толерантности), час размышлений, с. Аргада, 16.11.2023 г.;

- День народного единства «Время быть вместе», час истории, с. Барагхан, 06.11.2023 г.;

- Сюжетно-ролевая игра «Если бы я был … другим», с. Сахули, 16.11.2023 г.;

- Урок толерантности «Все мы разные, но все равны», с. Элэсун, 10.10.2023 г.;

- День народного единства «В единстве народа – великая сила», час истории, с. Элэсун, 03.11.2023 г.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В муниципальную программу постановлениями от 20.03.2023 г. №114 в связи с уточнением лимитов бюджетных обязательств внесены изменения в паспорт программ и раздел 4 «Перечень подпрограмм, основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы».

Постановлением от 18.07.2023 г. №332 с целью уточнения объемов финансирования внесены изменения в раздел 4 «Перечень подпрограмм, основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы», также в разделе 5 таблица «Индикаторы (показатели) программы» изложена в новой редакции в соответствии с изменением перечня проводимых мероприятий.

Постановлением от 21.11.2023 г. №507 в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования мероприятий раздел 4 «Перечень подпрограмм, основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложен в новой редакции. С целью уточнения перечня проводимых мероприятий постановление об утверждении муниципальной программы дополнено разделом 7 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы по противодействию терроризму и профилактике экстремизма в муниципальном образовании «Курумканский район» в 2021-2023 годы», внесены изменения в таблицу «Индикаторы (показатели) программы».

В связи с уточнением лимитов бюджетных обязательств, необходимостью продления действия муниципальной программы Постановлением от 29.12.2023 г. №570 внесены изменения в паспорт программы, раздел 3 «Сроки и этапы реализации программы» и раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы по противодействию терроризму и профилактике экстремизма в муниципальном образовании «Курумканский район», внесены изменения в таблицу «Индикаторы (показатели) программы» и раздел 7«Перечень основных мероприятий муниципальной программы по противодействию терроризму и профилактике экстремизма в муниципальном образовании «Курумканский район» в 2021-2023 годы».

**Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с разделом 5 муниципальной программы.**

В соответствии с разделом 5 муниципальной программы, эффективность реализации Программы (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ x УФ, где ЭМП – эффективность муниципальной программы; СДЦ - степень достижения целей (решения задач); а УФ - уровень финансирования реализации Программы.

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП1 … СДПN – степень достижения целевого показателя (индикатора) Программы, N - количество целевых показателей (индикаторов) Программы.

**Сдц = (1+1+1)/3=1;**

СДП = ЗФ/ЗП, где:

 ЗФ – фактическое значение целевого показателя (индикатора) Программы;

 ЗП – плановое значение целевого показателя (индикатора) Программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

**Сдп1 = 1/1=1**

**Сдп2 = 1/1=1**

**Сдп3 = 1/1=1.**

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

 УФ = ФФ/ФП , где:

 УФ - уровень финансирования реализации Программы;

 ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

 ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

**Уф = 138,96 тыс. руб./ 138,96 тыс. руб.=1.**

**ЭМП = 1x1=1**

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев.

Эффективность реализации Программы - ЭМП будет тем выше, чем выше значение степени достижения целей (решения задач) Программы - СДЦ и при этом ниже значение уровня финансирования реализации Программы (подпрограммы) - УФ:

 ЭМП = 1 - высокая эффективность реализации Программы;

1 > ЭМП > = 0,70 - средняя эффективность реализации Программы;

0,70 > ЭМП > = 0,50 - низкая эффективность реализации Программы;

ЭМП < 0,50 – неэффективность реализации Программы.

Вывод: достигнута высокая эффективность реализации Программы

# Отчет о реализации муниципальной программы

**«Повышение безопасности дорожного движения в МО «Курумканский район» на 2021 – 2023 годы»**

Муниципальная программа ««Повышение безопасности дорожного движения в МО «Курумканский район» на 2023-2025 годы»» утверждена постановлением Администрации МО «Курумканский район» от 16.03.2023г. № 109 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Курумканский район» на 2023-2025 годы».

Ответственным исполнителем муниципальной программы (далее – муниципальная программа) является отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации МО «Курумканский район».

Участники муниципальной программы:

- Сельские поселения Курумканского района,

- Администрация МО «Курумканский район»

I. Конкретные результаты программы, достигнутые в 2023 году

В результате реализации программных мероприятий удалось:

- повысить безопасность дорожного движения Курумканского района;

II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства»;
2. Подпрограмма 2 «Повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий».

Цель муниципальное программы - Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства.

**В рамках Подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства»** выполнено основное мероприятие: «Содержание и развитие дорожного хозяйства»

На содержание автомобильных дорог местного значения предусмотрено 33 552,34 тыс. рублей.

В рамках соглашений от 20.01.2023 № 33, от 31.05.2022 № 163 между Минтрансом РБ и администрацией МО «Курумканский район» на общую сумму 11 017,50 тыс. рублей направлены на мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения и аварийно-восстановительные работы. Всеми поселениями МО «Курумканский район» и администрацией МО «Курумканский район» были заключены муниципальные контракты и договоры на выполнение работ по профилированию и отсыпке гравийных дорог, в том числе на зимнее содержание дорог.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" была продолжена реализация объекта «Капитальный ремонт мостового перехода через р. Аргада на автомобильной дороге Барагхан-Харгана в Курумканском районе Республики Бурятия», в ноябре 2023 г. подписан акт приемки. Сумма финансирования в 2023 году составила 16 234,6 тыс. рублей, общая сумма финансирования за 2022–2023 гг. составила 27 734,6 тыс.руб.

По рамках Государственной программы РБ «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» ведется реализация объекта “Капитальный ремонт мостового перехода через реку Гарга на автомобильной дороге Могойто-Майский Курумканского района Республики Бурятия”, в соответствии с Соглашением от 03.04.2023г. № 129 финансирование составляет 109 002,96 тыс. руб., в т. ч.: 2023 г. – 57 822,9 тыс. руб., 2024 г. – 51 020,41 тыс. руб. Завершение объекта планируется в 2024 году.

Во исполнение п.9 протокола поручений по итогам рабочей поездки Главы РБ А.С. Цыденова в июле 2023 г. в январе 2024 г. заключен муниципальный контракт на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Водников селе Курумкан Курумканского района Республики Бурятия» на сумму 2 727,18 тыс. руб., окончание работ – 30.06.2024г., финансирование за счет средств муниципального дорожного фонда.

Общая сумма средств, предусмотренных в 2023 году по подпрограмме, составила 113 488,59 тыс. рублей.

**В рамках Подпрограммы 2 «Повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий»** выполнены мероприятия по профилактике ДТП.

Проведены следующие мероприятия:

1. Приобретение светоотражающих элементов для несовершеннолетних участников дорожного движения на сумму 12,0 тыс. руб;
2. Проведение районных массовых мероприятий с детьми и молодежью «Внимание! Дети», «Безопасное колесо» на сумму 15,0 тыс. руб;
3. Приобретение информационных баннеров на сумму 25,0 тыс. руб;
4. Агитационно-пропагандистские мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма на сумму 25,0 тыс. руб;

Общая сумма средств, предусмотренных в 2023 году по подпрограмме 2, составила 77 тыс. рублей.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, влияющими на реализацию муниципальной программы, стали:

- оплата выполненных работ в сроки, предусмотренные муниципальными контрактами.

IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий

На реализацию мероприятий по муниципальной программе освоено 104 785 638,49 тыс. руб., что составляет 92,27 %.

Сведения об использовании федерального, регионального, местного и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | 2023 год (тыс.руб.) | Показатели муниципальной программы |
| ФБ | РБ | МБ | Вн. средства | План | Факт | Остаток |
| Подпрограмма 1: «Развитие дорожного хозяйства» |
| Содержание и развитие дорожного хозяйства | 16 422,13 | 68 175,55 | 28 890,91 | - | 113 488,59 | 104 708,64 | 8 779,95 |
| Подпрограмма 2: «Повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий» |
| Повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 0,00 | 0,00 | 77,00 | - | 77,00 | 77,00 | 0,00 |

V. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 2023 года внесены изменения в муниципальную программу:

- Постановление администрации МО «Курумканский район» от 29.12.2023 № 566 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Курумканский район» от 16.03.2023 г. № 109 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Курумканский район» на 2023–2025 годы».

VI. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

За 2023 год произошло снижение по показателям программы, что оценивается положительно, кроме показателя по протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние.

Погибших в ДТП, произошедших в 2023 г. – 0 человек, АППГ (3).

Показатели эффективности программы представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикаторы Программы | Ед.изм. | 2023 год | Отклонение | Ei |
| План | Факт |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние.  | чел. | 1,1 | 0 | - 1,1 | 0 |
| 2 | Количество отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах | чел. | 1 | 1 | - | 100 |
| 3 | Число лиц, погибших в ДТП | чел. | 2 | 0 | - 2 | 100 |
| 4 | Количество ДТП с участием детей | чел. | 0 | 0 | - | 100 |
| 5 | Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. ТС) | ДТП | 3,7 | 0 | - 3,7 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы по целям (задачам) настоящей Муниципальной программы определяется по формуле:

 TNi

 Ei = --- x 100%, где:

 Tfi

**Ei** - эффективность реализации i-й цели (задачи) программы (процентов);

**Tfi** - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) программы, достигнутый в ходе ее реализации;

**TNi** - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный программой.

3. Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

 n

 SUM Ei

 i=1

 E = ------ x 100%, где:

 n

**E** - эффективность реализации программы (процентов);

**n** - количество показателей (индикаторов) программы.

**Е =** (0+100+100+100+100)/5 = 80,0, что свидетельствует о среднем уровне эффективности реализации программы.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство мест массового отдыха и территорий, прилегающих к местам туристического показа и развитие лечебно-оздоровительных местностей» за 2023 г.**

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Реализация основных мероприятий программы по благоустройству территории массового отдыха, в том числе прилегающих к местам туристского показа направлена на развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов в Курумканском районе. Запланированные на 2023 год мероприятия программы выполнены в полном объеме. В целях развития приоритетных направлений лечебно-оздоровительного отдыха на территории муниципального образования «Курумканский район» сумма расходов составила 6046,012 т.р. (из местного бюджета 1036,432 т.р., республиканский бюджет – 3840,665 т.р., внебюджетные источники – 1168,915 т.р.), в том числе:

на изготовление рекламно-информационных материалов (209,56466 т.р. путеводители по Курумканскому району),

на предоставление консультационных услуг по реализации «Инвест-проектов» в сфере туризма (100,0 т.р. на разработку концепции туризма в Курумканском районе).

на реализацию мероприятий по признанию территорий района лечебно-оздоровительными местностями выделено 91,463 т.р. (21,4636 т.р. проведение исследований воды Буксыкенского источника, бальнеология 70,0 т.р.).

на благоустройство мест массового отдыха и территорий, прилегающих к местам туристического показа всего выделено: 5566,2 т.р. (из местного бюджета 556,62 т.р., из республиканского бюджета 3840,665 т.р., внебюджетные средства 1168,915 т.р.); выполнено обустройство экологических и туристических троп, находящихся в границах Курумканского района на сумму 438,95666 т.р., изготовление и установка дорожных указателей СП «Элэсун», местность Буксыкен, СП «Барагхан», местность Барагханский аршан, СП «Дырен-Эвенкийское» выделено 17,1885 т.р. Местность Аллинский аршан, СП «Улюнхан-Эвенкийское», местность Кучигерский аршан, местность Умхейский аршан на сумму 50,0 т.р.

**Проект «Благоустройство территорий, прилегающих к местам туристического показа**»

Реализация программы позволила привлечь и использовать средства по улучшению материальной базы (первоочередные объекты туристской инфраструктуры), улучшить условия для развития лечебно-оздоровительных местностей и курортов в Курумканском районе, сумма расходов составила 3840,665 т.р. Уровень софинансирования из бюджета МО «Курумканский район» составил 10% к общей стоимости проекта – 556,62 т.р., уровень софинансирования из внебюджетных источников составил 21% к общей стоимости проекта – 1168,915 т.р.. По проекту были проделаны следующие работы: строительство металлической лестницы со смотровыми площадками и освещением в местности «Алиинский аршан».

**Результаты оценки эффективности реализации программы в соответствии с утвержденной методикой.**

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей (индикаторов):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** **индикатора** | **Ед. изм.** | **2023 план** | **2023 факт** | **Ei (%)** |
| 1. | Количество благоустроенных территорий массового отдыха, в том числе прилегающих к местам туристического показа | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2. | Количество туристических прибытий на лечебно-оздоровительных местностях | Тыс.чел. | 16,1 | 20,8 | 129 |
| 3. | Количество информационных вывесок, указателей, баннеров и пр. согласно туристкой символике в местах туристского показа и на объектах транспортной инфраструктуры | Ед. | 5 | 5 | 100 |

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по формуле:

n

SUM Ei

i=1

E = ------ x 100%, где:

n

**E** - эффективность реализации Муниципальной программы (процентов);

**n** - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы.

По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы дается качественная оценка эффективности реализации Муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Значение  показателя** | **Качественная оценка  Муниципальной программы** |
| Эффективность реализации Муниципальной программы (Е) | Е > 1,0  | Высокоэффективный  |
| 0,7< Е< 1,0 | Уровень эффективности средний |
| 0,5< Е< 0,7 | Уровень эффективности низкий  |
| Е < 0,5  | Неэффективные  |

**Е = 3/(100+129+100)/100 = 1,097** что свидетельствует о высокой эффективности муниципальной программы

# Отчет о реализации муниципальной программы

# «Формирование современной городской среды муниципального образования

# «Курумканский район» на 2018-2024 годы»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды МО «Курумканский район» на 2018-2024 годы» утверждена постановлением Администрации МО «Курумканский район» от 03.12.2020 №416 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы»

Ответственным исполнителем муниципальной программы (далее – муниципальная программа) является отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации МО «Курумканский район».

Участники муниципальной программы:

1. Администрация СП «Курумкан»;
2. Администрация СП «Аргада»;
3. Администрация МО «Курумканский район».
4. **Результаты, достигнутые в 2023 году**

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено всего – **11 147 511,0** рублей. Фактические расходы составили **11 147 511,0** рублей. Общий процент выполнения муниципальной программы составил 100%. Муниципальная программа имеет подпрограмму «Реализация проекта 1000 дворов».

В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году выполнены следующие основные мероприятия, приведены в таблице 1:

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Результаты |
| 1 | Благоустройство общественных территорий | - Увеличение площади благоустроенных общественных территорий на 1000, 00 м2- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий на 6,3%; | Установка ограждения, протяженностью 66 п.м. и установка скамеек в СП «Аргада»;Замена плитки, ремонт постаментов и памятника, освещение, поставка скамеек на общей площади |

**I. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

**В 2023 году были благоустроены 2 общественные территории:**

1. В СП «Аргада» на общественной территории «Памятник "Воинам, павшим в боях за Родину в ВОВ 1941-1945"» по адресу: с. Аргада, ул. Хышиктуева, 7 А установлено металлическое ограждение длиной 66 пог.м., покрашены ограждения, установлены скамейки. Работы завершены в августе 2023 г. Общая сумма освоенных средств составила 300 000 руб.

2) По благоустройству общественной территории – Аллея героев социалистического труда в с.Курумкан, ул. Балдакова на сумму 934 800 руб. заменена тротуарная плитка, обновлены бюсты, проведен ремонт памятника, поставка скамеек и освещение. Работы завершены в октябре 2023г.

 **III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации**

**муниципальной программы**

Основными факторами, влияющими на реализацию муниципальной программы, стали:

- оплата выполненных работ в сроки, предусмотренные муниципальными контрактами.

**IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий**

На реализацию мероприятий по муниципальной программе освоено **11 147 511,0** рублей, что составляет 100,0%.

Сведения об использовании федерального, регионального, местного и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | 2023 год (руб.) | Показатели муниципальной программы |
| ФБ | РБ | МБ | Вн. средства | План | Факт | Остаток |
| Мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий» | 1 234 800,0 | 1 234 800,0 | 1 234 800,0 | - | 1 234 800,0 | 1 234 800,0 | 0,00 |
| Подпрограмма «Реализация проекта «1000 дворов» | 9 912 711,0 | 9 912 711,0 | 9 912 711,0 | - | 9 912 711,0 | 9 912 711,0 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе | 11 147 511,0 | 11 147 511,0 | 11 147 511,0 | - | 11 147 511,0 | 11 147 511,0 | 0,00 |

V. Сведения о достижении значений показателя муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение следующих показателей.

1. 2. Благоустройство общественной территории: Площадь благоустроенных общественных территорий, при плане – 1930 м2, фактически благоустроено – 1930 м2.

VI. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

Постановления администрации МО «Курумканский район»:

- от 07.02.2022г. №59 О внесении изменений в постановление Администрации МО «Курумканский район» от 03 декабря 2020 г. № 416 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы» (в ред. от 29.12.2020г. № 451, от 02.03.2021г. №69, от 20.04.2021г.№ 132, от 06.08.2021г. № 295, от 16.12.2021г. № 506, от 30.12.2021г. № 533);

- от 30.03.2022г. № 138 О внесении изменений в постановление Администрации МО «Курумканский район» от 03 декабря 2020 г. № 416 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы» (в ред. от 29.12.2020г. № 451, от 02.03.2021г. №69, от 20.04.2021г.№ 132, от 06.08.2021г. № 295, от 16.12.2021г. № 506, от 30.12.2021г. № 533, от 07.02.2022г. № 59);

- от 23.06.2022г. № 276 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Курумканский район» от 03 декабря 2020 г. № 416 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы» (в ред. от 29.12.2020г. № 451, от 02.03.2021г. №69, от 20.04.2021г.№ 132, от 06.08.2021г. № 295, от 16.12.2021г. № 506, от 30.12.2021г. № 533, от 07.02.2022г. № 59, от 30.03.2022г. № 138);

- от 05.09.2022г. № 399 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Курумканский район» от 03 декабря 2020 г. № 416 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы» (в ред. от 29.12.2020г. № 451, от 02.03.2021г. №69, от 20.04.2021г.№ 132, от 06.08.2021г. № 295, от 16.12.2021г. № 506, от 30.12.2021г. № 533, от 07.02.2022г. № 59, от 30.03.2022г. № 138, от 23.06.2022г. № 276);

- от 11.10.2022г. № 467 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Курумканский район» от 03 декабря 2020 г. № 416 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы» (в ред. от 29.12.2020г. № 451, от 02.03.2021г. №69, от 20.04.2021г.№ 132, от 06.08.2021г. № 295, от 16.12.2021г. № 506, от 30.12.2021г. № 533, от 07.02.2022г. № 59, от 30.03.2022г. № 138, от 23.06.2022г. № 276, от 05.09.2022г. № 399);

- от 30.12.2022г. № 594 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Курумканский район» от 03 декабря 2020 г. № 416 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы» (в ред. от 29.12.2020г. № 451, от 02.03.2021г. №69, от 20.04.2021г.№ 132, от 06.08.2021г. № 295, от 16.12.2021г. № 506, от 30.12.2021г. № 533, от 07.02.2022г. № 59, от 30.03.2022г. № 138, от 23.06.2022г. № 276, от 05.09.2022г. № 399, от 11.10.2022 г. № 467).

- от 23.01.2023г. № 20 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Курумканский район» от 03 декабря 2020 г. № 416 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы» (в ред. от 29.12.2020г. № 451, от 02.03.2021г. №69, от 20.04.2021г.№ 132, от 06.08.2021г. № 295, от 16.12.2021г. № 506, от 30.12.2021г. № 533, от 07.02.2022г. № 59, от 30.03.2022г. № 138, от 23.06.2022г. № 276, от 05.09.2022г. № 399, от 11.10.2022 г. № 467, от 30.12.2022г. № 594).

- от 16.03.2023г. № 110 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Курумканский район» от 03 декабря 2020 г. № 416 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы» (в ред. от 29.12.2020г. № 451, от 02.03.2021г. №69, от 20.04.2021г.№ 132, от 06.08.2021г. № 295, от 16.12.2021г. № 506, от 30.12.2021г. № 533, от 07.02.2022г. № 59, от 30.03.2022г. № 138, от 23.06.2022г. № 276, от 05.09.2022г. № 399, от 11.10.2022 г. № 467, от 30.12.2022г. № 594, от 23.01.2023г. № 20).

- от 29.12.2023г. № 567 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Курумканский район» от 03 декабря 2020 г. № 416 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы» (в ред. от 29.12.2020г. № 451, от 02.03.2021г. №69, от 20.04.2021г.№ 132, от 06.08.2021г. № 295, от 16.12.2021г. № 506, от 30.12.2021г. № 533, от 07.02.2022г. № 59, от 30.03.2022г. № 138, от 23.06.2022г. № 276, от 05.09.2022г. № 399, от 11.10.2022 г. № 467, от 30.12.2022г. № 594, от 23.01.2023г. № 20, от 16.03.2023г. № 110).

VII. Результаты оценки эффективности реализации

 муниципальной программы в 2023 году.

Последовательная реализация мероприятий муниципальной программы способствует комплексному решению вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории поселения.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2023 году привела к достижению следующих результатов:

- поддержание эстетичного вида территории поселения;

- повышение комфортности.

Это позволило решить основную задачу муниципальной программы по поддержанию на существующем уровне благоустроенности села.

При определении эффективности программы используются следующие показатели:

1. Количество общественных территорий населенных пунктов, численностью свыше 1000 человек, подлежащих благоустройству: при плане 2 ед. в 2023 году фактически благоустроено 2 ед. Выполнение составило 100 процентов.

2. Увеличение площади благоустроенных общественных территорий: при плане на 1000 м2 в 2023 году, обустройство осуществилось на 1000,0 м2. Выполнение составило 100 процентов.

3. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий: при первоначальном плане – 6,3 % фактически увеличено на 6,3 % Выполнение составило 100 процентов.

Анализ реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал, что ожидаемые конечные результаты показателей муниципальной программы достигнуты на 100% (значение показателя в соответствии с методикой оценки эффективности должно быть равно 100%).

Уровень исполнения финансирования муниципальной программы за 2023 год составил 100,0%.

 Число выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы равно 100 % при целевом параметре – 100%.

VIII. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы на 2023 год не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

IХ. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории.

 Для достижения цели муниципальной программы необходимо решить основную задачу: поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.

 В 2023-2025 годах будут продолжены работы по решению указанных задач.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Укрепление здоровья населения в муниципальном образовании «Курумканский район» на 2020-2024 годы»**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Цель программы:

- создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни; увеличение доли граждан, приверженных к здоровому образу жизни, путем формирования ответственного отношения к своему здоровью

Основными задачами являются создание условий для реализации потребности населения в ведении ЗОЖ на основе:

* вовлечение всех соисполнителей в системную работу по укреплению общественного здоровья;
* активного, полноценного и актуального информирования граждан различных целевых групп о факторах риска, профилактике заболеваний и укрепления здоровья, личной ответственности за здоровье,
* реализации корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте,
* формирования антиалкогольного и антитабачного поведения, «территорий трезвости»,
* равной доступности к спортивным сооружениям,
* равной доступности здорового питания для всех групп населения,
* формирования здоровой среды обитания и зеленой зоны поселений, обеспечения качественной питьевой водой,
* обустройства дорог, профилактики дорожно–транспортных травм,
* проведения профилактических противопожарных мероприятий в отопительный сезон.
* профилактики преступлений и правонарушений.

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году выполнены следующие основные мероприятия, приведенные в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование, | Дата | Место проведения | Количество участников | Партнеры  |
| 1 | Всемирный день борьбы против рака Акция "Рак победим!" | 11.02.2023 | МАУ ДО «Курумканская ДЮСШ», ФСК  | 121 человек | ГБУЗ Курумканская ЦРБ, АМО «Курумканский район» |
| 2 | Беседа «Подросток и вредные привычки" | 9,16 и 22 февраля | учащиеся 9 "а","б",10 и 11 классов, МБОУ " КСОШ 2" | 78 учеников | ГБУЗ Курумканская ЦРБ |
| 3 | Всемирный день здоровья День здоровья среди организаций и учреждений | 01.04.2023  | МАУ ДО «Курумканская ДЮСШ», ФСК  | 98 человек | ГБУЗ Курумканская ЦРБМАУ ДО «Курумканская ДЮСШ» |
| 4 | Физическая активность Акция«10000 шагов к активному долголетию» посвящённой Всемирному дню здоровья | 18.04-.2023  | ГБУЗ Курумканская ЦРБ | 8 человек | ГБУЗ Курумканская ЦРБ |
| 5 | Всемирный день здоровья Конкурса социальных роликов по пропаганде ЗОЖ.  | 21.03-11.04.2023  | ГБУЗ Курумканская ЦРБ | 98 человек | ГБУЗ Курумканская ЦРБ |
| 6 | Межведомственная комплексно оперативно-профилактическая операция, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ «Дети России - 2023»  | с 03.04.23 г. по 14.04.23 г | Курумканская СОШ№1, Курумканская СОШ №2, Могойтинская СОШ, БКТИС, Дыренская СОШ | 229 | ГБУЗ Курумканская ЦРБ |
| 7 | Тренинг по профилактике наркомании среди воспитанников и студентов «Дети России - 2023» | 05.04.23 г. 11.04.23 г. | Студенты ГБПОУ «БКТИС» с.Могойто, воспитанники МАУ ДО Курумканская ДЮСШ | 30  | ГБУЗ Курумканская ЦРБ |
| 8 | Акция "Дети России -2023", среди несовершеннолетних | 14 апреля | Воспитанники ГБУСО Курумканский ЦСПСиД | 59 | АМО «Курумканский район»,МБОУ ДО «РЦДО»,Отделение МВД России по Курумканскому району |
| 9 | Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией Акция "Артериальное давление под контролем | с 3, 4, 10 и 11 мая | Коллективы организаций и учреждений, жители района | 208 человек | ГБУЗ Курумканская ЦРБ |
| 10 | Половое развитие и профилактика ранней беременности. | 06.04. и 13.04. 23 | МБОУ «Сахулинская СОШ», МБОУ «Могойтинская СОШ им В.С. Анищенко» | 28 человек | ГБУЗ Курумканская ЦРБ |
| 11 | Беседа с несовершеннолетними студентами Половое развитие и профилактика ранней беременности. | 11.04.23 | ГБПОУ «БКТИС» Могойтинский филиал | 5 чел. | ГБУЗ Курумканская ЦРБ |
| 12 | День открытых дверей «Розовый октябрь» Рак молочной железы | Октябрь  | ГБУЗ Курумканская ЦРБ  | 147 женщин | ГБУЗ Курумканская ЦРБ |
| 13 | Обучающий семинар для медицинских работников «Розовый октябрь» | Октябрь |  ГБУЗ Курумканская ЦРБ | 93 женщин | ГБУЗ Курумканская ЦРБ |
| 14 | международный день добровольца тренинге "Управляешь дыханием - управляешь стрессом!" В волонтерском центре "Буян | 05 декабря | группа серебряных волонтеров - пенсионеров. | 8 человек | ГБУЗ Курумканская ЦРБ |
| 15 | Акция "Здоровое дыхание" | 27 октября | команда ЦРБ | 8 человек | ГБУЗ Курумканская ЦРБ, АМО Курумканский район Движение первых, МБОУ ДО «Районный центр дополнительного образования», Центральная библиотечная система |
| 16 | Половое развитие подростков, профилактика ранней беременности, половая свобода и половой неприкосновенность | 13-14 декабря 2023 | МБОУ «КСОШ №1» | Учащиеся с 8- 11 кл. 273 подростка | ГБУЗ Курумканская ЦРБ |
| 17 | Молодёжный форум Курумканского района | 01 декабря | МАУ ДО «Курумканская ДЮСШ», ФСК | Более 100 человек | Сектор по молодежной политике, спорту, КМНС АМО Курумканский район |
| 18 | Всемирный день борьбы со СПИДОМ Акция Информационная палатка | 08 декабря | ТГ «Абсолют»  | 68 человек жители района | ИП «Шагдарова И.В.» (ТГ «Абсолют») |

Результаты оценки эффективности реализации

 муниципальной программы в 2023 году.

Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается на основе целевых показателей и индикаторов, представленных в таблице №1 из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование показателя результатов  | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы 2019 год | Значение индикатора по годам | % выполнения |
| 2023 годплан | 2023 годфакт | Ei |
| 1.  | Увеличение удельного  веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%)  | 36 | 44 | 68,4 | 155,5 |
| 2.  | Уменьшение заболеваемости алкоголизмом на 100 тысяч населения  | 115,9 | 100,8 | 162,1 | 160,8 |
| 3.  | Уменьшение смертности в трудоспособном возрасте мужчин на 100 тысяч населения  | 840,2 | 689,8 | 1134,2 | 164,4 |
| 4.  | Уменьшение смертности в трудоспособном возрасте женщин на 100 тысяч населения  | 299,4 | 280,3 | 410,7 | 146,5 |
| 5.  | Увеличение охвата населения диспансеризацией (%)  | 70 | 95 | 100 | 105,3 |

Оценка эффективности реализации программы по целям (задачам) настоящей программы определяется по формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений

Tfi

Ei = --- x 100%,

TNi

и для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

TNi

Ei = --- x 100%, где:

Tfi

**Ei** - эффективность реализации i-й цели (задачи) программы (процентов);

**Tfi** - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) программы, достигнутый в ходе ее реализации;

**TNi** - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный программой.

3. Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

n

 SUM Ei

 i=1

 E = ------ x 100%, где:

n

**E** - эффективность реализации подпрограммы (процентов);

**n** - количество показателей (индикаторов) программы.

Е = (155,5+160,8+164,4+146,5+105,8)/5 = 146,6, что свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

1. **Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Сохранение и развитие бурятского языка в Курумканском районе на 2022-2025 годы» за 2022 год**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Сохранение и развитие бурятского языка в Курумканском районе на 2022-2025 годы» (далее – Программа) включает в себя 4 раздела, реализация которых направлена на развитие территориального билингвизма и ревитализации бурятского и эвенкийского языков в Курумканском районе.

Для достижения поставленных в Программе целей в 2023 году выполнены следующие основные задачи:

-создание языковой среды, создающей благоприятные условия для функционирования бурятского и эвенкийского языков в районе, сельских поселениях, селах и в семье;

Реализация муниципальной программы «Сохранение и развитие бурятского языка в Курумканском районе на 2022-2025 годы» за 2023 год повлияла на расширение активной языковой среды путём объединения усилий структурных подразделений Администрации МО «Курумканский район» и сельских поселений района, повышения мотивации детей и взрослых к изучению бурятского языка.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий программы**

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий Программы, а именно:

1. **По разделу I. «Муниципальное управление»**

В 26 муниципальных организациях установлены вывески на 2 государственных языках, что составляет 87% от общего количества муниципальных учреждений и организаций. В 4 муниципальных учреждениях культуры установка вывесок запланирована на 2024 год.

1. **По разделу II. « Образование и культура»**
	1. **Мероприятия по оснащению образовательных организаций**

С целью эффективного внедрения в образовательный процесс интерактивного оборудования для образовательных учреждений района приобретены 4 системных блока, 2 монитора, 2 цветных принтера, 3 веб-камеры на общую сумму 239 140 рублей.

* 1. **Проведение районных конкурсов:**

2.2.1.В течение отчетного периода проведены районные мероприятия на общую сумму 264 360 рублей:

-конкурс детских театральных постановок на бурятском языке «Шэдитэ орон»

-конкурсы профессионального мастерства «Эрхим багша», «Эрхим хYмYYжYYлэгшэ»

-конкурс экскурсоводов «Эрдэмэй тулхюур» на базе МБОУ «Барагханская СОШ».

-семинар учителей бурятского языка и воспитателей ДОУ.

-фестиваль «Чтецы родной земли» на базе МАОУ «Гаргинская СОШ им. Н.Г.Дамдинова».

-заочный конкурс видеороликов «Буряадаар хэлэел!» на базе МБОУ ДО «РЦДО»

-научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» среди учащихся 2-4 классов на базе МБОУ «Элысунская ООШ».

-фестиваль методических идей «Ууган буряад хэлэндээ удха тYгэлдэр hургая!» (с изданием учебно-методического пособия на бурятском языке)

-конкурс иллюстраций на бурятском языке на базе МБОУ ДО «РЦДО»

-конкурс среди воспитанников ДОУ «Гэсэр Дангина» на базе МБДОУ «Курумканский детский сад «Малышок»

* + 1. С целью расширения активной языковой среды и интереса к бурятскому языку объединением тележурналистики «Перспектива» МБОУ ДО «Районный центр дополнительного образования» выпущена 1 передача на бурятском языке.
		2. В период с 1 по 23 июня 2023 года на базе лагерей с дневным пребыванием 6 общеобразовательных организаций (МБОУ «Аргадинская СОШ им. А.Б.Будаина, МБОУ «Барагханская СОШ», МАОУ «Гаргинская СОШ им. Н.Г.Дамдинова», МБОУ «Дыренская СОШ», МБОУ «Улюнханская СОШ», МБОУ «Элысунская ООШ») организованы языковые смены. Доля детей, принявших участие в языковых сменах, составляет 50% от общего количества обучающихся (205 детей).

Деятельность языковых смен на бурятском языке позволила развить речевые навыки, расширила словарный запас, способствовала формированию и развитию всех составляющих коммуникативной компетенции: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.

* + 1. Организация и проведение мероприятий по развитию бурятского языка среди взрослого населения.

Проведены фестиваль «Театральная долина-2023», творческий вечер литературного объединения «Боолон-түмэр» из Курумканского района в г. Улан-Удэ, выпущен седьмой сборник литературного объединения «Боолон – Тумэр» на общую сумму 40 000 рублей.

Итого по разделу 2 выделено и освоено 543500 (пятьсот сорок три тысячи пятьсот) рублей, в т.ч. 350 000 рублей из муниципального бюджета, 193500 рублей из республиканского бюджета.

1. **По разделу III. «Публичное коммуникативное пространство»**

 В МБОУ «Курумканская СОШ№2» изготовлены таблички на кабинетах на русском и бурятском языках. Доля образовательных организаций, установивших таблички на двух и более языках, в 2023 году составила 100% от всего количества муниципальных учреждений и организаций.

Выпуск путеводителя «Курумканский район» на русском, английском и бурятском языках с QR- кодом в количестве 300 экземпляров перенесен на 2024 год.

Сельских поселений, оформивших уличные указатели на двух (трех) языках), нет.

Количество предпринимателей, реализующих свою продукцию, составляет 3 учреждения: СРЭО «Кедр», СОК «Тоонто», СПОК «Богатая долина». В 2023 году, использующих этикетки на двух языках, учреждений нет. Запланировано на 2024 год.

 Оформлена подписка на газету «Буряад Yнэн» и журнал «Байгал» для 25 образовательных организаций на общую сумму 31384,32 рублей (вне средств МЦП)

1. **По разделу IV. «Мониторинг реализации муниципальной программы»**

 Проведен мониторинг реализации муниципальной программы. По итогам реализации мероприятий Программы выпущен информационный сборник.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации

1. Раздел 1 «Муниципальное управление»:

-Улучшены условия использования бурятского языка в повседневной управленческой деятельности администрации района и сельских поселений;

2. Раздел 2 «Образование и культура»:

**-С**формирована комплексность и системность в поддержке функционирования бурятского языка в образовательных организациях района,

-Созданы условия для расширения активной языковой среды путем проведения совместных мероприятий среди школьников и взрослых.

3. Раздел 3 «Публичное коммуникативное пространство»:

**-**Созданы условия длярасширения активной языковой среды среди населения района;

4.Раздел 4 «Мониторинг реализации муниципальной программы»:

 **-**Сформирована система мониторинга реализации муниципальной программы

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

 Многообразие направлений программы подвергает программу ряду рисков, которые могут оказать влияние на достижение результатов. За отчетный период риск недостаточности привлечения внебюджетных средств не позволил реализовать программу в полном объеме.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

План расходов по Программе на 2023 год составлял
543500 рублей, в том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет – 193500 рублей;

местный бюджет – 350000 рублей;

внебюджетные средства – 100000 рублей.

Исполнение расходов по Программе в 2023 году составило 543500 рублей, в том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет –193500 рублей;

местный бюджет – 350000 рублей;

внебюджетные средства – 0 рублей.

Программно-целевой принцип планирования и исполнения бюджета позволило обеспечить в 2023 году все расходы Программы, увязать расходы с полученными результатами. Координацию деятельности исполнителей в ходе реализации программы обеспечивает Управление образования Курумканского района. В течение 2023 года финансирование мероприятий осуществлялось в соответствии с утвержденными планами финансово-хозяйственной деятельностью учреждений. Все бюджетные ассигнования использованы в полном объеме.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

 Своевременное корректирование целевых показателей реализации программы на текущий год и плановый период.

 **Результаты оценки эффективности реализации программы в соответствии с утвержденной методикой**

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей (индикаторов):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **План 2022** | **Факт 2022** | **Ei (%)** |
| Рост числа культурно - досуговых мероприятий в рамках развития бурятского языка | 11  | 11 | 100,0 |
| Количество человек участвующих в культурно - досуговых мероприятиях по развитию бурятского языка  | 200 | 200 | 100,0 |
| Выпуск статей в районной газете «Огни Курумкана» | 5 | 5 | 100,0 |

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по формуле:

n

SUM Ei

i=1

E = ------ x 100%, где:

n

**E** - эффективность реализации Муниципальной программы (процентов);

**n** - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы.

E=(100+100+100)/3 = 100,0

Оценка эффективности реализации муниципальной программы свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курумканском районе на 2022-2024годы»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Основной целью Программы является снижение потребления топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации программы необходимо решение следующих задач:

- Повышение энергетической эффективности путем выполнения мероприятий по энергосбережению в социальной сфере;

- Повышение энергетической эффективности путем выполнения мероприятий по энергосбережению в системах коммунальной инфраструктуры.

В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году выполнены следующие основные мероприятия, приведенные в таблице:

**Перечень реализованных в 2023 году программных мероприятий и ресурсное обеспечение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие котельной МПМК | ООО «Универсал» | 2023 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Капитальный ремонт модульной котельной в с. Улюнхан Курумканского района Республики Бурятия | ООО «Универсал» | 2023 | 2 472, 18 | 0 | 2 422,74 | 49,44 | 0 |
| 3 | Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети и водопроводной сети от ТК-39 до здания гаража в с. Курумкан Курумканского района | ООО «Универсал» | 2023 | 1 072,68 | 0 | 1 051,23 | 21,45 |   0  |
| 4 | Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети и водопроводной сети в с. Курумкан Курумканского района от ТК-11 до здания отдела полиции  | ООО «Универсал» | 2023 |  1 391,56 |   0 |  1 363,73 | 27,83   |   0  |
| 5 | Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети и водопроводной сети в с. Курумкан Курумканского района (от ТК-36 до ул. Рабочая, 27; от ТК-36 до ул. Рабочая,29; от ТК-35 до ул. Рабочая,26) | ООО «Универсал» | 2023 | 1 308,58 | 0 | 1 282,41 | 26,17 | 0 |
| 6 | Приобретение и установка котла КВм-1,45 МВт на котельную "База" в с. Курумкан Курумканского района  | ИП Бухаров Г.В. | 2023 | 1 476,17 | 0 | 1 446,63 | 29,54 | 0 |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в бюджетных учреждениях | Отдел культуры | 2023 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
|  | Итого |  |  | 7756,17 | 0 | 7566,74 | 169,43 | 20 |
|  | Всего |  |  | 7756,17 | 0 | 7566,74 | 169,43 | 20 |

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | 2023 |
|  |
| Финансовые ресурсы  | тыс. руб. | 7756,17 |
| В том числе:  |  |  |
| - федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 |
| - республиканский бюджет | тыс. руб. | 7566,74 |
| - бюджет муниципального образования «Курумканский район» | тыс. руб. | 169,43 |
| - Внебюджетные источники | тыс. руб. | 20 |

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

 В 2023 году изменения в Муниципальную программу не вносились.

**Раздел 6.** **Результаты оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы в 2023 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели и индикаторы | 2023 г.план | 2023 г.факт | Ei |
| **В социальной сфере:** |  |  |  |
| Количество установленных приборов учета тепловой энергии и объема холодной воды | 1 | 0 | 0 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 15,17 | 15.17 | 100 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 56,24 | 56,24 | 100 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 5,74 | 5,74 | 100 |
| **В сфере коммунального хозяйства:** |  |  |  |
| Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | 25,7% | 25,7% | 100 |
| Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | 5,36 | 5,36 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы по целям (задачам) настоящей Муниципальной программы определяется по формуле:

 Tfi

 Ei = --- x 100%, где:

 TNi

**Ei** - эффективность реализации i-й цели (задачи) подпрограммы (процентов);

**Tfi** - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) программы, достигнутый в ходе ее реализации;

**TNi** - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный программой.

3. Оценка эффективности реализации подпрограммы определяется по формуле:

 n

 SUM Ei

 i=1

 E = ------ x 100%, где:

 n

**E** - эффективность реализации программы (процентов);

**n** - количество показателей (индикаторов) программы.

Е = 0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0/6=83,33

Что свидетельствует о среднем уровне эффективности программы.

Начальник отдела экономики В.Б.Бальжиев

19.03.2024 г.